## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1216729.87 | 1216729.87 | 1216729.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/12/2021 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 4.46 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 1ª Medição | 5211-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/02/2022 (12/2021)
2 | 31/01/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 4.46 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | Termo de Acompanhamento | 5212-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/04/2022 (1/2022)
3 | 31/03/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 12.79 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 2ª Medição | 52133-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2022 (3/2022)
4 | 31/05/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 18.45 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 3ª Medição | 5214-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/08/2022 (5/2022)
5 | 31/07/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 24.54 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 4ª Medição | 5215-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/08/2022 (7/2022)
6 | 31/08/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 32.88 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 5ª Medição | 5216-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (8/2022)
7 | 30/10/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 35.89 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 6º Medição | 5217-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/12/2022 (10/2022)
8 | 30/11/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 41.06 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 7º Medição | 5218-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
9 | 31/12/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 43.47 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 8º Medição | 5219-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/02/2023 (12/2022)
10 | 31/01/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 44.44 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 8º Medição | 52020-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
11 | 31/03/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 49.1 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 9º Medição | 52111-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2023 (3/2023)
12 | 31/05/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 51.98 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 10Âº MediÃ§Ã£o | 502112-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
13 | 31/07/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 55.15 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 11Âº MediÃ§Ã£o | 52113-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
14 | 30/08/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 59.89 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 12Âª MediÃ§Ã£o | 521141-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
15 | 30/09/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 59.89 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 52115-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
16 | 30/11/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 64.74 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | 13Âª MediÃ§Ã£o | 52116-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
17 | 31/01/2024 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 63/2021 |  | MediÃ§Ã£o final | 52117-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
18 | 31/03/2024 | JOSE ELIAS SYDOR | Conclusão |  |  |  |  | ConclusÃ£o | 52118-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 2/2021 | Tomada de Preços | 04/03/2021 | 23/03/2021 | 1755843.16 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRASPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA BACIA DO RIO DAS PEDRAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 895675/2019 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO | Homologada - (20/04/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
63/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRASPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA BACIA DO RIO DAS PEDRAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 895675/2019 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO | CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60) | 1755843.16 | 22/04/2021 | 22/06/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 855/2019 - Federal | Em Andamento | Proteção e recuperação da Bacia Hidrográfica do Rio das Pedras (BHRP) no Município de Guarapuava-PR | 30/12/2019 | 30/12/2023 | 277475.09 | 2774750.88 | 895675

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5138/2023 Ordinário RAP | 19/04/2023 | CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRASPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA BACIA DO RIO DAS PEDRAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 895675/2019 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 79910.33 | 79910.33 | 79910.33 | 100
11086/2021 Ordinário RAP | 27/10/2021 | CONSTRUTORA DALAZ - EIRELI - ME (10.773.614/0001-60) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRASPAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PEDRA IRREGULAR NA BACIA DO RIO DAS PEDRAS NO ÂMBITO DO CONVÊNIO 895675/2019 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO | 1136819.54 | 1136819.54 | 1136819.54 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2398 - GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2665/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
202111086 | Pedras Irregulares na Bacia do Rio das Pedras | Estrada Principal Nºs/n – Rio das Pedras. Rio das Pedras | 25°21'9,9''Sul / 51°21'16,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JOSE ELIAS SYDOR | ***.773.***.** | 2757589.68 | 26/11/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 52101
Contrato | DIEGO VALERIO DE COL DALAZOANA | ***.048.***.** | 1755843.16 | 23/03/2021 | 63/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 52102

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JOSE ELIAS SYDOR | ***.773.***.** | CREA - 64962 | ART (CREA) - 1720202695003
Fiscalização | JOSE ELIAS SYDOR | ***.773.***.** | CREA - 64962 | ART (CREA) - 1720212440482
Execução de Obra | DIEGO VALERIO DE COL DALAZOANA | ***.048.***.** | CREA - 100222 | ART (CREA) - 1720212368250