## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
305964.93 | 305964.93 | 305964.93 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2023 | ELEANE APARECIDA BISCHOF | Medição | 29.52 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | 1º Medição | 42021-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
2 | 31/03/2023 | ELEANE APARECIDA BISCHOF | Medição | 50.43 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | 2º Medição | 40222-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2023 (3/2023)
3 | 31/05/2023 | ELEANE APARECIDA BISCHOF | Medição | 65.26 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | 3Âº MediÃ§Ã£o | 4223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
4 | 31/07/2023 | ELEANE APARECIDA BISCHOF | Medição | 85.93 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 4224-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
5 | 30/08/2023 | ADRIELLE CRISTINA OZANSKI | Medição | 89.49 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | 5Âª MediÃ§Ã£o | 42251-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
6 | 30/09/2023 | ADRIELLE CRISTINA OZANSKI | Medição | 89.49 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 40226-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
7 | 30/11/2023 | ADRIELLE CRISTINA OZANSKI | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 236/2022 |  | MediÃ§Ã£o final | 4227-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
8 | 31/01/2024 | ADRIELLE CRISTINA OZANSKI | Conclusão |  |  |  |  | ConclusÃ£o | 4228-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 6/2022 | Tomada de Preços | 04/04/2022 | 05/05/2022 | 763381.76 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE MUROS NO ENTORNO DO CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 2140, RESIDENCIAL 2000, BAIRRO MORO ALTO, GUARAPUAVA/PR | Homologada - (30/05/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
236/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE MUROS NO ENTORNO DO CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 2140, RESIDENCIAL 2000, BAIRRO MORO ALTO, GUARAPUAVA/PR | PETRY ENGENHARIA LTDA - ME (19.534.982/0001-20) | 606662.2 | 03/06/2022 | 03/06/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8127/2022 Ordinário RAP | 28/06/2022 | PETRY ENGENHARIA LTDA - ME (19.534.982/0001-20) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE MUROS NO ENTORNO DO CEMITÉRIO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AVENIDA XV DE NOVEMBRO, Nº 2140, RESIDENCIAL 2000, BAIRRO MORO ALTO, GUARAPUAVA/PR | 305964.93 | 305964.93 | 305964.93 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1058 - CONSTRUIR, REFORMAR E MANTER BENS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2665/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20228127 | Muro no entorno do cemitÃ©rio Santo AntÃ´nio | Rua XV de Novembro Nº2140 – Morro Alto. Residencial 2000 | 25°21'26,8''Sul / 51°25'52,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 763381.76 | 17/01/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 420221
Contrato | DIOGO ALEX PETRY | ***.998.***.** | 602662.2 | 05/05/2022 | 236/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 420222

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720231607176
Fiscalização | ELEANE APARECIDA BISCHOF | ***.884.***.** | CREA - 16047-D/PR | ART (CREA) - 1720226331966
Execução de Obra | PAULO HENRIQUE PETRY | ***.134.***.** | CREA - 135967-D | ART (CREA) - 1720225741338