## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
4085649.45 | 4085649.45 | 4018460.42 | 98.3554

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/04/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 2.73 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 1º Medição | 1231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/05/2023 (4/2023)
2 | 30/06/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 3.68 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 2º Medição | 1232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/07/2023 (6/2023)
3 | 30/08/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 4.98 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 3ª Medição | 1233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/08/2023 (8/2023)
4 | 30/09/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 10.44 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 4ª Medição | 1234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2023 (9/2023)
5 | 30/11/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 17.87 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 5ª Medição | 1235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2023 (11/2023)
6 | 31/01/2024 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 23.35 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 6ª Medição | 1236-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/02/2024 (1/2024)
7 | 29/02/2024 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 23.35 | Execução Indireta - Contrato | 1/2023 |  | 7ª Medição | 1237-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/04/2024 (2/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR DO PARANA DE GUARAPUAVA | 1/2022 | Concorrência | 31/10/2022 | 08/12/2022 | 7871738.31 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | Homologada - (16/01/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | 7328588.35 | 16/01/2023 | 16/10/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
26/2023 Ordinário RAP | 04/08/2023 | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | 3320578.14 | 3320578.14 | 3253389.11 | 97.98
24/2023 Ordinário | 19/07/2023 | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | 400367.19 | 400367.19 | 400367.19 | 100
20/2023 Ordinário | 15/06/2023 | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | 94897.45 | 94897.45 | 94897.45 | 100
18/2023 Ordinário | 11/05/2023 | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | 0 | 0 | 0 | 0
19/2023 Ordinário | 16/05/2023 | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | 70068.18 | 70068.18 | 70068.18 | 100
11/2023 Ordinário | 14/04/2023 | MILANO ENGENHARIA EIRELI - EPP (75.135.525/0001-33) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS DE GUARAPUAVA - 12º GRUPAMENTO | 199738.49 | 199738.49 | 199738.49 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2077 - ATIVIDADES FUNDO REEQ. CORPO BOMBEIROS - FUNREBOM | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2665/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
202311 | Sede administrativa e operacional do 12Âº Grupamento do Corpo de Bombeiros de Guarapuava | SENADOR PINHEIRO MACHADO Nº0000 – CENTRO . | 25°23'19,9''Sul / 51°27'36,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FLAVIO ANDRE SYNDERSKI | ***.150.***.** | 7871738.31 | 22/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2311
Contrato | DLIS DE PAULA MACHADO FILHO | ***.149.***.** | 7328588.35 | 05/12/2022 | 1/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2312

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | DLIS DE PAULA MACHADO FILHO | ***.149.***.** | CREA - PR-13959/D | ART (CREA) - 1720231395594
Orçamento | FLAVIO ANDRE SYNDERSKI | ***.150.***.** | CREA - PR 100231/D | ART (CREA) - 1720204709796
Fiscalização | FABIANO RIBEIRO STOCCO | ***.540.***.** | CREA - 177642-D | ART (CREA) - 1720231627460