## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
3133021.71 | 2115820.17 | 2115820.17 | 67.5328

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 4.58 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 1º Medição | 7221-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2023 (3/2023)
2 | 31/05/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 20.21 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 2Âº MediÃ§Ã£o | 7222-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
3 | 31/07/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 24.35 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 70223-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
4 | 30/08/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 34.75 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 702241-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
5 | 30/09/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 37.88 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 5Âª MediÃ§Ã£o | 7225-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
6 | 30/11/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 39.46 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 6Âª MediÃ§Ã£o | 72206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
7 | 31/01/2024 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 67.53 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | 7Âª MediÃ§Ã£o | 7227-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
8 | 31/03/2024 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 67.53 | Execução Indireta - Contrato | 359/2022 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 7228-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 6/2022 | Concorrência | 21/07/2022 | 29/08/2022 | 11167759.29 | Contratação de empresa especializada, para realização de pavimentação asfáltica, contendo os serviços preliminares, movimento de terra, base e sub-base, revestimento asfáltico, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos e ensaios de controle tecnológico , em diversas ruas do município, por meio do Convênio 634/2022 celebrado entre O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo ParanaCidade e o Município de Guarapuava. | Homologada - (28/09/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
359/2022 | Contratação de empresa especializada, para realização de pavimentação asfáltica, contendo os serviços preliminares, movimento de terra, base e sub-base, revestimento asfáltico, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, serviços diversos e ensaios de controle tecnológico , em diversas ruas do município, por meio do Convênio 634/2022 celebrado entre O Estado do Paraná, através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo ParanaCidade e o Município de Guarapuava. | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA (03.030.002/0001-11) | 3133021.71 | 29/09/2022 | 22/03/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
156/2023 Ordinário RAP | 27/01/2023 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA (03.030.002/0001-11) | CONVÊNIO 634/2022 - SEDU - CONTRATO 359/2022 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ LOTE 03 - COLÔNIA VITÓRIA. | 2976370.62 | 2010173.4 | 2010173.4 | 67.54
17951/2022 Ordinário RAP | 30/12/2022 | PAVIMENTACOES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA (03.030.002/0001-11) | CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO 634/2022 - SEDU - CONTRATO 359/2022 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ LOTE 03 - COLÔNIA VITÓRIA. | 156651.09 | 105646.77 | 105646.77 | 67.44

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1017 - PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA / CANALIZAÇÕES / CALÇADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2665/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2023156 | PavimentaÃ§Ã£o asfÃ¡ltica em CBUQ na avenida Francisco Peixoto de Lacerda | Avenida Francisco Peixoto de Lacerda NºS/N – Colonia VitÃ³ria. Colonia VitÃ³ria | 25°33'32,2''Sul / 51°29'45,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARIA DE FATIMA WERNECK LANGE | ***.902.***.** | 3696725.02 | 13/04/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 720221
Contrato | PEDRO PEREIRA FERNANDES NETO | ***.595.***.** | 3133021.71 | 29/08/2022 | 359/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 720222

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | MARIA DE FATIMA WERNECK LANGE | ***.902.***.** | CREA - PR-25278/D | ART (CREA) - 1720221884843
Execução de Obra | KACIANO RICARDO CRUZ CAMARGO | ***.317.***.** | CAU - 94819/D | ART (CREA) - 1720225324834
Fiscalização | FABIANO RIBEIRO STOCCO | ***.540.***.** | CREA - 177642-D | ART (CREA) - 1720226204743