## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
14394018.69 | 8758418.77 | 8758418.77 | 60.8476

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/05/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 2.49 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 1Âº MediÃ§Ã£o | 1231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
2 | 31/07/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 2.49 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 1232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
3 | 31/07/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 5.35 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 1233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
4 | 30/08/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 12.67 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 12341-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
5 | 30/09/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 18.3 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 5Âª MediÃ§Ã£o | 1235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
6 | 30/11/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 29.46 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 6Âª MediÃ§Ã£o | 1236-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
7 | 31/01/2024 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 34.51 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 7Âª MediÃ§Ã£o | 1237-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
8 | 31/03/2024 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 38.73 | Execução Indireta - Contrato | 22/2023 |  | 8Âª MediÃ§Ã£o | 1238-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 8/2022 | Concorrência | 07/11/2022 | 14/12/2022 | 18575977.48 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4400/2022. | Homologada - (31/01/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
22/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4400/2022. | PRIMORDIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (07.502.275/0001-72) | 15869996.17 | 01/02/2023 | 31/01/2025 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4421/2023 Ordinário RAP | 30/03/2023 | PRIMORDIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (07.502.275/0001-72) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4400/2022. | 12894018.69 | 8758318.77 | 8758318.77 | 67.93
4422/2023 Ordinário RAP | 30/03/2023 | PRIMORDIAL CONSTRUCOES CIVIS LTDA - EPP (07.502.275/0001-72) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4400/2022. | 1500000 | 100 | 100 | 0.01

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2427 - CONSTRUIR REFORMAR ESPAÃ‡OS PUBLICIOS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20234421 | Centro de convivÃªncia do idoso | JOAO FORTKAMP Nºs/n – PRIMAVERA . | 25°21'21,5''Sul / 51°28'10,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANDRE SOARES GABRICH | ***.342.***.** | 18575977.48 | 24/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 120231
Contrato | JOSE GUILHERME CORDEIRO MARTINS | ***.666.***.** | 15869996.17 | 14/12/2022 | 22/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 120232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JOSE MARIA MACHADO MARTINS | ***.674.***.** | CREA - 23769 | ART (CREA) - 1720230818424
Fiscalização | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | ***.227.***.** | CREA - PR168305/D | ART (CREA) - 1720230829507
Orçamento | ANDRE SOARES GABRICH | ***.342.***.** | CAU - 000000000389960 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000009014472