## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
980456.7 | 441641.87 | 441641.87 | 45.0445

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/05/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 11.54 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | 1Âº MediÃ§Ã£o | 20231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
2 | 31/07/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 11.54 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 22302-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
3 | 30/08/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 19.2 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 202331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
4 | 30/09/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 19.2 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 20234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
5 | 30/11/2023 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 28.77 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 2235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
6 | 31/01/2024 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 37.6 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 22306-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
7 | 31/03/2024 | FABIANO RIBEIRO STOCCO | Medição | 45.04 | Execução Indireta - Contrato | 299/2022 |  | 5Âª MediÃ§Ã£o | 22307-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 9/2022 | Tomada de Preços | 01/07/2022 | 22/07/2022 | 1169627.44 | A presente requisição tem como objeto a construção da CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO III - proveniente do CONTRATO DE REPASSE Nº 910940/2021/MMFDH/CAIXA | Homologada - (12/08/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
299/2022 | A presente requisição tem como objeto a construção da CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO III - proveniente do CONTRATO DE REPASSE Nº 910940/2021/MMFDH/CAIXA | HAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (28.735.845/0001-44) | 980456.7 | 15/08/2022 | 08/11/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 910940/2022 - Federal | Em Andamento | 910940 - Construção e Equipagem da Casa da Mulher Brasileira tipo III no município de Guarapuava/PR | 10/08/2021 | 10/08/2024 | 500000 | 1530000 | 910940

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
17942/2022 Ordinário RAP | 30/12/2022 | HAG ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME (28.735.845/0001-44) | A presente requisição tem como objeto a construção da CASA DA MULHER BRASILEIRA TIPO III - proveniente do CONTRATO DE REPASSE Nº 910940/2021/MMFDH/CAIXA | 980456.7 | 441641.87 | 441641.87 | 45.04

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Enfrentamento à Violência: Cram, Casa Abrigo, Combate, Prevenção e Garantia de Direitos | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
202217942 | Casa da mulher brasileira | GENERAL RONDON Nº1701 – DOS ESTADOS . | 25°23'24,7''Sul / 51°28'42,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 1169627.44 | 09/07/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 220231
Contrato | HELTON JUNIOR SILVEIRA PEREIRA | ***.596.***.** | 980456.7 | 21/07/2022 | 299/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 220232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720220858288
Execução de Obra | RODOLFO FROSSARD PENTEADO | ***.358.***.** | CREA - 187682-D | ART (CREA) - 1720224548186
Fiscalização | FABIANO RIBEIRO STOCCO | ***.540.***.** | CREA - 177642-D | ART (CREA) - 1720225907678