## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
5847676.91 | 4809704.93 | 4809704.93 | 82.2498

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/05/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 4.92 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 1Âº MediÃ§Ã£o | 3231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/06/2023 (5/2023)
2 | 31/07/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 9.1 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 3232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
3 | 30/08/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 9.6 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 32331-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
4 | 30/09/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 25.19 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 3234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
5 | 30/11/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 27.81 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 5Âª MediÃ§Ã£o | 3235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
6 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 69.47 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 6Âª MediÃ§Ã£o | 3236-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
7 | 31/03/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 73.79 | Execução Indireta - Contrato | 7/2023 |  | 7Âª MediÃ§Ã£o | 3237-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 7/2022 | Concorrência | 04/11/2022 | 12/12/2022 | 5847677.29 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA VEREADOR RUBENS SIQUEIRA RIBAS, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4401/2022 | Homologada - (19/01/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
7/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA VEREADOR RUBENS SIQUEIRA RIBAS, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4401/2022 | Cadastro Inconsistente. | 5847676.91 | 26/01/2023 | 19/07/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1785/2023 Ordinário RAP | 17/02/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA VEREADOR RUBENS SIQUEIRA RIBAS, CONFORME CONTRATO FOMENTO PARANÁ/SFM Nº 4401/2022 | 5847676.91 | 4809704.93 | 4809704.93 | 82.25

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1074 - PavimentaÃ§Ã£o de vias urbanas,drenagem/ galerias pluvias urbanizaÃ§Ã£ | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20231785 | RevitalizaÃ§Ã£o da Avenida Rubem Siqueira Ribas | Avenida Vereador Rubem Siqueira Ribas NºS/N – Vila JordÃ£o. Vila JordÃ£o | 25°23'41,4''Sul / 51°28'12,1''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 5847677.29 | 11/04/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 320231
Contrato | MAURICIO ZENI KURMANN | ***.696.***.** | 5847676.91 | 12/12/2022 | 7/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 320232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720222534269
Execução de Obra | MAURICIO ZENI KURMANN | ***.696.***.** | CREA - 138322/D | ART (CREA) - 1720230649703
Fiscalização | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | ***.227.***.** | CREA - PR168305/D | ART (CREA) - 1720230828888