## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
153405.7 | 153405.7 | 153405.7 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2023 | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | Medição | 40.26 | Execução Indireta - Contrato | 62/2023 |  | 1Âª MediÃ§Ã£o | 42301-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2023 (6/2023)
2 | 30/08/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 89.37 | Execução Indireta - Contrato | 62/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 42321-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
3 | 30/09/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 89.37 | Execução Indireta - Contrato | 62/2023 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 4233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
4 | 30/11/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 62/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 42304-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
5 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Conclusão |  |  |  |  | ConclusÃ£o | 42305-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 3/2023 | Tomada de Preços | 26/01/2023 | 23/02/2023 | 153405.7 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA UCRÂNIA CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | Homologada - (22/03/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
62/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA UCRÂNIA CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 03243653908 (22.974.644/0001-13) | 153405.7 | 23/03/2023 | 17/03/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6508/2023 Ordinário | 16/05/2023 | EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 03243653908 (22.974.644/0001-13) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA UCRÂNIA CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | 137555.75 | 137555.75 | 137555.75 | 100
6520/2023 Ordinário | 17/05/2023 | EDSON LUIZ DE OLIVEIRA 03243653908 (22.974.644/0001-13) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA UCRÂNIA CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | 15849.95 | 15849.95 | 15849.95 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2428 - ParaÃ§as e Parques | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20236508 | Pet place e paisagismo na PraÃ§a UcrÃ¢nia | Rua Dezessete de Julho NºS/N – Trianon. Trianon | 25°24'9,4''Sul / 51°27'42,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 153405.7 | 25/11/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 420231
Contrato | KELLY CAROLINE CAMILO LOPES | ***.327.***.** | 153405.7 | 23/03/2023 | 62/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 420232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720221629045
Execução de Obra | KELLY CAROLINE CAMILO LOPES | ***.327.***.** | CREA - PR-162563/D | ART (CREA) - 1720231579091
Fiscalização | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | ***.227.***.** | CREA - PR168305/D | ART (CREA) - 1720232513884