## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
369421.19 | 369421.19 | 369421.19 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 20.74 | Execução Indireta - Contrato | 79/2023 |  | 1Âª MediÃ§Ã£o | 5231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
2 | 30/08/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 38.63 | Execução Indireta - Contrato | 79/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 52321-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
3 | 30/09/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 89.99 | Execução Indireta - Contrato | 79/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 5233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
4 | 30/11/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 79/2023 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 5234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
5 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Conclusão |  |  |  |  | ConclusÃ£o | 5235-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 2/2023 | Tomada de Preços | 26/01/2023 | 17/02/2023 | 369421.19 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | Homologada - (30/03/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
79/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | Cadastro Inconsistente. | 369421.19 | 31/03/2023 | 25/03/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6494/2023 Ordinário RAP | 16/05/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | 331252.43 | 331252.43 | 331252.43 | 100
6620/2023 Ordinário RAP | 19/05/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA JUSCELINO KUBITSCHEK CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | 38168.76 | 38168.76 | 38168.76 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1074 - PavimentaÃ§Ã£o de vias urbanas,drenagem/ galerias pluvias urbanizaÃ§Ã£ | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20236620 | Pet place e paisagismo na PraÃ§a Juscelino Kubitschek | Rua BarÃ£o de Capanema NºS/N – Santa Cruz. Santa Cruz | 25°24'20,1''Sul / 51°28'7,7''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 369421.19 | 03/08/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 520231
Contrato | ALEXANDRE RICARDO ROMAN | ***.022.***.** | 369421.19 | 16/02/2023 | 79/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 520232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720223972707
Execução de Obra | ALEXANDRE RICARDO ROMAN | ***.022.***.** | CREA - PR192454D | ART (CREA) - 1720232790268
Fiscalização | ALEXANDRE TURCZEN VELOSO DE GODOI | ***.227.***.** | CREA - PR168305/D | ART (CREA) - 1720232622195