## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
437089.48 | 437089.48 | 437089.48 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/08/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 30.36 | Execução Indireta - Contrato | 139/2023 |  | 1Âª MediÃ§Ã£o | 62311-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
2 | 30/09/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 40.81 | Execução Indireta - Contrato | 139/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 6232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
3 | 30/11/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 139/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 6233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
4 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 90 | Execução Indireta - Contrato | 139/2023 |  | MediÃ§Ã£o repetida | 6234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
5 | 31/03/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 139/2023 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 62305-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 5/2023 | Tomada de Preços | 27/01/2023 | 27/02/2023 | 457852.01 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA DAS CRIANÇAS CONFORME CONVÊNIO Nº 1100/2022 PARANACIDADE. | Homologada - (22/05/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
139/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA DAS CRIANÇAS CONFORME CONVÊNIO Nº 1100/2022 PARANACIDADE. | Cadastro Inconsistente. | 453273.49 | 25/05/2023 | 19/05/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9488/2023 Ordinário RAP | 12/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA DAS CRIANÇAS CONFORME CONVÊNIO Nº 1100/2022 PARANACIDADE. | 414689.48 | 414689.48 | 414689.48 | 100
9968/2023 Ordinário RAP | 26/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: QUADRA DE AREIA, PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA DAS CRIANÇAS CONFORME CONVÊNIO Nº 1100/2022 PARANACIDADE. | 22400 | 22400 | 22400 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2428 - ParaÃ§as e Parques | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20239488 | Pet place e paisagismo na PraÃ§a das CrianÃ§as | DO BOSQUE Nºs/n – BONSUCESSO . | 25°22'36,7''Sul / 51°28'15,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 457852.01 | 25/11/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 620231
Contrato | ALEXANDRE RICARDO ROMAN | ***.022.***.** | 453273.49 | 26/02/2023 | 139/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 620232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720234187640
Fiscalização | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720234187640
Execução de Obra | ALEXANDRE RICARDO ROMAN | ***.022.***.** | CREA - PR192454D | ART (CREA) - 1720233007834