## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
859420.47 | 859420.47 | 859420.47 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/09/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 6.36 | Execução Indireta - Contrato | 197/2023 |  | 1Âª MediÃ§Ã£o | 7231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
2 | 30/11/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 197/2023 | 1/2023 | 1Âª MediÃ§Ã£o Aditivo | 7232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
3 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 15.81 | Execução Indireta - Contrato | 197/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 7233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
4 | 31/03/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 25.57 | Execução Indireta - Contrato | 197/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 7234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 10/2023 | Tomada de Preços | 11/04/2023 | 04/05/2023 | 2229950.28 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | Homologada - (04/07/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
197/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | EMANOEL DAVINO MARTINS - ME (18.325.384/0001-88) | 1882077.93 | 04/07/2023 | 04/07/2024 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1635/2024 Ordinário | 15/02/2024 | EMANOEL DAVINO MARTINS - ME (18.325.384/0001-88) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | 83711 | 83711 | 83711 | 100
1711/2024 Ordinário | 16/02/2024 | EMANOEL DAVINO MARTINS - ME (18.325.384/0001-88) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | 50600 | 50600 | 50600 | 100
1731/2024 Ordinário | 19/02/2024 | EMANOEL DAVINO MARTINS - ME (18.325.384/0001-88) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | 23977 | 23977 | 23977 | 100
9668/2023 Ordinário RAP | 18/07/2023 | EMANOEL DAVINO MARTINS - ME (18.325.384/0001-88) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | 301132.47 | 301132.47 | 301132.47 | 100
9669/2023 Ordinário RAP | 18/07/2023 | EMANOEL DAVINO MARTINS - ME (18.325.384/0001-88) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DO CMEI VITÓRIA - ENTRE RIOS, CONFORME PLANILHAS E CRONOGRAMAS EM ANEXO. | 400000 | 400000 | 400000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1033 - Mais Creches | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20239668 | AmpliaÃ§Ã£o do Cmei VitÃ³ria | PARANA Nº1681 – COLONIA VITORIA . | 25°34'22,7''Sul / 51°29'21,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 1955244.68 | 12/01/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 720231
Contrato | EMANOEL DAVINO MARTINS | ***.726.***.** | 1882077.93 | 04/05/2023 | 197/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 720232
Aditivo | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 179826.03 | 13/09/2023 | 197/2023 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 720233

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720224070448
Fiscalização | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720224070448
Execução de Obra | EMANOEL DAVINO MARTINS | ***.726.***.** | CREA - 128122/D | ART (CREA) - 1720234377767