## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
386081.99 | 348470.52 | 348470.52 | 90.2581

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 3.65 | Execução Indireta - Contrato | 185/2023 |  | 1Âª MediÃ§Ã£o | 8231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2023 (10/2023)
2 | 29/12/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 28.79 | Execução Indireta - Contrato | 185/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 8232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2024 (12/2023)
3 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 47.04 | Execução Indireta - Contrato | 185/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 8233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
4 | 31/03/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 90.26 | Execução Indireta - Contrato | 185/2023 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 8234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 4/2023 | Tomada de Preços | 27/01/2023 | 24/02/2023 | 386081.99 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA CÂNDIDO XAVIER CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | Homologada - (22/06/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
185/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA CÂNDIDO XAVIER CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | Cadastro Inconsistente. | 386081.99 | 23/06/2023 | 17/06/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9489/2023 Ordinário RAP | 12/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA CÂNDIDO XAVIER CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | 346191.82 | 312570.52 | 312570.52 | 90.29
10712/2023 Ordinário RAP | 31/07/2023 | Cadastro Inconsistente. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA (LAZER), CONTENDO: PET PLACE E PAISAGISMO NA PRAÇA CÂNDIDO XAVIER CONFORME CONVÊNIO Nº 1166/2022 PARANACIDADE. | 39890.17 | 35900 | 35900 | 90

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2428 - ParaÃ§as e Parques | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
20239489 | Pet place e paisagismo na PraÃ§a CÃ¢ndido Xavier | AZEVEDO PORTUGAL Nºs/n – CENTRO . | 25°23'6,0''Sul / 51°28'9,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 386081.99 | 25/11/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 820231
Contrato | ALEXANDRE RICARDO ROMAN | ***.022.***.** | 386081.99 | 23/02/2023 | 185/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 820232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720223326058
Fiscalização | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720233817526
Execução de Obra | ALEXANDRE RICARDO ROMAN | ***.022.***.** | CREA - PR192454D | ART (CREA) - 1720233403845