## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2816500 | 1199600.95 | 1199600.95 | 42.5919

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/12/2023 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 3.31 | Execução Indireta - Contrato | 322/2023 |  | 1Âª MediÃ§Ã£o | 9231-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/01/2024 (12/2023)
2 | 31/01/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 4.47 | Execução Indireta - Contrato | 322/2023 |  | 2Âª MediÃ§Ã£o | 9232-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
3 | 31/03/2024 | FABIANO FERREIRA DA SILVA | Medição | 10.59 | Execução Indireta - Contrato | 322/2023 |  | 3Âª MediÃ§Ã£o | 9233-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 4/2023 | Concorrência | 21/09/2023 | 10/10/2023 | 2818722.17 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUNDS ACESSÍVEIS, COM RECURSOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0607540-91-FINISA | Homologada - (06/11/2023)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
322/2023 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUNDS ACESSÍVEIS, COM RECURSOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0607540-91-FINISA | TENKA ENGENHARIA LTDA - EPP (21.212.268/0001-67) | 2816500 | 07/11/2023 | 07/11/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
15920/2023 Ordinário RAP | 20/11/2023 | TENKA ENGENHARIA LTDA - EPP (21.212.268/0001-67) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE PLAYGROUNDS ACESSÍVEIS, COM RECURSOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0607540-91-FINISA | 2816500 | 1199600.95 | 1199600.95 | 42.59

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2428 - ParaÃ§as e Parques | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 3320/2022 (Ínicio da aplicação 2023)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
202315920 | Playground acessÃ­vel no Distrito de Entre Rios | TIRADENTES Nºs/n – COLONIA VITORIA . | 25°34'26,9''Sul / 51°29'15,3''Oeste
2023159201 | Playground acessÃ­vel no Bairro Industrial | ILHA DE MARAJO Nºs/n – INDUSTRIAL . | 25°20'56,5''Sul / 51°29'37,3''Oeste
2023159202 | Playground acessÃ­vel na PraÃ§a CÃ¢ndido Xavier | AZEVEDO PORTUGAL Nºs/n – CENTRO . | 25°23'7,9''Sul / 51°28'7,5''Oeste
2023159203 | Playground acessÃ­vel na PraÃ§a Juscelino Kubitschek | BARAO DE CAPANEMA Nº521 – SANTA CRUZ . | 25°24'20,8''Sul / 51°28'8,2''Oeste
2023159204 | Playground acessÃ­vel no Residencial 2000 | DAS PROFISSOES Nºs/n – IMOVEL MORRO ALTO . | 25°21'18,2''Sul / 51°26'10,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | 2818722.17 | 26/06/2023 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 920231
Contrato | PEDRO LEONARDO ARAUJO RIBAS | ***.654.***.** | 2816500 | 10/10/2023 | 322/2023 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 920232

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720240346827
Fiscalização | FABIANO FERREIRA DA SILVA | ***.087.***.** | CREA - 121706 | ART (CREA) - 1720240346827
Execução de Obra | PEDRO LEONARDO ARAUJO RIBAS | ***.654.***.** | CREA - 129401-D | ART (CREA) - 1720236147343