## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2056664.25 | 2056664.25 | 2056664.25 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 2.15 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 01 OBRA 11 | 10986-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
2 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 4.06 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 02 OBRA 11 | 10983-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
3 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 7.51 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 03 OBRA 11 | 10987-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
4 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 10.29 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 04 OBRA 11 | 10988-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
5 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 12.42 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 05 OBRA 11 | 10981-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
6 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 13.47 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 06 OBRA 11 | 10984-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
7 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 15.67 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 07 OBRA 11 | 10982-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
8 | 01/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 16.72 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 08 OBRA 11 | 10990-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
9 | 13/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 17.63 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 09 OBRA 11 | 10989-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
10 | 13/07/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 18.11 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 10 OBRA 11 | 10985-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2018 (7/2018)
11 | 01/08/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 22.34 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 11 OBRA 11 | 11064-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2018 (8/2018)
12 | 01/08/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 23.75 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 12 OBRA 11 | 11065-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/10/2018 (8/2018)
13 | 14/09/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 24.63 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 13 OBRA 11 | 11069-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2018 (9/2018)
14 | 31/10/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 25 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 14 OBRA 11 | 11164-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2018 (10/2018)
15 | 31/10/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 0.69 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 14 OBRA 11 | 11164-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2018 (10/2018)
16 | 06/12/2018 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 26.33 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  |  | 11210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/03/2019 (12/2018)
17 | 31/01/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 28.31 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | MEDIÇÃO 16 | 11489-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/05/2019 (1/2019)
18 | 28/02/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 11521-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/06/2019 (2/2019)
19 | 30/09/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 11845-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 06/11/2019 (9/2019)
20 | 13/01/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 250/2017 |  | OBS OBRA PASSOU PARA OUTROS CREDORES ATRAVÉS DE LICITAÇÃO (VILMAR NUNES VENCEU CONTRATO) | 12042-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/04/2020 (1/2020)
21 | 28/02/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 0.47 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 01 | 12083-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/05/2020 (2/2020)
22 | 02/03/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 12.53 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 02 | 12115-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2020 (3/2020)
23 | 31/03/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 13.88 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 03 | 12116-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2020 (3/2020)
24 | 30/04/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 14.29 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 04 | 12158-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2020 (4/2020)
25 | 31/05/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 17.22 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 05 | 12176-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2020 (5/2020)
26 | 31/05/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 19.58 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 06 | 12165-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2020 (5/2020)
27 | 30/06/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 2.25 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 02 CONTR 184/2019 | 12218-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2020 (6/2020)
28 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 3.18 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 03 CONTRATO 184/2019 | 12249-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
29 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 22.39 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 07 185/2019 | 12303-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
30 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 30.97 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 01 185/2019 | 12302-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
31 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 33.78 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 08 185/2019 | 12292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
32 | 30/09/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 4.52 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 03 184/2019 | 12342-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2020 (9/2020)
33 | 30/09/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 5.86 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 04 184/2019 | 12332-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2020 (9/2020)
34 | 30/09/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 6.73 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 05 184/2019 | 12330-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2020 (9/2020)
35 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 36.14 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 06 185/2019 | 12385-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
36 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 39.07 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 07 185/2019 | 12386-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
37 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 40.05 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 09 184/2019 | 12380-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
38 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 8.35 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 10 184/2019 | 12378-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
39 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 8.75 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 11 184/2019 | 12381-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
40 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 9.59 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 12 184/2019 | 12388-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
41 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 9.83 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 13 184/2019 | 12383-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
42 | 31/12/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 10.25 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 14 184/2019 | 12403-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
43 | 31/01/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 11.69 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 15 184/2019 | 12421-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
44 | 28/02/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 13.32 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 16 184/2019 | 12462-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2021 (2/2021)
45 | 31/03/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 14.09 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 17 184/2019 | 12478-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2021 (3/2021)
46 | 31/03/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 15.33 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 18 184/2019 | 12480-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2021 (3/2021)
47 | 31/05/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 16.9 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 19 | 12575-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2021 (5/2021)
48 | 30/06/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 17.52 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 20 | 12597-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2021 (6/2021)
49 | 30/06/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 18.03 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 21 | 12589-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2021 (6/2021)
50 | 30/06/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 18.42 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 22 | 12585-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2021 (6/2021)
51 | 30/06/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 18.89 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 23 | 12582-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/07/2021 (6/2021)
52 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 19.69 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 24 | 12649-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
53 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 20.51 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 25 | 12647-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
54 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 21.53 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 26 | 12644-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
55 | 30/09/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 22.35 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 27 | 12672-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/10/2021 (9/2021)
56 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 43.66 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 03 CONTR 185/2019 | 12696-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
57 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 44.78 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 09 CONTR 185/19 | 12692-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
58 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 45.41 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 10 CONTR 185/19 | 12686-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
59 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 47.88 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 11 CONTR 185/19 | 12698-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
60 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 50.1 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 12 CONTR 185/19 | 12694-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
61 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 54.18 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 13 CONTR 185/19 | 12690-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
62 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 57.5 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 14 CONTR 185/19 | 12683-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
63 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 60.16 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 15 CONTR 185/19 | 12673-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
64 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 62.82 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 16 CONTR 185/19 | 12697-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
65 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 65.48 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 17 CONTR 185/19 | 12706-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
66 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 66.67 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 18 CONTR 185/19 | 12732-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
67 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 67.37 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 19 CONTR 185/19 | 12717-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
68 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 71.36 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 20 CONTR 185/19 | 12730-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
69 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 74.03 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 21 CONTR 185/19 | 12723-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
70 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 74.94 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 22 CONTR 185/19 | 12709-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
71 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 22.76 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 28 CONTR 184/19 | 12715-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
72 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 23.74 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 29 CONTR 184/19 | 12731-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
73 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 24.72 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 30 CONTR 184/19 | 12718-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
74 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 26.49 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 31 CONTR 184/19 | 12760-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
75 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 78.3 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 23 CONTR 185/19 | 12748-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
76 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 27.66 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 32 CONTR 184/19 | 12788-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
77 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 27.76 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 33 CONTR 184/19 | 12774-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
78 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 27.84 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 34 CONTR 184/19 | 12776-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
79 | 28/02/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 28.21 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 35 CONTR 184/19 | 12800-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (2/2022)
80 | 28/02/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 28.37 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 36 CONTR 184/19 | 12798-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (2/2022)
81 | 28/02/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 78.81 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 24 CONTR 185/19 | 12794-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (2/2022)
82 | 28/02/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 80.1 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 25 CONTR 185/19 | 12803-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/07/2022 (2/2022)
83 | 31/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 81.4 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 26 CONTR 185/19 | 12829-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
84 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 81.82 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 27 CONTR 185/19 | 12934-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/09/2022 (5/2022)
85 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 29.83 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 37 CONTR 184/19 | 12925-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/09/2022 (5/2022)
86 | 30/06/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 30.23 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 38 CONTR 184/19 | 12954-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2022 (6/2022)
87 | 30/06/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 82.04 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 28 CONTR 185/19 | 12972-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/09/2022 (6/2022)
88 | 31/07/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 84.65 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO 29 CONTR 185/19 | 13025-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2022 (7/2022)
89 | 31/07/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 30.66 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO 39 CONTR 184/19 | 13013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2022 (7/2022)
90 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 30.67 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | MEDIÇÃO | 13112-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
91 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 84.66 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | MEDIÇÃO | 13227-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
92 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13296-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/03/2023 (12/2022)
93 | 31/07/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 184/2019 |  | CONCLUSÃO | 13595-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
94 | 31/07/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 185/2019 |  | CONCLUSÃO | 13593-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)
95 | 31/07/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 13596-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 11/09/2023 (7/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 9/2022 | Tomada de Preços | 02/06/2022 | 22/06/2022 | 279642.42 | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos | Homologada - (29/06/2022)
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 55/2021 | Pregão | 19/08/2021 | 02/09/2021 | 359305 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições materiais no segmento de pintura para suprir as necessidades de diversas Secretarias desta municipalidade. | Homologada - (02/09/2021)
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 2/2019 | Concorrência | 05/11/2019 | 06/12/2019 | 3426109.2 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. | Homologada - (16/12/2019)
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 1/2017 | Concorrência | 25/10/2017 | 30/11/2017 | 1815812.46 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de 47.168 m² (Quarenta e sete mil, cento e sessenta e oito metros quadrados) de pavimentação poliédrica e 11.011 (Onze mil e onze metros quadrados) de reparos em pavimentação poliédrica com pedras irregulares no quadro urbano e rural do município de Mangueirinha, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro an | Homologada - (23/12/2017)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
167/2022 | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos | Cadastro Inconsistente. | 279536.25 | 01/07/2022 | 01/01/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade
122/2021 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições materiais no segmento de pintura para suprir as necessidades de diversas Secretarias desta municipalidade. | CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME (11.717.635/0001-20) | 31381.5 | 06/09/2021 | 06/09/2022 | Preço Unitário | Própria Entidade
184/2019 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. | Cadastro Inconsistente. | 1922140.81 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade
185/2019 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | 1157026.61 | 18/12/2019 | 18/12/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade
250/2017 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de 47.168 m² (Quarenta e sete mil, cento e sessenta e oito metros quadrados) de pavimentação poliédrica e 11.011 (Onze mil e onze metros quadrados) de reparos em pavimentação poliédrica com pedras irregulares no quadro urbano e rural do município de Mangueirinha, conforme especificações constantes no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico Financeiro an | VILMAR NUNES - CALCAMENTO - ME (13.328.244/0001-40) | 1157627.86 | 26/12/2017 | 26/03/2019 | Tarefa | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
15244/2022 Ordinário | 10/11/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 51494.52 | 51494.52 | 51494.52 | 100
12872/2022 Ordinário | 29/09/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 0 | 0 | 0 | 0
12436/2022 Ordinário | 12/09/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 7802.2 | 7802.2 | 7802.2 | 100
12007/2022 Ordinário | 02/09/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
11237/2022 Ordinário | 29/08/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 3484.92 | 3484.92 | 3484.92 | 100
10987/2022 Ordinário | 16/08/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 8359.5 | 8359.5 | 8359.5 | 100
10959/2022 Ordinário | 12/08/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 0 | 0 | 0 | 0
10451/2022 Ordinário | 01/08/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 25245.69 | 25245.69 | 25245.69 | 100
10329/2022 Ordinário | 29/07/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
10179/2022 Ordinário | 29/07/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 21588 | 21588 | 21588 | 100
10172/2022 Ordinário | 29/07/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 0 | 0 | 0 | 0
9370/2022 Ordinário | 18/07/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 30284.88 | 30284.88 | 30284.88 | 100
9342/2022 Ordinário | 18/07/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 8359.5 | 8359.5 | 8359.5 | 100
8894/2022 Ordinário | 06/07/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada no fornecimento de pavimentação poliédrica, denominada flexível de pedras irregulares na Linha São João e Vila Sauner, em atendimento a Secretaria de Obras Públicas, Planejamento e Projetos (Licitação Nº : 9/2022-TP) | 33376.7 | 33376.7 | 33376.7 | 100
8220/2022 Ordinário | 28/06/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 2621.44 | 2621.44 | 2621.44 | 100
7645/2022 Ordinário | 15/06/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 7877.4 | 7877.4 | 7877.4 | 100
6625/2022 Ordinário | 23/05/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 0 | 0 | 0 | 0
6631/2022 Ordinário | 23/05/2022 | L. C. TEIXEIRA - EMPREITEIRA DE MAO DE OBRAS - ME (27.353.722/0001-86) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 4872.72 | 4872.72 | 4872.72 | 100
6525/2022 Ordinário | 19/05/2022 | CRUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME (11.717.635/0001-20) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando REGISTRAR EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPROMISSO FORMAL DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS aquisições materiais no segmento de pintura para suprir as necessidades de diversas Secretarias desta municipalidade. (Licitação Nº : 55/2021-PR) | 1918.45 | 1918.45 | 1918.45 | 100
6504/2022 Ordinário | 18/05/2022 | Cadastro Inconsistente. | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando à contratação de empresa de engenharia para a execução de serviços de pavimentação poliédrica (calçamento) com pedras irregulares em estradas rurais e em ruas no quadro urbano do município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 2/2019-CC) | 28080 | 28080 | 28080 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1006 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Rural | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1978/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10962 | LOTE URBANO 11 DA QUADRA 01 VILA NOVA ESPERANÇA | RUA LARANJEIRAS Nº1962 – VILA NOVA ESPERANÇA. CALCAMENTO | 25°55'50,2''Sul / 52°10'19,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 1815812.46 | 01/07/2018 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10979
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 1288068.89 | 01/12/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12002
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 2140381.7 | 01/12/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12003
Contrato | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | 1157627.86 | 01/07/2018 | 250/2017 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 10980
Contrato | JONAS KOLBERG LEAL | ***.107.***.** | 1922140.81 | 01/12/2019 | 184/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11998
Contrato | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | 1157026.61 | 01/12/2019 | 185/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11997

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ANDERSON ADRIANO SANTOS DELLA VECHIA | ***.146.***.** | CREA - 140981/D | ART (CREA) - 1720201068820
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720201001911
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720201001911
Execução de Obra | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20172694568
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20172694568
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20172694568
Execução de Obra | JONAS KOLBERG LEAL | ***.107.***.** | CREA - 177302 | ART (CREA) - 1720201097676