## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
531051.43 | 531051.43 | 531051.43 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 02/09/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 11.94 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 01 | 11809-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/11/2019 (9/2019)
2 | 31/10/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 24.54 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 02 | 11904-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2019 (10/2019)
3 | 30/11/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 36.33 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 03 | 11929-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/01/2020 (11/2019)
4 | 31/12/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 49.98 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 04 | 11987-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2020 (12/2019)
5 | 31/01/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 65.63 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 05 | 12061-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/04/2020 (1/2020)
6 | 31/03/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 66.33 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 06 | 12142-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2020 (3/2020)
7 | 31/05/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 73.7 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 07 | 12173-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2020 (5/2020)
8 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12240-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
9 | 28/02/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 84.9 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 08 | 12469-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/04/2021 (2/2021)
10 | 30/04/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | MEDIÇÃO 09 | 12496-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2021 (4/2021)
11 | 30/06/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 109/2019 |  | CONCLUSÃO | 12580-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/07/2021 (6/2021)
12 | 30/06/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 12580-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/07/2021 (6/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 10/2019 | Tomada de Preços | 23/05/2019 | 11/06/2019 | 812671.09 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global da sede própria do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e cobertura para estacionamento e fachada em frente a Unidade Central de Saúde, sito á Rua Barão do Rio Branco nesta municipalidade. | Homologada - (03/07/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
109/2019 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global da sede própria do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e cobertura para estacionamento e fachada em frente a Unidade Central de Saúde, sito á Rua Barão do Rio Branco nesta municipalidade. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 547003.16 | 05/07/2019 | 05/01/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7001/2021 Ordinário | 23/07/2021 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | aditivo (Licitação Nº : 10/2019-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
7005/2021 Ordinário | 23/07/2021 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global da sede própria do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e cobertura para estacionamento e fachada em frente a Unidade Central de Saúde, sito á Rua Barão do Rio Branco nesta municipalidade. (Licitação Nº : 10/2019-TP) | 55580.73 | 55580.73 | 55580.73 | 100
9006/2019 Ordinário RAP | 19/08/2019 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global da sede própria do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) e cobertura para estacionamento e fachada em frente a Unidade Central de Saúde, sito á Rua Barão do Rio Branco nesta municipalidade. (Licitação Nº : 10/2019-TP) | 475470.7 | 475470.7 | 475470.7 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - Bloco Investimentos Construcao Ampliacao Reforma de UBS Manutencao | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1978/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11391 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO EM REGIME DE IMPREITADA GLOBAL DA SEDE PRÓPRIA DO CAPS (CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), SITO A RUA BARÃO DO RIO BRANCO SEDE DESTE MUNICIPIO | RUA B DO RIO BCO/SALD MARINHO/D CAXIAS/VISC GUARAPUAVA Nº644 – CENTRO. RUA B DO RIO BRANCO | 25°56'24,7''Sul / 52°10'24,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 706508.34 | 19/08/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11769
Contrato | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | 475470.7 | 19/08/2019 | 109/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11747

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20193959090
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20193959090
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 20194702808