## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
458803.87 | 458803.87 | 458803.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/10/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 15.86 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 01 | 11903-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/12/2019 (10/2019)
2 | 10/12/2019 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 34.54 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 02 | 11970-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/02/2020 (12/2019)
3 | 31/01/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 51.98 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 03 | 12038-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/04/2020 (1/2020)
4 | 28/02/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 67.62 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 04 | 12101-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/05/2020 (2/2020)
5 | 31/03/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 79.13 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 05 | 12123-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2020 (3/2020)
6 | 31/05/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 88.27 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 06 | 12168-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/07/2020 (5/2020)
7 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 98.3 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 07 | 12241-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
8 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | EMPRESA NÃO EXECUTOU OS SERVIÇOS CONFORME PREVISTO. | 12314-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
9 | 31/03/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 135/2019 |  | MEDIÇÃO 08 | 12485-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2021 (3/2021)
10 | 31/05/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO DE OBRA | 12550-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 14/2019 | Tomada de Preços | 11/07/2019 | 31/07/2019 | 1039594.61 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global (material e mão de obra) da sede do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), reforma e adequação da Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária e reforma do Terminal Rodoviário Municipal nesta municipalidade. | Homologada - (16/08/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
135/2019 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global (material e mão de obra) da sede do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), reforma e adequação da Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária e reforma do Terminal Rodoviário Municipal nesta municipalidade. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 791333.87 | 20/08/2019 | 20/02/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7568/2021 Ordinário | 28/07/2021 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global (material e mão de obra) da sede do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), reforma e adequação da Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária e reforma do Terminal Rodoviário Municipal nesta municipalidade. (Licitação Nº : 14/2019-TP) | 18660.46 | 18660.46 | 18660.46 | 100
12148/2020 Ordinário | 03/12/2020 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global (material e mão de obra) da sede do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), reforma e adequação da Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária e reforma do Terminal Rodoviário Municipal nesta municipalidade. (Licitação Nº : 14/2019-TP) | 49182.65 | 49182.65 | 49182.65 | 100
10243/2019 Ordinário RAP | 04/09/2019 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sob regime de empreitada global (material e mão de obra) da sede do CREAS (Centro de Referência de Assistência Social), reforma e adequação da Clínica de Fisioterapia e Vigilância Sanitária e reforma do Terminal Rodoviário Municipal nesta municipalidade. (Licitação Nº : 14/2019-TP) | 390960.76 | 390960.76 | 390960.76 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1009 - Apoio Indigena Investimento | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1978/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12349 | Construção de um Centro de Referência de Assistência Social - CREAS, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma fisico financeiro. | RUA BARÃO DO RIO BRANCO Nº1041 – CENTRO. SEC. ASSIST. SOCIAL | 25°56'25,0''Sul / 52°10'27,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 494581.93 | 04/09/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11799
Contrato | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | 390960.76 | 04/09/2019 | 135/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11822

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20195438616
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 20195438616
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 20195599555