## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
353596.45 | 353596.45 | 353596.45 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 14/02/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 2.2 | Execução Direta |  |  |  | 420191-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
2 | 12/03/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 12.01 | Execução Direta |  |  |  | 420192-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
3 | 09/04/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 12.59 | Execução Direta |  |  |  | 420193-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
4 | 03/05/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 13.84 | Execução Direta |  |  |  | 420194-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
5 | 07/06/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 15.63 | Execução Direta |  |  |  | 420195-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
6 | 10/07/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 16.34 | Execução Direta |  |  |  | 420196-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
7 | 01/08/2019 | GIACOMO LOPEDOTE NETO | Medição | 17.81 | Execução Direta |  |  |  | 420197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
8 | 11/09/2019 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 18.06 | Execução Direta |  |  |  | 420198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
9 | 14/10/2019 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 19.39 | Execução Direta |  |  |  | 420199-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/11/2019 (10/2019)
10 | 28/11/2019 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 19.62 | Execução Direta |  |  |  | 4201910-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2019 (11/2019)
11 | 18/12/2019 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 20.03 | Execução Direta |  |  |  | 4201911-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
12 | 31/01/2020 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 20.28 | Execução Direta |  |  |  | 4201912-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2020 (1/2020)
13 | 21/02/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 20.41 | Execução Direta |  |  |  | 4201913-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2020 (2/2020)
14 | 24/03/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 20.79 | Execução Direta |  |  |  | 4201914-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2020 (3/2020)
15 | 28/04/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 21.62 | Execução Direta |  |  |  | 4201915-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2020 (4/2020)
16 | 26/05/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 26.53 | Execução Direta |  |  |  | 4201916-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2020 (5/2020)
17 | 10/06/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 26.95 | Execução Direta |  |  |  | 4201917-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
18 | 30/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 26.97 | Execução Direta |  |  |  | 4201918-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
19 | 31/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 26.99 | Execução Direta |  |  |  | 4201919-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
20 | 30/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 33.38 | Execução Direta |  |  |  | 4201920-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
21 | 29/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 36.04 | Execução Direta |  |  |  | 4201921-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
22 | 30/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 40.54 | Execução Direta |  |  |  | 4201922-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
23 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 51.01 | Execução Direta |  |  |  | 4201923-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
24 | 26/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 51.43 | Execução Direta |  |  |  | 4201924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
25 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 53.44 | Execução Direta |  |  |  | 4201925-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
26 | 29/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Direta |  |  |  | 4201926-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
27 | 06/04/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 4201927-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 13/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 48/2020 | Pregão | 17/09/2020 | 01/10/2020 | 2874410.92 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | Homologada - (01/10/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 5/2020 | Tomada de Preços | 30/07/2020 | 21/08/2020 | 50580.36 | Prestação de serviços sob regime de empreitada global destinados a construção do CMEI São João | Homologada - (21/08/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 39/2020 | Pregão | 26/08/2020 | 11/09/2020 | 268370 | Registro de preços para aquisição de pedras britadas destinadas a manutenção de obras e Programas municipais | Homologada - (11/09/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 38/2020 | Pregão | 24/08/2020 | 11/09/2020 | 623768 | Registro de Preços para eventual aquisição de telas de arame galvanizado, estruturas para alambrados, cercas, palanques de concreto e traves para futebol | Homologada - (11/09/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 30/2020 | Pregão | 23/07/2020 | 12/08/2020 | 61500 | Registro de Preços para aquisição de areia lavada | Homologada - (18/08/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 7/2020 | Pregão | 12/02/2020 | 13/03/2020 | 89073.2 | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município | Andamento - (31/10/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 3/2020 | Tomada de Preços | 17/03/2020 | 13/04/2020 | 131461.4 | Aquisição de materiais e serviços de instalação de estrutura metálica para cobertura, portas e janelas para o CMEI São João | Homologada - (13/04/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 46/2019 | Pregão | 30/09/2019 | 24/10/2019 | 244374.1 | Registro de Preços de materiais elétricos destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | Homologada - (24/10/2019)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 39/2019 | Pregão | 15/08/2019 | 12/09/2019 | 497187.8 | Registro de preços para aquisição de pedras britadas destinadas a manutenção de obras e programas municipais | Homologada - (12/09/2019)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 41/2019 | Pregão | 29/08/2019 | 20/09/2019 | 762376.13 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | Homologada - (20/09/2019)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 31/2019 | Pregão | 19/07/2019 | 06/08/2019 | 33750 | Registro de Preços para aquisição de areia lavada | Homologada - (07/08/2019)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 79/2018 | Pregão | 21/11/2018 | 13/12/2018 | 297864.3 | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município | Homologada - (13/12/2018)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 56/2018 | Pregão | 23/07/2018 | 14/08/2018 | 867854.51 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção de prédios públicos municipais e execuções de obras do município e Fundação Municipal de Saúde | Homologada - (14/08/2018)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
130/2020 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | Cadastro Inconsistente. | 167490 | 01/10/2020 | 01/04/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
131/2020 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | 142310 | 01/10/2020 | 01/04/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
132/2020 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | 175990 | 01/10/2020 | 01/04/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
133/2020 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | ERNESTA TEREZA MANICA - EPP (84.966.209/0001-02) | 110750 | 01/10/2020 | 01/04/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
121/2020 | Registro de preços para aquisição de pedras britadas destinadas a manutenção de obras e Programas municipais | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | 263400 | 11/09/2020 | 11/03/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
122/2020 | Registro de Preços para eventual aquisição de telas de arame galvanizado, estruturas para alambrados, cercas, palanques de concreto e traves para futebol | FABRICA DE TELAS CRUZ MACHADO LTDA - ME (00.717.648/0001-83) | 612098.13 | 11/09/2020 | 11/09/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
109/2020 | Registro de Preços para aquisição de areia lavada | AREIAL DO VALE LTDA - EPP (81.244.253/0001-02) | 59500 | 18/08/2020 | 18/08/2021 | Execução Direta | Própria Entidade
111/2020 | Prestação de serviços sob regime de empreitada global destinados a construção do CMEI São João | CONSTRUTORA TRIANON LTDA - ME (82.248.790/0001-93) | 41811.98 | 21/08/2020 | 19/03/2021 | Preço Global | Própria Entidade
44/2020 | Aquisição de materiais e serviços de instalação de estrutura metálica para cobertura, portas e janelas para o CMEI São João | PLACAPAR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME (17.512.236/0001-00) | 72980 | 14/04/2020 | 13/07/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
45/2020 | Aquisição de materiais e serviços de instalação de estrutura metálica para cobertura, portas e janelas para o CMEI São João | IRMAOS FRANCHIN LTDA - ME (20.852.480/0001-26) | 41288.36 | 14/04/2020 | 13/07/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
22/2020 | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município | FAESBEL FABRICA DE ESQUADRIAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME (77.018.596/0001-81) | 81406.3 | 17/03/2020 | 17/09/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
90/2019 | Registro de Preços de materiais elétricos destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | 38622 | 24/10/2019 | 24/04/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
81/2019 | Registro de preços para aquisição de pedras britadas destinadas a manutenção de obras e programas municipais | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | 474687 | 12/09/2019 | 12/03/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
82/2019 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | 156005 | 20/09/2019 | 20/03/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
83/2019 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | Cadastro Inconsistente. | 186400 | 20/09/2019 | 20/03/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
84/2019 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | 135580 | 20/09/2019 | 20/03/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
85/2019 | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município | ERNESTA TEREZA MANICA - EPP (84.966.209/0001-02) | 191234 | 20/09/2019 | 20/03/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
61/2019 | Registro de Preços para aquisição de areia lavada | AREIAL DO VALE LTDA - EPP (81.244.253/0001-02) | 33000 | 07/08/2019 | 07/08/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
125/2018 | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município | FAESBEL FABRICA DE ESQUADRIAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME (77.018.596/0001-81) | 297027.3 | 13/12/2018 | 13/06/2019 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
663/2021 Ordinário | 15/02/2021 | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Referente aquisição de material de construção e acabamento, destinado a finalização do CMEI João Prestes dos Santos, no Bairro São João, realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Conforme meta da LDO. 121. Solicitação nº 433/2021 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 4752.66 | 4752.66 | 4752.66 | 100
8840/2020 Ordinário RAP | 28/12/2020 | CONSTRUTORA TRIANON LTDA - ME (82.248.790/0001-93) | Prestação de serviços sob regime de empreitada global destinados a construção do CMEI São João - Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 111/2020. (Licitação Nº : 5/2020-TP) | 4797.94 | 4797.94 | 4797.94 | 100
8780/2020 Ordinário | 28/12/2020 | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 182.69 | 182.69 | 182.69 | 100
8669/2020 Ordinário | 21/12/2020 | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 253.67 | 253.67 | 253.67 | 100
8389/2020 Ordinário | 10/12/2020 | FAESBEL FABRICA DE ESQUADRIAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME (77.018.596/0001-81) | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. Solicitação nº 6221/2020 (Licitação Nº : 7/2020-PR) | 164.28 | 164.28 | 164.28 | 100
8377/2020 Ordinário RAP | 10/12/2020 | IRMAOS FRANCHIN LTDA - ME (20.852.480/0001-26) | Aquisição de materiais e serviços de instalação de estrutura metálica para cobertura, portas e janelas para o CMEI São João - Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 045/2020. (Licitação Nº : 3/2020-TP) | 2345.04 | 2345.04 | 2345.04 | 100
8356/2020 Ordinário RAP | 10/12/2020 | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | Registro de preços para aquisição de pedras britadas destinadas a manutenção de obras e Programas municipais -Aquisição de material para ser utilizado no Cmei que está sendo construidos no Bairro São João. Conforme meta 121 da LDO. Solicitação nº 6275/2020 (Licitação Nº : 39/2020-PR) | 822 | 822 | 822 | 100
8283/2020 Ordinário | 09/12/2020 | ERNESTA TEREZA MANICA - EPP (84.966.209/0001-02) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. SOLICITAÇÃO Nº 6310/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 162.84 | 162.84 | 162.84 | 100
8282/2020 Ordinário | 09/12/2020 | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materias para construção do CMEI São João. Conforme Meta 01 da LDO. SOLICITAÇÃO Nº 6309/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 168.38 | 168.38 | 168.38 | 100
8226/2020 Ordinário | 08/12/2020 | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. Solicitação nº6244/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 913.43 | 913.43 | 913.43 | 100
8508/2020 Ordinário | 15/12/2020 | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15.SOLICITAÇÃO Nº 6420/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 644.62 | 644.62 | 644.62 | 100
8507/2020 Ordinário | 15/12/2020 | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. SOLICITAÇÃO Nº 6419/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 1857.6 | 1857.6 | 1857.6 | 100
8506/2020 Ordinário | 15/12/2020 | Cadastro Inconsistente. | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. SOLICITAÇÃO Nº 6422/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 11588.8 | 11588.8 | 11588.8 | 100
8393/2020 Ordinário | 10/12/2020 | FAESBEL FABRICA DE ESQUADRIAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME (77.018.596/0001-81) | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. Solicitação nº6312/2020 (Licitação Nº : 7/2020-PR) | 821.4 | 821.4 | 821.4 | 100
8391/2020 Ordinário | 10/12/2020 | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. Solicitação nº 6263/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 188.17 | 188.17 | 188.17 | 100
8390/2020 Ordinário | 10/12/2020 | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município -Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. Solicitação nº 6218/2020 (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 1921.19 | 1921.19 | 1921.19 | 100
8643/2020 Ordinário | 18/12/2020 | IRMAOS LEVIS LTDA - EPP (76.915.156/0001-64) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 1468.41 | 1468.41 | 1468.41 | 100
8642/2020 Ordinário | 18/12/2020 | Cadastro Inconsistente. | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 1509.41 | 1509.41 | 1509.41 | 100
8641/2020 Ordinário | 18/12/2020 | FAESBEL FABRICA DE ESQUADRIAS E BENEFICIAMENTO LTDA - ME (77.018.596/0001-81) | Registro de Preços para aquisição de Madeiras destinadas a manutenção e construção de obras públicas do município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. (Licitação Nº : 7/2020-PR) | 1222.3 | 1222.3 | 1222.3 | 100
8640/2020 Ordinário | 18/12/2020 | S.J. SEBBEN & CIA LTDA - EPP (78.763.588/0001-22) | Registro de Preços de materiais de construção destinados a manutenção e reparos das estruturas dos prédios públicos do Município Aquisição de materiais destinados a construção do Cmei do São João. Conforme meta LDO 15. (Licitação Nº : 48/2020-PR) | 53.94 | 53.94 | 53.94 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1017 - CONSTRUCAO DE CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCACAO INFANTIL | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8978 | Construção CMEI São João | Rua Ver. Lidio Perizollo NºS/N – Bairro São João | 26°10'36,0''Sul / 51°34'44,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GIACOMO LOPEDOTE NETO | ***.126.***.** | 125779.81 | 02/01/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 42019

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | GIACOMO LOPEDOTE NETO | ***.126.***.** | CREA - 151798D | ART (CREA) - 20183972035
Projeto Arquitetônico | GIACOMO LOPEDOTE NETO | ***.126.***.** | CREA - 151798D | ART (CREA) - 20183972035
Orçamento | GIACOMO LOPEDOTE NETO | ***.126.***.** | CREA - 151798D | ART (CREA) - 20183972035
Fiscalização | GIACOMO LOPEDOTE NETO | ***.126.***.** | CREA - 151798D | ART (CREA) - 20183972035
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720200665352
Execução de Obra | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 20193475182
Fiscalização | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 20193475182