## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
996624.3 | 996624.3 | 996624.3 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 17/12/2019 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 4.55 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620192-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/01/2020 (12/2019)
2 | 23/01/2020 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 8.39 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620193-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2020 (1/2020)
3 | 30/01/2020 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 11.73 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620194-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2020 (2/2020)
4 | 19/02/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 14.9 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620195-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2020 (2/2020)
5 | 11/03/2020 | MARILIA ANTONELLI | Medição | 19.36 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620196-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2020 (3/2020)
6 | 23/03/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 22.64 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620197-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2020 (3/2020)
7 | 06/04/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 25.76 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620198-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2020 (4/2020)
8 | 06/05/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 30.61 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 620199-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2020 (5/2020)
9 | 20/05/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 36.78 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201910-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2020 (5/2020)
10 | 15/06/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 41.19 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201911-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
11 | 15/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 49.04 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201912-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
12 | 18/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 54.93 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201913-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
13 | 09/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 62.39 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201914-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
14 | 14/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 66.43 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201915-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
15 | 16/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 71.51 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201916-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
16 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 78.24 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201917-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
17 | 11/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 78.75 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201918-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
18 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 80.75 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201919-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
19 | 29/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 81.75 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201920-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
20 | 29/04/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 82.75 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201921-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2021 (4/2021)
21 | 04/05/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 83.02 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201922-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2021 (5/2021)
22 | 15/06/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 89.9 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201933-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2021 (6/2021)
23 | 28/07/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 92.5 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201924-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
24 | 30/08/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 93.5 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201925-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2021 (8/2021)
25 | 14/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 94.83 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201926-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
26 | 26/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 96/2019 |  |  | 6201927-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
27 | 26/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 6201928-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 8/2019 | Tomada de Preços | 07/10/2019 | 30/10/2019 | 344860.5 | Serviços de pavimentação com pedras irregulares de conformidade com Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma-Físico Financeiro os quais são parte integrantes do objeto | Homologada - (30/10/2019)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 9/2019 | Tomada de Preços | 08/10/2019 | 30/10/2019 | 676041.61 | Aquisição de materiais destinados a pavimentação urbana poliédrica | Homologada - (30/10/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
96/2019 | Serviços de pavimentação com pedras irregulares de conformidade com Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma-Físico Financeiro os quais são parte integrantes do objeto | J P V CALCAMENTOS LTDA - ME (09.064.325/0001-02) | 344860.5 | 30/10/2019 | 30/10/2020 | Preço Global | Própria Entidade
97/2019 | Aquisição de materiais destinados a pavimentação urbana poliédrica | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | 676041.61 | 30/10/2019 | 30/10/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7175/2021 Ordinário | 21/12/2021 | J P V CALCAMENTOS LTDA - ME (09.064.325/0001-02) | Serviços de pavimentação com pedras irregulares de conformidade com Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma-Físico Financeiro os quais são parte integrantes do objeto - Empenho parcial relatico ao Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 096/2019. (Licitação Nº : 8/2019-TP) | 1868.41 | 1868.41 | 1868.41 | 100
9095/2019 Ordinário RAP | 11/11/2019 | J P V CALCAMENTOS LTDA - ME (09.064.325/0001-02) | Serviços de pavimentação com pedras irregulares de conformidade com Projetos de Engenharia, Memorial Descritivo, Orçamento e Cronograma-Físico Financeiro os quais são parte integrantes do objeto (Licitação Nº : 8/2019-TP) | 344860.5 | 344860.5 | 344860.5 | 100
9163/2019 Ordinário RAP | 13/11/2019 | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | Aquisição de material destinado a obra de pavimentação poliédrica visando o atendimento ao contrato n°0524218-11, FINISA/CAIXA. Conforme meta 130 da LDO. (Licitação Nº : 9/2019-TP) | 628914.3 | 628914.3 | 628914.3 | 100
9166/2019 Ordinário RAP | 13/11/2019 | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | Aquisição de areia destinado a obra de pavimentação poliédrica visando o atendimento ao contrato n°0524218-11, FINISA/CAIXA. Conforme meta 130 da LDO. (Licitação Nº : 9/2019-TP) | 20981.09 | 20981.09 | 20981.09 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2034 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
8991 | Pavimentação poliédrica FINISA | Rua Diversas NºS/N – CENTRO | 26°8'57,0''Sul / 51°32'33,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | 1020902.11 | 30/10/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 62019
Contrato | CLAUDINEI DE PAULA CASTILHO | ***.881.***.** | 1020902.11 | 30/10/2019 | 96/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 620191

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JESSICA GREZELLE | ***.126.***.** | CREA - 154126 | ART (CREA) - 1720195419298
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720200664089
Projeto Arquitetônico | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 20193513564
Orçamento | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 20193513564
Fiscalização | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 20193513564