## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
537514.41 | 537514.41 | 537514.41 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12054-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/04/2020 (1/2020)
2 | 30/06/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 31.52 | Execução Indireta - Contrato | 159/2019 |  | MEDIÇÃO 01 | 12195-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2020 (6/2020)
3 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | EMPRESA NÃO EXECUTOU | 12322-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
4 | 31/03/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 159/2019 |  | MEDICAO 02 | 12490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2021 (3/2021)
5 | 30/04/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO DE OBRA | 12498-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 12/05/2021 (4/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 18/2019 | Tomada de Preços | 25/10/2019 | 12/11/2019 | 1038294.96 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia elétrica para prestação de serviços na execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de projetos elétricos (rede de média e baixa tensão) em determinados pontos dentro do quadro urbano deste Município em atendimento ao Departamento de Obras e Engenharia desta municipalidade. | Homologada - (12/11/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
159/2019 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia elétrica para prestação de serviços na execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de projetos elétricos (rede de média e baixa tensão) em determinados pontos dentro do quadro urbano deste Município em atendimento ao Departamento de Obras e Engenharia desta municipalidade. | PUTON & DAL MOLIN LTDA (85.482.594/0001-77) | 1017529.07 | 14/11/2019 | 14/05/2020 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
3086/2020 Ordinário | 27/03/2020 | PUTON & DAL MOLIN LTDA (85.482.594/0001-77) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia elétrica para prestação de serviços na execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de projetos elétricos (rede de média e baixa tensão) em determinados pontos dentro do quadro urbano deste Município em atendimento ao Departamento de Obras e Engenharia desta municipalidade. (Licitação Nº : 18/2019-TP) | 104476.41 | 104476.41 | 104476.41 | 100
15304/2019 Ordinário RAP | 26/12/2019 | PUTON & DAL MOLIN LTDA (85.482.594/0001-77) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia elétrica para prestação de serviços na execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra) de projetos elétricos (rede de média e baixa tensão) em determinados pontos dentro do quadro urbano deste Município em atendimento ao Departamento de Obras e Engenharia desta municipalidade. (Licitação Nº : 18/2019-TP) | 433038 | 433038 | 433038 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1002 - Apoio a Pojetos de Desenvolvimento Industrial | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1978/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
3036 | IMOVEL SUBURBANO Nº 28 L ,PARQUE DE EXPOSIÇAO AREA 31.482,62 M/2 | Praça Francisco Assis Reis Nº0 – Praça Francisco Assis Reis | 25°56'14,4''Sul / 52°10'26,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 548484.09 | 26/12/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12010
Contrato | WESLEY JEAN DA SILVA | ***.488.***.** | 537514.41 | 26/12/2019 | 159/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12018

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720201046575
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720201046575
Execução de Obra | WESLEY JEAN DA SILVA | ***.488.***.** | CREA - 138383 | ART (CREA) - 1720195690560