## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
91888.17 | 91888.17 | 91888.17 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/01/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12036-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/04/2020 (1/2020)
2 | 31/03/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 41.55 | Execução Indireta - Contrato | 187/2019 |  | MEDIÇÃO 01 | 12120-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/06/2020 (3/2020)
3 | 30/04/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 83.12 | Execução Indireta - Contrato | 187/2019 |  | MEDIÇÃO 02 | 12156-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/06/2020 (4/2020)
4 | 30/06/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12205-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/07/2020 (6/2020)
5 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 94.74 | Execução Indireta - Contrato | 187/2019 |  | MEDIÇÃO 03 | 12264-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
6 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 187/2019 |  | MEDIÇÃO 04 | 12288-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
7 | 31/10/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | paralisação | 12376-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/11/2020 (10/2020)
8 | 31/05/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 12557-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 19/2019 | Tomada de Preços | 27/11/2019 | 13/12/2019 | 619528.88 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sobre regime de empreitada global de um Clube de Mães na Comunidade do Morro Verde, Pista de Skate e Cancha de Bocha na Sede do Município e reforma do Barracão na Comunidade da Estil nesta municipalidade, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e termo de referência anexo. | Homologada - (16/12/2019)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
187/2019 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sobre regime de empreitada global de um Clube de Mães na Comunidade do Morro Verde, Pista de Skate e Cancha de Bocha na Sede do Município e reforma do Barracão na Comunidade da Estil nesta municipalidade, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e termo de referência anexo. | GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDIA LTDA - ME (09.004.287/0001-00) | 245101.2 | 18/12/2019 | 18/07/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
6946/2020 Ordinário | 15/07/2020 | GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDIA LTDA - ME (09.004.287/0001-00) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sobre regime de empreitada global de um Clube de Mães na Comunidade do Morro Verde, Pista de Skate e Cancha de Bocha na Sede do Município e reforma do Barracão na Comunidade da Estil nesta municipalidade, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e termo de referência anexo. (Licitação Nº : 19/2019-TP) | 6488.17 | 6488.17 | 6488.17 | 100
14788/2019 Ordinário RAP | 17/12/2019 | GECIR VICCARI MATERIAIS DE CONSTRUCAO - CLEVELANDIA LTDA - ME (09.004.287/0001-00) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção sobre regime de empreitada global de um Clube de Mães na Comunidade do Morro Verde, Pista de Skate e Cancha de Bocha na Sede do Município e reforma do Barracão na Comunidade da Estil nesta municipalidade, conforme memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e termo de referência anexo. (Licitação Nº : 19/2019-TP) | 85400 | 85400 | 85400 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - Construcao de Quadra no Segredo IV Pista de Atletismo com alambrado na localidade do Covo Parque na Localidade Morro Verde Ginasio na Localidade Paiol Queimado Reserva Indigena | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1978/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2904 | LOTE SUBURBANO Nº 07-A COM 12.245,00 M/2 | Rua Duque de Caxias junto ao Comlexo Esportivo José Dias de Almeida NºS/N – 1 | 25°56'17,0''Sul / 52°11'4,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 86361.86 | 17/12/2019 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 11996
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 6490.4 | 01/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12251
Contrato | MARCIA VICCARI | ***.036.***.** | 86361.36 | 17/12/2019 | 187/2019 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 11999
Aditivo | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 6490.4 | 01/07/2020 | 187/2019 | 1/2020 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 12237

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCIA VICCARI | ***.036.***.** | CREA - 766418 | ART (CREA) - 1720200942151
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720200452529
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720200452529