## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
491789.97 | 491789.97 | 491789.97 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 23/03/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 10.62 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2020 (4/2020)
2 | 23/04/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 22.78 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/05/2020 (4/2020)
3 | 20/05/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 29.18 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2020 (5/2020)
4 | 16/06/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 35.71 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
5 | 20/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 44.54 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
6 | 17/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 51.54 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
7 | 10/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 65.5 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
8 | 14/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 90.51 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 120209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
9 | 16/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 94.81 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 1202010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
10 | 22/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 1202011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
11 | 29/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 1202012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
12 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 20/2020 |  |  | 1202013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
13 | 03/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 1202014-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 1/2020 | Tomada de Preços | 24/01/2020 | 17/02/2020 | 508554.96 | Construção de Campo de Futebol de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | Homologada - (02/03/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
20/2020 | Construção de Campo de Futebol de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA - ME (29.025.712/0001-47) | 394997.46 | 02/03/2020 | 28/10/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5921/2020 Ordinário | 08/09/2020 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA - ME (29.025.712/0001-47) | Construção de Campo de Futebol de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Referente ao Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 020/2020 (Licitação Nº : 1/2020-TP) | 98109.41 | 98109.41 | 98109.41 | 100
2325/2020 Ordinário RAP | 23/03/2020 | CONSTRUTORA E ENGENHARIA NOVA TEBAS LTDA - ME (29.025.712/0001-47) | Construção de Campo de Futebol de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto (Licitação Nº : 1/2020-TP) | 393680.56 | 393680.56 | 393680.56 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1016 - CONSTRUCAO DE QUADRAS E GINASIO DE ESPORTES | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9026 | Construção de Campo de Futebol de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | Rua Lourenço Angelo Frulan Nºs/n – Nossa Senhora Aparecida | 26°8'58,0''Sul / 51°32'53,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | 508554.96 | 02/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12020
Contrato | MARCELO REIGUEL | ***.757.***.** | 394997.46 | 02/03/2020 | 20/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 120201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720200784416
Projeto Arquitetônico | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 1720200341220
Orçamento | MARILIA ANTONELLI | ***.024.***.** | CREA - PR126968/D | ART (CREA) - 1720200341220
Execução de Obra | MARCELO REIGUEL | ***.757.***.** | CREA - 160316/D | ART (CREA) - 1720201048551