## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
384402.16 | 384402.16 | 384402.16 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/05/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 15.78 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/06/2020 (5/2020)
2 | 30/06/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 20.78 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
3 | 28/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 36.54 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
4 | 26/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 41.55 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
5 | 10/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 50.21 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
6 | 15/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 60.99 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
7 | 28/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 65.28 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
8 | 30/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 70.28 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 320209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
9 | 16/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 91.53 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 3202010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
10 | 18/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 95.63 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 3202011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
11 | 29/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 96.13 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 3202012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
12 | 26/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 3202013-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
13 | 26/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 3202014-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
14 | 27/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 46/2020 |  |  | 3202015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
15 | 04/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 3202016-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 4/2020 | Tomada de Preços | 17/03/2020 | 13/04/2020 | 535328.65 | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | Homologada - (13/04/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
46/2020 | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | 383830.8 | 14/04/2020 | 09/12/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8617/2020 Ordinário | 17/12/2020 | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho parcial referente a Quarto Termo Aditivo recurso da Fonte 1015. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 3814.34 | 3814.34 | 3814.34 | 100
8618/2020 Ordinário | 17/12/2020 | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho parcial referente a Quarto Termo Aditivo recurso da Fonte 1000. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 1651.02 | 1651.02 | 1651.02 | 100
8678/2020 Ordinário RAP | 22/12/2020 | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho parcial referente a Quarto Termo Aditivo recurso da Fonte 1000. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
6084/2020 Ordinário RAP | 16/09/2020 | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 046/2020. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 11711.72 | 11711.72 | 11711.72 | 100
4916/2020 Ordinário RAP | 28/07/2020 | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho parcial referente primeiro termo aditivo ao Contrato n.º 046/2020. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 15184.02 | 15184.02 | 15184.02 | 100
3787/2020 Ordinário RAP | 29/05/2020 | CONSTRUTORA ZIMERMANN LTDA - ME (25.074.985/0001-20) | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 352041.06 | 352041.06 | 352041.06 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - CONSTRUÇÃO CENTRO DE MÚLTIPLO USO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9090 | Construção do Centro de Atendimento a crianças e adolescentes - Clube do Abelhinha no Bairro São João, metas 81 e 103 da LDO | Rua Vereador Lidio Perizollo Nºs/n – São João | 26°10'36,0''Sul / 51°34'43,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | ANA PAULA SNAK PROENCA | ***.428.***.** | 535328.65 | 17/03/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 32020
Contrato | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 383830.8 | 14/04/2020 | 46/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 320201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1720201029310
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1720201029310
Execução de Obra | ANA PAULA SNAK PROENCA | ***.428.***.** | CREA - 9536843 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000009492163
Orçamento | ANA PAULA SNAK PROENCA | ***.428.***.** | CREA - 9536843 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 1720201029310