## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
172762.24 | 172762.24 | 172762.24 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12250-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
2 | 30/09/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 12.67 | Execução Indireta - Contrato | 57/2020 |  | MEDIÇÃO 01 | 12337-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/10/2020 (9/2020)
3 | 30/11/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12392-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/12/2020 (11/2020)
4 | 31/01/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 43.76 | Execução Indireta - Contrato | 57/2020 |  | MEDIÇÃO 02 | 12429-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
5 | 31/03/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12484-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/04/2021 (3/2021)
6 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 57/2020 |  | MEDIÇÃO 03 FINAL | 12599-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
7 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 57/2020 |  | CONCLUSÃO DE OBRA | 12648-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
8 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO DE OBRA | 12648-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 4/2020 | Tomada de Preços | 13/03/2020 | 02/04/2020 | 223060.89 | Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) de apoio rural de referência a Unidade Básica de Saúde Invernada do Nardo, para atender a população dos Assentamentos anjo da Guarda, Morro Alto, Vitória, João Maria I, João Maria II, através da Resolução de Estado de Saúde do Paraná - SESA nº 765/2019, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária anexo. | Homologada - (14/04/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
57/2020 | Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) de apoio rural de referência a Unidade Básica de Saúde Invernada do Nardo, para atender a população dos Assentamentos anjo da Guarda, Morro Alto, Vitória, João Maria I, João Maria II, através da Resolução de Estado de Saúde do Paraná - SESA nº 765/2019, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária anexo. | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | 157825 | 15/04/2020 | 15/11/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5518/2021 Ordinário | 18/06/2021 | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | CONSTRUÇÃO UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO RURAL DE REFERÊNCIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA INVERNADA DO NARDO. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 4544.54 | 4544.54 | 4544.54 | 100
4549/2021 Ordinário | 21/05/2021 | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | CONSTRUÇÃO DE UBS- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE APOIO RURAL DE REFERÊNCIA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA INVERNADA DO NARDO. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 10392.71 | 10392.71 | 10392.71 | 100
4526/2020 Ordinário RAP | 04/05/2020 | A. P. THALHEIMER - ME (78.249.000/0001-17) | Construção de UBS (Unidade Básica de Saúde) de apoio rural de referência a Unidade Básica de Saúde Invernada do Nardo, para atender a população dos Assentamentos anjo da Guarda, Morro Alto, Vitória, João Maria I, João Maria II, através da Resolução de Estado de Saúde do Paraná - SESA nº 765/2019, conforme memorial descritivo e planilha orçamentária anexo. (Licitação Nº : 4/2020-TP) | 157824.99 | 157824.99 | 157824.99 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1001 - Bloco Investimentos Construcao Ampliacao Reforma de UBS Manutencao | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2098/2020 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
12001 | Área de terras rurais medindo 1.589,00m2 localizada em parte do Lote nº 17 onde localiza-se o Centro Comunitário do Projeto Assentamento Anjo da Guarda - Morro Alto nesse município conforme matriculas nº 7012-7013 e 7014. Unidade Básica de Saúde. | PROJETO ASSENTAMENTO ANJO DA GUARDA- MORRO ALTO NºS/N – ZONA RURAL. LOTE RURAL | 26°4'7,0''Sul / 52°6'55,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 223060.89 | 31/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12182
Contrato | JOAO PAULO LAZZARI | ***.378.***.** | 223060.89 | 31/05/2020 | 57/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12185

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720196037569
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720196037569
Execução de Obra | JOAO PAULO LAZZARI | ***.378.***.** | CREA - 168033/D | ART (CREA) - 1720202091485