## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
364353.36 | 364353.36 | 364353.36 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 17.72 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 01 | 12212-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/07/2020 (6/2020)
2 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 33.23 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 02 | 12261-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
3 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | EMPRESA NÃO EXECUTOU | 12323-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
4 | 31/12/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 54.38 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 03 | 12397-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
5 | 31/01/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12440-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
6 | 31/03/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 70.15 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 04 | 12479-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2021 (3/2021)
7 | 30/04/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 87.35 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 05 | 12491-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/05/2021 (4/2021)
8 | 31/05/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 96.76 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 06 | 12532-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
9 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12604-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
10 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | MEDIÇÃO 07 FINAL | 12756-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
11 | 02/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 60/2020 |  | CONCLUSÃO OBRA | 12778-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
12 | 02/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO OBRA | 12778-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 3/2020 | Tomada de Preços | 06/03/2020 | 31/03/2020 | 469542.48 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para costrução do espaço físico de 437,68m² (Box e Cobertura) da Feira do Produtor Rural, conforme convênio 142/2019 firmado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o municipio de Mangueirinha. | Homologada - (22/04/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
60/2020 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para costrução do espaço físico de 437,68m² (Box e Cobertura) da Feira do Produtor Rural, conforme convênio 142/2019 firmado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o municipio de Mangueirinha. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 364353.36 | 24/04/2020 | 22/12/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4527/2020 Global RAP | 04/05/2020 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para costrução do espaço físico de 437,68m² (Box e Cobertura) da Feira do Produtor Rural, conforme convênio 142/2019 firmado entre a Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB e o municipio de Mangueirinha. (Licitação Nº : 3/2020-TP) | 364353.36 | 364353.36 | 364353.36 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3048 - Manter as Atividades e Implementar Acoes do Departamento de Desenvolvimento Rural | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2098/2020 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10714 | Terreno Urbano sob nº 01-A da Quadra nº 28 situado na Rua Barão do Rio Branco medindo 8.296,80m2 onde esta edificado o Posto de Saúde Central do município. Divisas e confrontações dexcritas na MatrÍcula nº 9.735. | R BARÃO DO RIO BCO/SALD.MARINHO/D CAXIAS E VISC GPUAVA Nº644 – CENTRO. POSTO DE SAUDE CENTR | 25°56'24,0''Sul / 52°10'24,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 469542.48 | 31/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12183
Contrato | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | 364353.36 | 31/05/2020 | 60/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12181

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720195704502
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720195704502
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 1720202819322