## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
544408.73 | 544408.73 | 544408.73 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12243-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2020 (7/2020)
2 | 31/10/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 10.57 | Execução Indireta - Contrato | 62/2020 |  | MEDIÇÃO 01 | 12359-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/11/2020 (10/2020)
3 | 01/12/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 25.94 | Execução Indireta - Contrato | 62/2020 |  | MEDIÇÃO 02 | 12408-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
4 | 31/12/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 47.36 | Execução Indireta - Contrato | 62/2020 |  | MEDIÇÃO 03 | 12418-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/02/2021 (12/2020)
5 | 31/01/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12441-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
6 | 31/08/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 70.31 | Execução Indireta - Contrato | 62/2020 |  | MEDIÇÃO 04 | 12650-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/09/2021 (8/2021)
7 | 31/10/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12700-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 24/11/2021 (10/2021)
8 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12951-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/09/2022 (5/2022)
9 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 99.96 | Execução Indireta - Contrato | 62/2020 |  | MEDIÇÃO 05 | 13284-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2023 (12/2022)
10 | 31/01/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13378-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
11 | 31/08/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13646-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/10/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 5/2020 | Tomada de Preços | 25/03/2020 | 15/04/2020 | 735816.07 | Contratação de empresa especializada em obra e serviços de engenharia para implantação de Parque Urbano conforme convenio 240/2019 celebrado entre Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do turismo - SEDEST, Município de Mangueirinha e o Instituto das Águas do Paraná. | Homologada - (06/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
62/2020 | Contratação de empresa especializada em obra e serviços de engenharia para implantação de Parque Urbano conforme convenio 240/2019 celebrado entre Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do turismo - SEDEST, Município de Mangueirinha e o Instituto das Águas do Paraná. | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | 491415.03 | 07/05/2020 | 03/12/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
16551/2022 Ordinário | 20/12/2022 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | Contratação de empresa especializada em obra e serviços de engenharia para implantação de Parque Urbano conforme convenio 240/2019 celebrado entre Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do turismo - SEDEST, Município de Mangueirinha e o Instituto das Águas do Paraná. (Licitação Nº : 5/2020-TP) | 52993.7 | 52993.7 | 52993.7 | 100
5364/2020 Ordinário RAP | 28/05/2020 | ENGEMA ENGENHARIA MANGUEIRINHA LTDA - ME (79.109.385/0001-80) | Contratação de empresa especializada em obra e serviços de engenharia para implantação de Parque Urbano conforme convenio 240/2019 celebrado entre Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e do turismo - SEDEST, Município de Mangueirinha e o Instituto das Águas do Paraná. (Licitação Nº : 5/2020-TP) | 491415.03 | 491415.03 | 491415.03 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2055 - Acoes para a Preservacao do Meio Ambiente | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2098/2020 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2904 | LOTE SUBURBANO Nº 07-A COM 12.245,00 M/2 | Rua Duque de Caxias junto ao Comlexo Esportivo José Dias de Almeida NºS/N – 1 | 25°56'17,0''Sul / 52°11'4,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 735816.07 | 31/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12191
Contrato | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | 491415.03 | 31/05/2020 | 62/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12190

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720195902193
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720195902193
Execução de Obra | JOSE HONORIO ALMEIDA SERPA | ***.771.***.** | CREA - 10572/D-PR | ART (CREA) - 1720202820266