## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
603370.71 | 603370.71 | 603370.71 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/05/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 3.9 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
2 | 30/06/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 5.4 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
3 | 14/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 9.73 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
4 | 26/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 12.73 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
5 | 10/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 15.32 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
6 | 10/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 19.95 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
7 | 16/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 29.61 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
8 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 34.61 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 420209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
9 | 08/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 41.58 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
10 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 44.58 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
11 | 26/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 71.14 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  | A obra foi concluida com glosa, devido alguns itens de insumos previstos que não foram utilizados, pois o município os possuia em estoque | 4202012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
12 | 26/04/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 88.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2021 (4/2021)
13 | 05/05/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 88.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2021 (5/2021)
14 | 29/06/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 89.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2021 (6/2021)
15 | 28/07/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 90.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202016-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
16 | 30/08/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 90.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202017-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2021 (8/2021)
17 | 27/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 90.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202018-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
18 | 27/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 90.05 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202019-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
19 | 15/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 43/2020 |  |  | 4202020-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)
20 | 17/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 4202021-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 2/2020 | Tomada de Preços | 18/02/2020 | 12/03/2020 | 715276.41 | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | Homologada - (03/04/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
43/2020 | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | DUPLICK IMOVEIS ASSESSORIA E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA (80.243.769/0001-70) | 601241.44 | 03/04/2020 | 29/11/2020 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1580/2021 Ordinário | 01/04/2021 | DUPLICK IMOVEIS ASSESSORIA E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA (80.243.769/0001-70) | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO. (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 6023.18 | 6023.18 | 6023.18 | 100
8851/2020 Ordinário RAP | 28/12/2020 | DUPLICK IMOVEIS ASSESSORIA E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA (80.243.769/0001-70) | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 043/2020. (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
5403/2020 Ordinário RAP | 14/08/2020 | DUPLICK IMOVEIS ASSESSORIA E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA (80.243.769/0001-70) | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho referente ao Primeiro Termo aditivo ao Contrato n.º 043/2020. (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 26286.15 | 26286.15 | 26286.15 | 100
3984/2020 Ordinário RAP | 09/06/2020 | DUPLICK IMOVEIS ASSESSORIA E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA (80.243.769/0001-70) | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho parcial referente recursos fonte 1617 - FINISA (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 571061.38 | 571061.38 | 571061.38 | 100
3985/2020 Ordinário RAP | 09/06/2020 | DUPLICK IMOVEIS ASSESSORIA E PLANEJ IMOBILIARIO LTDA (80.243.769/0001-70) | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho referente a CONTRAPARTIDA do Município. (Licitação Nº : 2/2020-TP) | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2028 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9092 | Obra de Retrofit da Casa da Cultura, localizada na Avenida Santos Alberton, 236, na cidade de Bituruna - PR, de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | Avenida Santos Alberton Nº236 – São Vicente | 26°9'58,0''Sul / 51°33'21,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GILDA MARIA BOTAO AYRES PEREIRA | ***.319.***.** | 715276.41 | 18/02/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 42020
Contrato | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ABU EL HAJE | ***.982.***.** | 601241.44 | 03/04/2020 | 43/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 420201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720200724871
Projeto Arquitetônico | GILDA MARIA BOTAO AYRES PEREIRA | ***.319.***.** | CREA - 205915 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000009266143
Orçamento | GILDA MARIA BOTAO AYRES PEREIRA | ***.319.***.** | CREA - 205915 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 0000009266143
Execução de Obra | FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ABU EL HAJE | ***.982.***.** | CREA - 1088796 | ART (CREA) - 1720201699935