## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1052700 | 1052700 | 1052700 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/06/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 6.71 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2020 (6/2020)
2 | 29/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 9.71 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
3 | 26/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 14.71 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
4 | 23/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 26.09 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
5 | 29/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 31.09 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
6 | 27/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 40.78 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
7 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 50.78 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
8 | 29/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 60.78 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 520209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
9 | 16/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 85.34 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 5202010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
10 | 16/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 67/2020 |  |  | 5202011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
11 | 27/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 5202012-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 1/2020 | Concorrência | 14/04/2020 | 15/05/2020 | 1052700 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.259,40 m² no Bairro Nossa Senhora Aparecida, acesso a Área Industrial, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 441/2018 SIT 36987 | Homologada - (21/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
67/2020 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.259,40 m² no Bairro Nossa Senhora Aparecida, acesso a Área Industrial, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 441/2018 SIT 36987 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | 1052700 | 21/05/2020 | 16/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4380/2020 Ordinário RAP | 29/06/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.259,40 m² no Bairro Nossa Senhora Aparecida, acesso a Área Industrial, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 441/2018 SIT 36987 - Empenho parcial referente recursos da fonte 1899 - Convênio 441/2018. (Licitação Nº : 1/2020-CC) | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 100
4385/2020 Ordinário RAP | 30/06/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.259,40 m² no Bairro Nossa Senhora Aparecida, acesso a Área Industrial, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 441/2018 SIT 36987 - Empenho parcial referente a CONTRAPARTIDA do Município. (Licitação Nº : 1/2020-CC) | 52700 | 52700 | 52700 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2034 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9094 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.259,40 m² no Bairro Nossa Senhora Aparecida, acesso a Área Industrial, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 441 | Parque Industrial Nºs/n – Nossa Senhora Aparecida | 26°8'56,0''Sul / 51°32'20,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 1052700 | 14/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 52020
Contrato | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | 1052700 | 21/05/2020 | 67/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 520201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | CREA - SC 555103/D | ART (CREA) - 1720202284054
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201436020
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201436020
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201437370