## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
282457.2 | 282457.2 | 282457.2 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 03/07/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 2.96 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/08/2020 (7/2020)
2 | 04/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 21.03 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
3 | 30/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 26.03 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
4 | 05/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 36.01 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
5 | 05/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 86.88 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
6 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 89.88 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
7 | 29/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 90.88 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
8 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 620209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
9 | 29/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
10 | 29/04/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2021 (4/2021)
11 | 28/05/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2021 (5/2021)
12 | 28/06/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2021 (6/2021)
13 | 28/07/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
14 | 30/08/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2021 (8/2021)
15 | 27/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202016-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
16 | 22/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 88/2020 |  |  | 6202017-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
17 | 09/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 6202018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 3/2020 | Concorrência | 22/05/2020 | 25/06/2020 | 300000 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 2.294,10 m² na Av. Paraná, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 126/2020 SEDU | Homologada - (29/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
88/2020 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 2.294,10 m² na Av. Paraná, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 126/2020 SEDU | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | 300000 | 29/06/2020 | 24/02/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4383/2020 Ordinário RAP | 30/06/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 2.294,10 m² na Av. Paraná, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 126/2020 SEDU - Empenho Parcial referente a recursos da Fonte 1944 - Convênio 126/2020. (Licitação Nº : 3/2020-CC) | 272137.33 | 272137.33 | 272137.33 | 100
4384/2020 Ordinário RAP | 30/06/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 2.294,10 m² na Av. Paraná, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 126/2020 SEDU - Empenho parcial referente a CONTRAPARTIDA do Município. (Licitação Nº : 3/2020-CC) | 10319.87 | 10319.87 | 10319.87 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2034 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9095 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 2.294,10 m² na Av. Paraná, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Convênio n.° 126/2020 SEDU | Avenida Parana Nºs/n – Bairro Jardim Andreia | 26°9'29,0''Sul / 51°33'28,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 300000 | 22/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 62020
Contrato | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | 300000 | 29/06/2020 | 88/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 620201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | CREA - SC 555103/D | ART (CREA) - 1720202987080
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201952401
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201952401
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201952401