## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
146313.87 | 146313.87 | 146313.87 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/08/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 83.1 | Execução Indireta - Contrato | 119/2020 |  | MEDIÇÃO 01 | 12281-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2020 (8/2020)
2 | 31/10/2020 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12347-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/11/2020 (10/2020)
3 | 31/05/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 119/2020 |  | MEDIÇÃO 02 | 12522-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/06/2021 (5/2021)
4 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 119/2020 |  | CONCLUSÃO | 12622-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
5 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 12622-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 11/2020 | Tomada de Preços | 03/06/2020 | 19/06/2020 | 150000 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 1.712.85 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, no prolongamento da Avenida Iguaçu conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com o recurso do Convênio nº 132/2019 firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Mangueirinha. | Homologada - (02/07/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
119/2020 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 1.712.85 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, no prolongamento da Avenida Iguaçu conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com o recurso do Convênio nº 132/2019 firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Mangueirinha. | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | 149979 | 03/07/2020 | 01/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7565/2020 Ordinário RAP | 27/07/2020 | PEDREIRA SANTIAGO LTDA (77.744.134/0001-41) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 1.712.85 m² de pavimentação asfáltica sobre pedras irregulares, no prolongamento da Avenida Iguaçu conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com o recurso do Convênio nº 132/2019 firmado entre a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, o Serviço Social Autônomo Paranacidade e o Município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 11/2020-TP) | 146313.87 | 146313.87 | 146313.87 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2098/2020 (Ínicio da aplicação 2020)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
13208 | EXECUÇÃO DE 1.712,85m2 DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES, INCLUINDO SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DAS PISTAS, PINTURA DE LIGAÇÃO, REPERFILAMENTO E CAPA DE CBUQ, CALÇADAS EM CONCRETO, RAMPAS DE ACESSIBILIDADE UNIVERSAL, PLANTIO DE GRAM | AVIGUAÇU ENTRE RUAS UBIRAJARA ARAÚJO X CEL MISAEL F ARAÚJO NºS/N – CENTRO. PAVIMENTAÇÃO ASFALTO | 25°56'34,0''Sul / 52°9'58,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 150000 | 01/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12272
Contrato | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | 149979 | 01/07/2020 | 119/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12269

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | CREA - 68498 | ART (CREA) - 1720202992997
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720201745570
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720201745570