## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1037745.04 | 1037745.04 | 1037745.04 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 04/08/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 13.02 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/09/2020 (8/2020)
2 | 15/09/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 23.97 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/10/2020 (9/2020)
3 | 21/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 33.72 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/11/2020 (10/2020)
4 | 09/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 51.58 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
5 | 15/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 99.3 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
6 | 15/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
7 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 70/2020 |  |  | 720208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
8 | 03/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 720209-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 6/2020 | Tomada de Preços | 04/08/2020 | 26/08/2020 | 73632.2 | Aquisição de Pedras e Tubos para a base e drenagem do acesso ao Bairro São João | Homologada - (26/08/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 2/2020 | Concorrência | 24/04/2020 | 27/05/2020 | 956439.06 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.220,15 m² no Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 887523/2019/MDR/CAIXA | Homologada - (27/05/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
112/2020 | Aquisição de Pedras e Tubos para a base e drenagem do acesso ao Bairro São João | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | 72904.47 | 26/08/2020 | 24/11/2020 | Execução Direta | Própria Entidade
70/2020 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.220,15 m² no Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 887523/2019/MDR/CAIXA | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | 956439.06 | 28/05/2020 | 23/04/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 156/2019 - Federal | Em Andamento | Execução de pavimentação asfaltica no Bairro São João | 29/11/2019 | 30/11/2022 | 1877.39 | 955000 | 28677

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8844/2020 Ordinário RAP | 28/12/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.220,15 m² no Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 887523/2019/MDR/CAIXA - Referente ao Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 070/2020. (Licitação Nº : 2/2020-CC) | 8401.5 | 8401.5 | 8401.5 | 100
6130/2020 Ordinário RAP | 16/09/2020 | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | Aquisição de Pedras e Tubos para a base e drenagem do acesso ao Bairro São João (Licitação Nº : 6/2020-TP) | 72904.48 | 72904.48 | 72904.48 | 100
5136/2020 Ordinário RAP | 01/08/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.220,15 m² no Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 887523/2019/MDR/CAIXA - Empenho parcial referente CONTRAPARTIDA do Município. (Licitação Nº : 2/2020-CC) | 1439.06 | 1439.06 | 1439.06 | 100
5126/2020 Ordinário RAP | 31/07/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.220,15 m² no Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais em atendimento ao Contrato de Repasse n.° 887523/2019/MDR/CAIXA - Empenho parcial referente a recursos de Repasse da Fonte 1942. (Licitação Nº : 2/2020-CC) | 955000 | 955000 | 955000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2034 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9180 | Pavimentação em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.220,15 m² no Bairro São João, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais | B. São João entre R. Lidio Perizollo e PR170 Nºs/n – Bairro São João | 26°10'39,0''Sul / 51°34'50,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 956439.06 | 24/04/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 72020
Contrato | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | 956439.06 | 28/05/2020 | 70/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 720201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | CREA - SC 555103/D | ART (CREA) - 1720202987942
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201455203
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201455610
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201455610