## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
380993.61 | 100745.71 | 100745.71 | 26.4428

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 30/10/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 7.5 | Execução Indireta - Contrato | 108/2020 |  |  | 120202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/11/2020 (10/2020)
2 | 14/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 12.15 | Execução Indireta - Contrato | 108/2020 |  |  | 120203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
3 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 17.15 | Execução Indireta - Contrato | 108/2020 |  |  | 120204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 04/02/2021 (12/2020)
4 | 28/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 20.15 | Execução Indireta - Contrato | 108/2020 |  |  | 120205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/03/2021 (1/2021)
5 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 22.15 | Execução Indireta - Contrato | 108/2020 |  |  | 120206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/04/2021 (2/2021)
6 | 26/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 120207-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 01/04/2021 (2/2021)
7 | 29/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 120208-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
8 | 25/04/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 120209-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/07/2022 (4/2022)
9 | 30/11/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 1202010-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/05/2023 (11/2022)
10 | 25/05/2023 | LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 108/2020 |  | Medição com glossa devido a problemas de aprovação de projetos perante a SESA | 1202011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/08/2023 (6/2023)
11 | 19/06/2023 | LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS | Conclusão | [5 empty] | 1202012-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 09/08/2023 (6/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA | 1/2020 | Tomada de Preços | 13/05/2020 | 05/06/2020 | 522055.74 | Reforma do Hospital São Vicente de Paula de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 1193/2017 SESA, meta da LDO 226 | Homologada - (19/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
108/2020 | Reforma do Hospital São Vicente de Paula de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 1193/2017 SESA, meta da LDO 226 | BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME (23.903.344/0001-06) | 360000.03 | 24/08/2020 | 24/02/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1118/2023 Ordinário | 16/06/2023 | BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME (23.903.344/0001-06) | Reforma do Hospital São Vicente de Paula de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n. 1193/2017 SESA, meta da LDO 226- Referente a medição final de conformidade com Relatório Técnico emitido pela Eng. Jozélia de Lima Ribas. | 20993.58 | 20993.58 | 20993.58 | 100
2142/2020 Ordinário RAP | 30/09/2020 | BRUNO HENRIQUE LANZARINI - ME (23.903.344/0001-06) | Reforma do Hospital São Vicente de Paula de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 1193/2017 SESA, meta da LDO 226 (Licitação Nº : 1/2020-TP) | 360000.03 | 79752.13 | 79752.13 | 22.15

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2053 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2937 | REFORMA DO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA DE ACORDO COM O MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA, CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E PROJETOS OS QUAIS SAO PARTE INTEGRANTE DO OBJETO EM ATENDIMENTO A RESOLUCAO Nº 1193/2017 SESA, META LDO 226 | Av. Bento Munhoz da Rocha Neto Nº1319 – Bairro São Vicente. São Vicente | 26°10'2,0''Sul / 51°33'16,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 522055.74 | 13/05/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12020
Contrato | BRUNO HENRIQUE LANZARINI | ***.242.***.** | 360000.03 | 24/08/2020 | 108/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 120201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201952827
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201952827
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720201952827
Execução de Obra | BRUNO HENRIQUE LANZARINI | ***.242.***.** | CAU - 141004 | ART (CREA) - 1720204160042