## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1100001.07 | 1100001.07 | 1100001.07 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 19/11/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 25.47 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2020 (11/2020)
2 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 29.47 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
3 | 29/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 31.47 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
4 | 25/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 33.47 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
5 | 11/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 64.98 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
6 | 29/04/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 69.98 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2021 (4/2021)
7 | 28/05/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 73.98 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2021 (5/2021)
8 | 28/06/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 77.98 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 1020209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2021 (6/2021)
9 | 28/07/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 80.98 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
10 | 18/08/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 89.97 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2021 (8/2021)
11 | 27/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 91.47 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
12 | 27/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102013-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
13 | 26/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102014-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)
14 | 20/12/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102015-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/01/2022 (12/2021)
15 | 27/01/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102016-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/04/2022 (1/2022)
16 | 16/02/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 113/2020 |  |  | 102017-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/04/2022 (2/2022)
17 | 15/03/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 102018-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 02/05/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 5/2020 | Concorrência | 20/07/2020 | 21/08/2020 | 215875.69 | Recape asfáltico em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.749,08 m² na Av. Dr. Oscar Geyer e Santos Alberton, Centro de Bituruna PR, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais | Homologada - (21/08/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 6/2020 | Concorrência | 23/07/2020 | 26/08/2020 | 1057112.7 | Recape Asfáltico em CBUQ, 8.460,48 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em atendimento ao Contrato Fomento Paraná/SFM n.º 3955/2018 | Homologada - (28/08/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
113/2020 | Recape asfáltico em CBUQ em regime de empreitada por preço global, com área de 5.749,08 m² na Av. Dr. Oscar Geyer e Santos Alberton, Centro de Bituruna PR, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | 215800 | 27/08/2020 | 23/07/2021 | Preço Global | Própria Entidade
115/2020 | Recape Asfáltico em CBUQ, 8.460,48 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em atendimento ao Contrato Fomento Paraná/SFM n.º 3955/2018 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | 1057000 | 28/08/2020 | 23/08/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1869/2022 Ordinário | 04/04/2022 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Recape Asfáltico em CBUQ, 8.460,48 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em atendimento ao Contrato Fomento Paraná/SFM n.º 3955/2018 - Empenho parcial de complementação relativo ao Quinto Termo Aditivo ao Contrato n.º 115/2020. (Licitação Nº : 6/2020-CC) | 43001.07 | 43001.07 | 43001.07 | 100
7404/2020 Ordinário RAP | 06/11/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Recape Asfáltico em CBUQ, 8.460,48 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual, em atendimento ao Contrato Fomento Paraná/SFM n.º 3955/2018 (Licitação Nº : 6/2020-CC) | 1057000 | 1057000 | 1057000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2034 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9269 | Recape Asfáltico em CBUQ, 8.460,48 m², incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio, serviços de urbanização, sinalização de trânsito, drenagem, ensaios tecnológicos e placas de comunicação visual | Rua Oscar Geyer e Jose Bertoletti Nºs/n – Centro | 26°9'34,0''Sul / 51°33'17,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 1057112.7 | 23/07/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 102020
Contrato | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | 1057000 | 28/08/2020 | 115/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1020201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | CREA - SC 555103/D | ART (CREA) - 1720204186327
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720202261615
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720202261615
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720202262670