## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1119806.09 | 1095564.5 | 1095564.5 | 97.8351

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 22/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 35.19 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
2 | 15/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 57.54 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
3 | 15/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 69.94 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
4 | 26/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 76.92 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220205-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
5 | 29/04/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 80.92 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/05/2021 (4/2021)
6 | 28/05/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 83.92 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/06/2021 (5/2021)
7 | 28/06/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 84.92 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220208-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2021 (6/2021)
8 | 09/07/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 95.88 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 1220209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
9 | 30/08/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 96.38 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 122010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2021 (8/2021)
10 | 27/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 97.38 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 122011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
11 | 27/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 164/2020 |  |  | 122012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
12 | 03/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 122013-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 8/2020 | Concorrência | 19/10/2020 | 20/11/2020 | 1101557.03 | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais | Homologada - (26/11/2020)
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 18/2020 | Pregão | 12/05/2020 | 29/05/2020 | 244184 | Registro de Preços para aquisição de tubos, blocos, meio-fio e pavimento de concreto para manutenção de galerias pluviais e obras diversas no Município | Homologada - (08/06/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
164/2020 | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | 1100000 | 26/11/2020 | 22/10/2021 | Preço Global | Própria Entidade
72/2020 | Registro de Preços para aquisição de tubos, blocos, meio-fio e pavimento de concreto para manutenção de galerias pluviais e obras diversas no Município | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | 76260 | 08/06/2020 | 08/12/2020 | Execução Direta | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7174/2021 Ordinário | 21/12/2021 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais - Empenho parcial referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato n.º 164/2020. (Licitação Nº : 8/2020-CC) | 20145.26 | 20145.26 | 20145.26 | 100
979/2021 Ordinário | 02/03/2021 | GREZELLE & CIA LTDA - EPP (00.717.643/0001-50) | Registro de Preços para aquisição de tubos, blocos, meio-fio e pavimento de concreto para manutenção de galerias pluviais e obras diversas no Município -Referente aquisição de Tubos de concreto para ligação tubulação de esgoto e bocas de lobo da Rua Antonio Coradin. Quantidade não contemplada na Panilha Licitada. Conforme meta da LDO.125. Solicitação 717/2021. (Licitação Nº : 18/2020-PE) | 86.7 | 86.7 | 86.7 | 100
8428/2020 Ordinário RAP | 10/12/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais - REFERENTE AV. SANTOS ALBERTON E LUIS VERSETTI. (Licitação Nº : 8/2020-CC) | 519403.77 | 519403.77 | 519403.77 | 100
8430/2020 Ordinário RAP | 10/12/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais - REFERENTE RECAPE AV. CASTELO BRANCO E URBANIZAÇÃO AV. JOÃO AGUSTINI (Licitação Nº : 8/2020-CC) | 315492.45 | 291250.86 | 291250.86 | 92.32
8432/2020 Ordinário RAP | 10/12/2020 | ENGEMASS ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI (07.289.188/0001-89) | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais - REFERENTE RUA ANSELMO GIARETTA JD. BELA VISTA. (Licitação Nº : 8/2020-CC) | 264677.91 | 264677.91 | 264677.91 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2034 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9295 | Recape Asfáltico em CBUQ e urbanização em regime de empreitada por preço global, com área total de 11.530,1 m² na área central e Bairro São Vicente, de conformidade com projetos, especificações técnicas e memoriais | Av. Santos Alberton e Luis Versetti Nºs/n – Centro | 26°10'18,0''Sul / 51°33'4,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 1101557.03 | 19/10/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 122020
Contrato | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | 1100000 | 26/11/2020 | 164/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1220201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLEWERSON CEZAR MASNIK | ***.175.***.** | CREA - SC 555103/D | ART (CREA) - 1720205410441
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720204676472
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720204676472
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720204676472