## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
343433.67 | 343433.67 | 343433.67 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/12/2020 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 36.66 | Execução Indireta - Contrato | 136/2020 |  |  | 1420202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/01/2021 (12/2020)
2 | 28/01/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 56.67 | Execução Indireta - Contrato | 136/2020 |  |  | 1420203-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2021 (1/2021)
3 | 26/02/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 89.97 | Execução Indireta - Contrato | 136/2020 |  |  | 1420204-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/03/2021 (2/2021)
4 | 29/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 1420205-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
5 | 29/09/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 136/2020 |  |  | 1420206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2021 (9/2021)
6 | 27/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 136/2020 |  |  | 1420207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
7 | 30/11/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Conclusão | [5 empty] | 1420208-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 06/12/2021 (11/2021)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | MUNICÍPIO DE BITURUNA | 8/2020 | Tomada de Preços | 28/09/2020 | 20/10/2020 | 350877.45 | Execução sob regime de empreitada por preço global de ampliação de rede para iluminação pública no Parque Industrial Hilário Clivatti no Município de Bituruna de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | Homologada - (20/10/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
136/2020 | Execução sob regime de empreitada por preço global de ampliação de rede para iluminação pública no Parque Industrial Hilário Clivatti no Município de Bituruna de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto | J D B INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (82.422.718/0001-30) | 343859.9 | 20/10/2020 | 19/03/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
91/2021 Ordinário | 14/01/2021 | J D B INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (82.422.718/0001-30) | Execução sob regime de empreitada por preço global de ampliação de rede para iluminação pública no Parque Industrial Hilário Clivatti no Município de Bituruna de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho Parcial referente a recursos da fonte 1507. (Licitação Nº : 8/2020-TP) | 339573.77 | 339573.77 | 339573.77 | 100
8735/2020 Ordinário | 22/12/2020 | J D B INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (82.422.718/0001-30) | Execução sob regime de empreitada por preço global de ampliação de rede para iluminação pública no Parque Industrial Hilário Clivatti no Município de Bituruna de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho Parcial referente a recursos da fonte 1507. (Licitação Nº : 8/2020-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
8736/2020 Ordinário RAP | 22/12/2020 | J D B INSTALACOES ELETRICAS LTDA - EPP (82.422.718/0001-30) | Execução sob regime de empreitada por preço global de ampliação de rede para iluminação pública no Parque Industrial Hilário Clivatti no Município de Bituruna de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto - Empenho parcial referente a recursos da fonte 3507. (Licitação Nº : 8/2020-TP) | 3859.9 | 3859.9 | 3859.9 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1010 - AMPLIACAO DA REDE ILUMINACAO PUBLICA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
9297 | Ampliação de Rede de Iluminação Pública Pq. Hilário Clivatti | Acesso Parque Hilário Clivatti Nºs/n – Nossa Senhora Aparecida | 26°8'56,0''Sul / 51°32'18,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | TALES LOBATO GUASTUCI | ***.514.***.** | 350877.45 | 28/09/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 142020
Contrato | MUTSUO MIYAGI | ***.551.***.** | 343859.9 | 20/10/2020 | 136/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 1420201

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Projeto Arquitetônico | TALES LOBATO GUASTUCI | ***.514.***.** | CREA - 88063 | ART (CREA) - 1720203496187
Orçamento | TALES LOBATO GUASTUCI | ***.514.***.** | CREA - 88063 | ART (CREA) - 1720203496187
Execução de Obra | MUTSUO MIYAGI | ***.551.***.** | CREA - 14.102/D | ART (CREA) - 1720204886957
Fiscalização | CAMILA CARLA CADORIN | ***.446.***.** | CREA - 189781 | ART (CREA) - 1720204972748