## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
79159.07 | 79159.07 | 79159.07 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 220212-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/04/2021 (3/2021)
2 | 27/10/2021 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 220213-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/11/2021 (10/2021)
3 | 25/04/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 220214-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 14/07/2022 (4/2022)
4 | 30/11/2022 | GUSTAVO OLINQUEVICZ | Paralisação | [5 empty] | 220215-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/05/2023 (11/2022)
5 | 17/04/2023 | LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 42/2021 |  | Medição com glossa devido a problemas de aprovação de projetos perante a SESA | 220216-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/07/2023 (4/2023)
6 | 19/04/2023 | LUIZ RENATO FRIEDRICH DE RAMOS | Conclusão | [5 empty] | 220217-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 31/07/2023 (4/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BITURUNA | FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE BITURUNA | 3/2020 | Tomada de Preços | 09/12/2020 | 29/12/2020 | 309830.25 | Reforma do UBS Lino Zini no Distrito de Santo Antônio do Iratim e UBS Oscar Geyer do centro de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 765/2019 SESA, meta da LDO 247. | Homologada - (10/02/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
42/2021 | Reforma do UBS Lino Zini no Distrito de Santo Antônio do Iratim e UBS Oscar Geyer do centro de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 765/2019 SESA, meta da LDO 247. | FPS ENGENHARIA LTDA - EPP (81.770.562/0001-16) | 255004.86 | 10/02/2021 | 09/10/2021 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
669/2023 Ordinário | 11/04/2023 | FPS ENGENHARIA LTDA - EPP (81.770.562/0001-16) | Reforma do UBS Lino Zini no Distrito de Santo Antônio do Iratim e UBS Oscar Geyer do centro de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n. 765/2019 SESA, meta da LDO 247.- Referente a medição Unica conforme Relatório Técnico em anexo. (Recursos Livres) | 13642.57 | 13642.57 | 13642.57 | 100
670/2023 Ordinário | 11/04/2023 | FPS ENGENHARIA LTDA - EPP (81.770.562/0001-16) | Reforma do UBS Lino Zini no Distrito de Santo Antônio do Iratim e UBS Oscar Geyer do centro de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n. 765/2019 SESA, meta da LDO 247.- Referente a medição Unica conforme Relatório Técnico em anexo. (Recursos Livres) | 65516.5 | 65516.5 | 65516.5 | 100
666/2021 Ordinário RAP | 29/03/2021 | FPS ENGENHARIA LTDA - EPP (81.770.562/0001-16) | Reforma do UBS Oscar Geyer do centro de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 765/2019 SESA, meta da LDO 247. - EMPENHO PARCIAL REFERENTE A RECURSOS DA FONTE 3333 (Licitação Nº : 3/2020-TP) | 0 | 0 | 0 | 0
669/2021 Ordinário RAP | 29/03/2021 | FPS ENGENHARIA LTDA - EPP (81.770.562/0001-16) | Reforma do UBS Oscar Geyer do centro de acordo com memorial descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro e Projetos os quais são parte integrante do objeto em atendimento a Resolução n.º 765/2019 SESA, meta da LDO 247. - EMPENHO PARCIAL REFERENTE A RECURSOS DA FONTE 1333. (Licitação Nº : 3/2020-TP) | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2053 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1934/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
2992 | Reforma do UBS Oscar Geyer - Centro | Av. Maximiliano Greselle Nºsn – Centro. Centro | 26°9'25,0''Sul / 51°33'20,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | 159830.25 | 09/12/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 22021
Contrato | ROQUE EDGAR STORI | ***.500.***.** | 134131.87 | 10/02/2021 | 42/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 220211

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720204269680
Projeto Arquitetônico | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720205466552
Fiscalização | GUSTAVO OLINQUEVICZ | ***.217.***.** | CREA - 184604 | ART (CREA) - 1720205466552
Execução de Obra | ROQUE EDGAR STORI | ***.500.***.** | CREA - 100670 | ART (CREA) - 1720211530100