## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
5512296.31 | 3863097.13 | 3863097.13 | 70.0814

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/03/2021 | ANDERSON BOTELHO MARION | Medição | 0.18 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 1ª Medição | 29201-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/04/2021 (3/2021)
2 | 31/05/2021 | ANDERSON BOTELHO MARION | Medição | 1.18 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 2ª Medição | 29202-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2021 (5/2021)
3 | 31/07/2021 | ANDERSON BOTELHO MARION | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 29203-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 27/08/2021 (7/2021)
4 | 28/02/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação | 29204-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 29/04/2022 (2/2022)
5 | 30/09/2022 | JOSE ELIAS SYDOR | Paralisação |  |  |  |  | Termo de paralisação | 29205-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 07/11/2022 (9/2022)
6 | 30/04/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 5.75 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 3º medição | 29206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/06/2023 (4/2023)
7 | 30/06/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 6.82 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 4Âª MediÃ§Ã£o | 29207-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2023 (6/2023)
8 | 30/08/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 9.2 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 5Âª MediÃ§Ã£o | 292081-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/09/2023 (8/2023)
9 | 30/09/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 9.7 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 6Âª MediÃ§Ã£o | 29209-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/10/2023 (9/2023)
10 | 30/11/2023 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 10.65 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 7Âª MediÃ§Ã£o | 292010-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
11 | 31/01/2024 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 13.6 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 8Âª MediÃ§Ã£o | 292011-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/02/2024 (1/2024)
12 | 31/03/2024 | JOSE ELIAS SYDOR | Medição | 24.18 | Execução Indireta - Contrato | 194/2020 |  | 9Âª MediÃ§Ã£o | 292012-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 5/2020 | Concorrência | 24/06/2020 | 28/07/2020 | 5402715.18 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | Homologada - (28/07/2020)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
194/2020 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | 4740947.15 | 29/07/2020 | 29/08/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
GUARAPUAVA | MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 852/2019 - Federal | Paralisado | RECAPE DO PAVIMENTO ASFALTICO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA | 12/12/2019 | 30/12/2022 | 11460 | 286500 | 889453

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
14624/2023 Ordinário | 23/10/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. - Referente a ajuste de fonte de superávit do exercício. | 8873.14 | 8873.14 | 8873.14 | 100
11275/2023 Ordinário | 15/08/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 41126.86 | 41126.86 | 41126.86 | 100
8399/2023 Ordinário RAP | 28/06/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 1018221.04 | 908951.31 | 908951.31 | 89.27
9039/2023 Ordinário RAP | 30/06/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 2844568.29 | 1714174.33 | 1714174.33 | 60.26
6615/2023 Ordinário | 19/05/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 36093.46 | 36093.46 | 36093.46 | 100
6633/2023 Ordinário | 22/05/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 18362.75 | 18362.75 | 18362.75 | 100
3662/2023 Ordinário | 23/03/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 56823.8 | 56823.8 | 56823.8 | 100
2603/2023 Ordinário | 28/02/2023 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. | 127799.39 | 127799.39 | 127799.39 | 100
1661/2021 Estimativa RAP | 26/02/2021 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | Contratação de empresa especializada para abertura de via, terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, bueiro celular, calçadas, acessibilidade, gramas, rotatórias e sinalização viária na Av. Beira Rio, trecho entre a trincheira da PR 466 a Marginal da BR277 no Bairro Industrial, por meio do contrato de repasse nº 884767/2019/MDR/CAIXA celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Guarapuava, conforme projeto, orçamento, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRI | 370700.37 | 370700.37 | 370700.37 | 100
11091/2020 Estimativa RAP | 10/11/2020 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | Contratação de empresa especializada para abertura de via, terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, bueiro celular, calçadas, acessibilidade, gramas, rotatórias e sinalização viária na Av. Beira Rio, trecho entre a trincheira da PR 466 a Marginal da BR277 no Bairro Industrial, por meio do contrato de repasse nº 884767/2019/MDR/CAIXA celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Guarapuava, conforme projeto, orçamento, cronograma físico financeiro e memorial descritivo.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR, CALÇADAS, ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRI | 920947.15 | 511411.66 | 511411.66 | 55.53
11092/2020 Ordinário RAP | 10/11/2020 | DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA (03.222.465/0001-85) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABERTURA DE VIA, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL, BUEIRO CELULAR,CALÇADAS,ACESSIBILIDADE, GRAMAS, ROTATÓRIAS E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AV. BEIRA RIO, TRECHO ENTRE A TRINCHEIRA DA PR 466 A MARGINAL DA BR277 NO BAIRRO INDUSTRIAL, POR MEIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 884767/2019/MDR/CAIXA CELEBRADO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA, CONFORME PROJETO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO. SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS. Contratação de empresa especializada para abertura de via, terraplanagem, pavimentação asfáltica, drenagem pluvial, bueiro celular, calçadas, acessibilidade, gramas, rotatórias e sinalização viária na Av. Beira Rio, trecho entre a trincheira da PR 466 a Marginal da BR277 no Bairro Industrial, por meio do contrato de repasse nº 884767/2019/MDR/CAIXA celebrado entre a Caixa Econ | 68780.06 | 68780.06 | 68780.06 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1017 - PAVIMENTAÇAO ASFÁLTICA / CANALIZAÇÕES / CALÇADAS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2665/2017 (Ínicio da aplicação 2018)
2071 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE VIACAO OBRAS E SERVICOS URBANOS | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2665/2017 (Ínicio da aplicação 2018)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
202011091 | Abertura Avenida Beira Rio | PRT-466 - 3719 - 3719 NºS/N – INDUSTRIAL . | 25°21'34,4''Sul / 51°29'23,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MARIA DE FATIMA WERNECK LANGE | ***.902.***.** | 5402715.18 | 09/06/2020 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 292001
Contrato | LUCIANO DALEFFE | ***.719.***.** | 4740947.15 | 28/07/2020 | 194/2020 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 292002

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | LUCIANO DALEFFE | ***.719.***.** | CREA - 28605 | ART (CREA) - 1720203311888
Orçamento | MARIA DE FATIMA WERNECK LANGE | ***.902.***.** | CREA - PR-25278/D | ART (CREA) - 1720201857360
Fiscalização | ANDERSON BOTELHO MARION | ***.776.***.** | CREA - PR- 161084/D | ART (CREA) - 1720203311225