## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1505073 | 1505073 | 1505073 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12600-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
2 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 75.54 | Execução Indireta - Contrato | 1/2021 |  | MEDIÇÃO 01 | 12724-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
3 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1/2021 |  | MEDIÇÃO 02 | 12764-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
4 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1/2021 | 1/2021 | MEDIÇÃO 02 ADITIVO | 12753-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
5 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 12815-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 11/07/2022 (1/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 67/2020 | Pregão | 04/11/2020 | 18/11/2020 | 2661652.45 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço reestruturação do sistema de iluminação pública contendo, fornecimento e instalação de 1.598 unidades de luminárias de LED, relés fotoelétrico, conectores e cabos de cobre, braços de iluminação pública modelo BR2 e descarte de conjunto com emissão de certificado de destinação final, conforme consta no projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro. | Homologada - (27/01/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1/2021 | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço reestruturação do sistema de iluminação pública contendo, fornecimento e instalação de 1.598 unidades de luminárias de LED, relés fotoelétrico, conectores e cabos de cobre, braços de iluminação pública modelo BR2 e descarte de conjunto com emissão de certificado de destinação final, conforme consta no projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro. | C. PAROLIN INSTALACOES ELETRICAS - ME (27.082.228/0001-24) | 1270000 | 27/01/2021 | 27/07/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
5644/2021 Ordinário | 21/06/2021 | C. PAROLIN INSTALACOES ELETRICAS - ME (27.082.228/0001-24) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço reestruturação do sistema de iluminação pública contendo, fornecimento e instalação de 1.598 unidades de luminárias de LED, relés fotoelétrico, conectores e cabos de cobre, braços de iluminação pública modelo BR2 e descarte de conjunto com emissão de certificado de destinação final, conforme consta no projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro. (Licitação Nº : 67/2020-PE) | 235073 | 235073 | 235073 | 100
4630/2021 Global | 24/05/2021 | C. PAROLIN INSTALACOES ELETRICAS - ME (27.082.228/0001-24) | A presente licitação tem por objeto a seleção de proposta visando a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço reestruturação do sistema de iluminação pública contendo, fornecimento e instalação de 1.598 unidades de luminárias de LED, relés fotoelétrico, conectores e cabos de cobre, braços de iluminação pública modelo BR2 e descarte de conjunto com emissão de certificado de destinação final, conforme consta no projeto, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro. (Licitação Nº : 67/2020-PE) | 1270000 | 1270000 | 1270000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
3023 - Manter as Atividades e Implementar Acoes da Divisao de Manutencao de Iluminacao Publica | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2160/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
13631 | Serviço reestruturação do sistema de iluminação pública contendo, fornecimento e instalação de 1.598 unidades de luminárias de LED, relés fotoelétrico, conectores e cabos de cobre, braços de iluminação pública modelo BR2 e descarte de conjunto com e | AVENIDAS E RUAS CENTRAIS NºS/N – CENTRO | 25°56'33,0''Sul / 52°10'4,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 1505073 | 01/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12568
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 235073 | 30/06/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12590
Contrato | VANDERLEI ANTONIO MARTINELLI | ***.973.***.** | 1270000 | 31/05/2021 | 1/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12574
Aditivo | VANDERLEI ANTONIO MARTINELLI | ***.973.***.** | 235073 | 30/06/2021 | 1/2021 | 1/2021 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 12576

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720211992465
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720212623781
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720212623781