## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
393721.76 | 393721.76 | 393721.76 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12600-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
2 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 79.83 | Execução Indireta - Contrato | 28/2021 |  | MEDIÇÃO 01 | 12758-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
3 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 12814-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/07/2022 (1/2022)
4 | 31/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 28/2021 |  | MEDIÇÃO 02 | 12860-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
5 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSÃO | 12949-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 21/09/2022 (5/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 1/2021 | Concorrência | 19/02/2021 | 26/03/2021 | 3498362.03 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha | Homologada - (27/04/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
28/2021 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | 309601.39 | 28/04/2021 | 23/01/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10321/2022 Ordinário | 29/07/2022 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha (Licitação Nº : 1/2021-CC) | 17564.52 | 17564.52 | 17564.52 | 100
10326/2022 Ordinário | 29/07/2022 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha (Licitação Nº : 1/2021-CC) | 66555.85 | 66555.85 | 66555.85 | 100
4620/2021 Global RAP | 24/05/2021 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha (Licitação Nº : 1/2021-CC) | 309601.39 | 309601.39 | 309601.39 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2160/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
13632 | Serviços de engenharia para a execução 3.752,49 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio | RUA EUCLIDES DA CUNHA RIBAS/JOSÉ FELIZ SIQUEIRA/JOSÉ LUSTOSA NºS/N – COVO. RUAS | 26°7'14,0''Sul / 52°13'12,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 358439.96 | 01/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12573
Contrato | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | 309601.39 | 31/05/2021 | 28/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12570

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | CREA - 68498 | ART (CREA) - 1720212085658
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202868072
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202868072