## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2689301.27 | 2689301.27 | 2689301.27 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12617-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
2 | 01/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 86.31 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | MEDIÇÃO 01 | 12738-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
3 | 30/11/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 86.32 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | MEDIÇÃO 02 | 12729-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2021 (11/2021)
4 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 92.45 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | MEDIÇÃO 03 | 12752-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
5 | 02/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 92.46 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | MEDIÇÃO 04 | 12781-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
6 | 02/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 92.47 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | MEDIÇÃO 05 | 12782-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
7 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | MEDIÇÃO 06 FINAL | 12783-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
8 | 04/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 29/2021 |  | TERMO DE CONCLUSÃO | 12845-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
9 | 04/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE CONCLUSÃO | 12845-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 1/2021 | Concorrência | 19/02/2021 | 26/03/2021 | 3498362.03 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha | Homologada - (27/04/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
29/2021 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | 2626408.12 | 28/04/2021 | 23/01/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10313/2022 Ordinário | 29/07/2022 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha (Licitação Nº : 1/2021-CC) | 59893.15 | 59893.15 | 59893.15 | 100
10328/2022 Ordinário | 29/07/2022 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha (Licitação Nº : 1/2021-CC) | 3000 | 3000 | 3000 | 100
4621/2021 Global RAP | 24/05/2021 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos do Convênio nº 4203/2020 firmado entre a Agencia de Fomento do Paraná S.A e o Município de Mangueirinha (Licitação Nº : 1/2021-CC) | 2626408.12 | 2626408.12 | 2626408.12 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2160/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
13633 | Serviços de engenharia para a execução 46.232,65 m² de pavimentação de urbanas em CBUQ, sobre pedras irregulares no Distrito do Covó e Sede do Município conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com | AV IGUAÇU/GONÇ DIAS/MON CASTELO/PIO XII/JOSE BONIF/PREF OLIM NºS/N – CENTRO. RUAS | 25°56'21,0''Sul / 52°10'33,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 3066084.63 | 01/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12567
Contrato | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | 2629408.12 | 31/05/2021 | 29/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12572

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | CREA - 68498 | ART (CREA) - 1720212081920
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202868072
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720202868072