## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
939864.46 | 939864.46 | 939864.46 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/07/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | OBRA NÃO INICIOU | 12607-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/08/2021 (7/2021)
2 | 31/12/2021 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 88.57 | Execução Indireta - Contrato | 34/2021 |  | MEDIÇÃO 01 | 12744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/01/2022 (12/2021)
3 | 31/01/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 34/2021 |  | MEDIÇÃO 02 | 12773-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/05/2022 (1/2022)
4 | 04/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 34/2021 |  | TERMO DE CONCLUSÃO | 12840-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)
5 | 04/03/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Conclusão |  |  |  |  | TERMO DE CONCLUSÃO | 12840-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 28/07/2022 (3/2022)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 1/2021 | Tomada de Preços | 14/04/2021 | 03/05/2021 | 970019 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 6.135,02 m² de pavimentação asfáltica no quadro de urbano no Loteamento Jardim Europa I e II - Mangueirinha-PR, conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos de Contrato de repasse nº 908744/2020 firmado entre Caixa Econômica Federal e o Município de Mangueirinha. | Homologada - (11/05/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
34/2021 | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 6.135,02 m² de pavimentação asfáltica no quadro de urbano no Loteamento Jardim Europa I e II - Mangueirinha-PR, conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos de Contrato de repasse nº 908744/2020 firmado entre Caixa Econômica Federal e o Município de Mangueirinha. | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | 939864.46 | 12/05/2021 | 12/09/2021 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 8/2020 - Federal | Em Andamento | Conv 908744/2020 SICONV - Pavimentação Asfáltica no quadro urbano do município. | 31/12/2020 | 31/12/2023 | 10000 | 960019 | 908744

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
4594/2021 Global RAP | 24/05/2021 | SANTIAGO PAVIMENTACOES EIRELI - EPP (07.852.815/0001-48) | Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução 6.135,02 m² de pavimentação asfáltica no quadro de urbano no Loteamento Jardim Europa I e II - Mangueirinha-PR, conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos de Contrato de repasse nº 908744/2020 firmado entre Caixa Econômica Federal e o Município de Mangueirinha. (Licitação Nº : 1/2021-TP) | 939864.46 | 939864.46 | 939864.46 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1005 - Pavimentacao de Vias e Obras de Infraestrutura Urbana | Obra | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2160/2020 (Ínicio da aplicação 2021)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
13634 | Execução 6.135,02 m² de pavimentação asfáltica no quadro de urbano no Loteamento Jardim Europa I e II - Mangueirinha-PR, conforme consta no memorial descritivo, planilha orçamentaria e cronograma físico financeiro com recursos de Contrato de repasse | Loteamento Jardim Europa I e II - Mangueirinha-PR NºS/N – CENTRO. RUAS | 25°56'10,0''Sul / 52°11'10,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 968095.5 | 04/05/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12571
Contrato | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | 939864.46 | 31/05/2021 | 34/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12569

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | MARCELO SILVESTRI | ***.056.***.** | CREA - 68498 | ART (CREA) - 1720212439875
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720210661007
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720210661007