## Data
Cód. Intervenção | Nome da Intervenção | Valor Estimado(R$) | Data Início | Prazo(Dias) | Regime | Situação | Última Medição | Percentual Medido (%) | Contrato | Licitação | Envio/Processamento | Fonte de Recurso
12399-4-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO FRANCISCO - CONV ITAIPU | 394182.55 | 12/05/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 19/01/2024 | 100 | 13622/2022 | 5/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio + Federal
12399-5-2023 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÕES INDUSTRIAIS | 1157695.56 | 01/06/2023 | 360 | Indireto | Em andamento | 12/02/2024 | 88.02 | 20223/2023 | 26/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-11-2023 | REPERFILAMENTO ESTRADA RURAL JACUTINGA E RUA MEDIANEIRA | 995500.28 | 28/07/2023 | 150 | Indireto | Em andamento | 05/02/2024 | 100 | 48923/2023 | 7/2023 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-12-2022 | CONSTRUÇÃO DE TREVO ENTRE AS RODOVIAS 495 E 497 | 1336388.67 | 18/08/2022 | 180 | Indireto | Em andamento | 05/02/2024 | 65.45 | 24722/2022 | 8/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-13-2023 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE DOM ARMANDO SENTIDO ESQUINA ROSA | 401194.88 | 25/08/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 17/02/2024 | 60.24 | 47223/2023 | 6/2023 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-14-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA DOIS PINHEIROS | 575892.24 | 03/09/2022 | 180 | Indireto | Em andamento | 22/02/2024 | 59.66 | 41822/2022 | 11/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-15-2023 | PAVIMENTAÇÃO VISTA ALEGRE - LUIS SHWAN | 347911.82 | 03/10/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 05/02/2024 | 100 | 51923/2023 | 9/2023 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-18-2023 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA CAÇADOR SENTIDO RAMILÃNDIA | 452347.61 | 28/11/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 19/02/2024 | 13.83 | 52023/2023 | 10/2023 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-20-2023 | CICLOFAIXA, NA PR-495 ESTRADA SENTIDO AO TERMINAL TURÍSTICO DE VILA NATAL | 2488343.15 | 18/12/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 26/02/2024 | 8.24 | 67323/2023 | 14/2023 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-21-2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PEDRO CALEGARO E JOÃO FERRARI | 2188000 | 15/12/2022 | 180 | Indireto | Em andamento | 28/02/2024 | 100 | 61522/2022 | 8/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-24-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA PADRE RICK SENTIDO PONTE MOLHADA - CONVÊNIO | 337443.98 | 27/12/2022 | 120 | Indireto | Em andamento | 14/02/2024 | 76.41 | 49821/2021 | 10/2021 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio + Federal
12399-26-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA SÃO JOÃO | 665690.84 | 27/12/2022 | 180 | Indireto | Em andamento | 04/02/2024 | 79.42 | 66222/2022 | 13/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-27-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO SEBASTIÃO A LINHA SÃO FRANCISCO | 421383.93 | 27/12/2022 | 180 | Indireto | Em andamento | 29/02/2024 | 44.57 | 65822/2022 | 21/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-29-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CABECEIRA DO CEDRO E CAÇADOR | 972296.3 | 27/12/2022 | 240 | Indireto | Em andamento | 07/02/2024 | 81.64 | 66022/2022 | 15/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-17-2023 | VESTIÁRIOS CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO RENASCER | 315085.95 | 23/11/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 20/02/2024 | 41.81 | 64523/2023 | 13/2023 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-3-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PADRE RICK E VISTA ALTA | 1128339.44 | 01/05/2022 | 180 | Indireto | Em andamento | 07/02/2024 | 100 | 13522/2022 | 3/2022 | 25/03/2024 (2/2024) | Próprio
12399-14-2023 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL - VISTA ALEGRE | 1028075.14 | 11/09/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 30/01/2024 | 69.01 | 53723/2023 | 11/2023 | 24/03/2024 (1/2024) | Próprio
12399-12-2023 | ALARGAMENTO RUA DA PRODUÇÃO | 165706.47 | 25/08/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 30/01/2024 | 67.07 | 41323/2023 | 2/2023 | 24/03/2024 (1/2024) | Próprio
12399-19-2023 | REFORMA DO PISO DA QUADRA ESPORTIVA | 76246.22 | 12/12/2023 | 30 | Indireto | Paralisada | - | - | 66923/2023 | 15/2023 | 24/03/2024 (1/2024) | Próprio
12399-3-2023 | SUBSTITUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO | 304578.75 | 28/04/2023 | 180 | Indireto | Em andamento | 31/01/2024 | 100 | 18223/2023, 17023/2023, 16923/2023, 16823/2023, 16623/2023, 16523/2023 | 24/2023, 17/2023 | 24/03/2024 (1/2024) | Próprio + Federal
12399-28-2022 | CAMPO SOCIETY PORTÃO OCOÍ | 316114.01 | 27/12/2022 | 150 | Indireto | Paralisada | - | - | 65722/2022 | 22/2022 | 02/02/2024 (12/2023) | Próprio + Federal
12399-30-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO JOÃO A LINHA PROGRESSO | 630496.13 | 29/12/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 06/12/2023 | 100 | 67122/2022 | 14/2022 | 02/02/2024 (12/2023) | Próprio
12399-22-2022 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL | 496498.95 | 15/12/2022 | 90 | Indireto | Concluída | 01/11/2023 | 100 | 5882022/2022 | 20/2022 | 02/02/2024 (12/2023) | Próprio
12399-16-2023 | DESLOCAMENTO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - VISTA ALEGRE -PR-495 | 65681.81 | 05/10/2023 | 90 | Indireto | Paralisada | - | - | 4623/2023 | 53/2023, 2/2023 | 21/12/2023 (11/2023) | Próprio
12399-10-2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - BAIRRO POR DO SOL | 1392638.8 | 13/07/2023 | 150 | Indireto | Concluída | 14/10/2023 | 100 | 32323/2023 | 17/2022 | 21/12/2023 (11/2023) | Próprio
12399-8-2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - PANORÂMICO | 1301792.14 | 04/07/2023 | 150 | Indireto | Concluída | 14/09/2023 | 100 | 32523/2023 | 2/2023 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-9-2023 | PAVIMENTAÇÃOM ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - LOTEAMENTO SAUSEN | 911700.8 | 10/07/2023 | 150 | Indireto | Concluída | 15/09/2023 | 100 | 32423/2023 | 3/2023 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-1-2023 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS - ÁREA INDUSTRIAL | 70000 | 01/03/2023 | 60 | Direto | Concluída | 28/09/2023 | 100 | 1052022/2022 | 21/2022 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-2-2023 | CICLOVIA BAIRRO RENASCER | 420484.72 | 01/04/2023 | 300 | Indireto | Concluída | 04/09/2023 | 100 | 7723/2023 | 24/2022 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-25-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PR 495 A LINHA TRÊS IRMÃOS | 845946.35 | 27/12/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 07/09/2023 | 100 | 65922/2022 | 10/2022 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-20-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE LINHA SÃO JOSÉ A LINHA SÃO PEDRO | 1024799.21 | 15/12/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 20/09/2023 | 100 | 61622/2022 | 11/2022 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-13-2022 | RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PORTÃO OCOÍ | 522160.88 | 01/09/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 07/09/2023 | 100 | 41922/2022 | 5/2022 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-7-2023 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - LOT FOLLMANN | 569989.64 | 04/07/2023 | 150 | Indireto | Concluída | 29/09/2023 | 100 | 32623/2023 | 1/2023 | 27/11/2023 (10/2023) | Próprio
12399-4-2023 | AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DA CHURRASQUEIRA NO TERMINAL TURÍSTICO | 31499.5 | 01/06/2023 | 90 | Indireto | Concluída | 31/07/2023 | 100 | 24023/2023 | 5/2023 | 24/09/2023 (8/2023) | Próprio
12399-17-2022 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - MAIOR | 1590022.64 | 12/09/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 10/07/2023 | 100 | 47622/2022 | 6/2022 | 24/09/2023 (8/2023) | Próprio
12399-6-2023 | INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC NO CENTRO CULTURAL - CTG | 78807.48 | 12/06/2023 | 30 | Indireto | Concluída | 13/07/2023 | 100 | 29423/2023 | 3/2023 | 24/09/2023 (8/2023) | Próprio
12399-10-2022 | ALARGAMENTO DE VIA E CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, EM VISTA ALEGRE | 1142837.22 | 02/08/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 12/07/2023 | 100 | 33122/2022 | 10/2022 | 24/09/2023 (8/2023) | Próprio
12399-15-2022 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA SUB PREFEITUTA DE PORTÃO OCOÍ | 250605 | 09/09/2022 | 120 | Indireto | Concluída | 06/06/2023 | 100 | 50722/2022 | 19/2022 | 30/08/2023 (7/2023) | Próprio
12399-23-2022 | REFORMA GLOBAL CNEC | 694479.8 | 22/12/2022 | 120 | Indireto | Cancelada | - | - | 61922/2022 | 15/2022 | 22/06/2023 (5/2023) | Próprio
12399-8-2022 | AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DE PORTÃO OCOÍ | 343408.64 | 07/06/2022 | 120 | Indireto | Concluída | 06/02/2023 | 100 | 15022/2022 | 6/2022 | 07/06/2023 (3/2023) | Próprio
12399-5-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CATARINA A SÃO PEDRO | 255365.36 | 15/05/2022 | 180 | Indireto | Concluída | 25/01/2023 | 100 | 13722/2022 | 4/2022 | 06/06/2023 (2/2023) | Próprio + Federal
12399-16-2022 | CONSTRUÇÃO DE 10 ECOPONTOS | 68806.93 | 12/09/2022 | 150 | Indireto | Concluída | 13/01/2023 | 100 | 50822/2022 | 17/2022 | 06/06/2023 (2/2023) | Próprio + Federal
12399-19-2022 | ABASTECEDOUROS COMUNITÁRIOS | 14558.16 | 02/12/2022 | 60 | Indireto | Concluída | 31/01/2023 | 100 | 57622/2022 | 16/2022 | 06/06/2023 (2/2023) | Próprio + Federal
12399-9-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA PROGRESSO | 194094.15 | 02/08/2022 | 60 | Indireto | Concluída | 19/01/2023 | 100 | 34322/2022 | 9/2022 | 24/03/2023 (1/2023) | Próprio
12399-2-2022 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA PORTO DE AREIA | 195557.77 | 01/03/2022 | 90 | Indireto | Concluída | 25/01/2023 | 100 | 8222/2022 | 1/2022 | 24/03/2023 (1/2023) | Próprio
12399-6-2022 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS LINHA VISTA ALEGRE | 118742.65 | 01/06/2022 | 90 | Indireto | Concluída | 29/11/2022 | 100 | 13922/2022 | 7/2022 | 17/02/2023 (12/2022) | Próprio
12399-11-2022 | SUBSTITUIÇÃO DA COBERTURA DO CMEI PEQUENO PRÍNCIPE | 40211.07 | 18/08/2022 | 30 | Indireto | Concluída | 30/11/2022 | 100 | 34622/2022 | 14/2022 | 17/02/2023 (12/2022) | Próprio
12399-18-2022 | PREV INCÊNDIO CENTRO DE EVENTOS | 31548.84 | 19/10/2022 | 30 | Indireto | Concluída | 21/11/2022 | 100 | 50622/2022 | 18/2022 | 17/02/2023 (12/2022) | Próprio
12399-7-2022 | MURETAS GINÁSIO DE ESPORTES | 32565.16 | 01/06/2022 | 60 | Indireto | Concluída | 08/07/2022 | 100 | 18822/2022 | 21/2022 | 28/09/2022 (8/2022) | Próprio
12399-1-2022 | GALERIAS FLORIANO MALDANER | 63262 | 10/02/2022 | 60 | Direto | Concluída | 01/07/2022 | 100 | 26421/2021 | 83/2021 | 31/08/2022 (7/2022) | Próprio
12399-13-2021 | MINI ARENA - JARDIM GRAMADO | 324386.68 | 20/10/2021 | 120 | Indireto | Concluída | 22/03/2022 | 100 | 44021/2021 | 6/2021 | 19/07/2022 (4/2022) | Próprio
12399-17-2021 | REFORMA CNEC BASE DO SAMU | 147491.96 | 01/11/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 11/03/2022 | 100 | 48621/2021 | 8/2021 | 19/07/2022 (4/2022) | Próprio
12399-15-2018 | CONSTRUÇÃO DE UBS NO CENTRO | 1214591.1 | 19/10/2018 | 360 | Indireto | Concluída | 30/03/2022 | 100 | 40818/2018 | 20/2018 | 19/07/2022 (4/2022) | Próprio
12399-15-2021 | REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE ACESSO AS UBSs DOM ARMANDO E PORTÃO OCOÍ | 62078.92 | 25/10/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 21/02/2022 | 100 | 49521/2021 | 11/2021 | 29/04/2022 (3/2022) | Próprio
12399-10-2021 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA LINHA SÃO PEDRO | 4582 | 15/10/2021 | 60 | Direto | Concluída | 28/02/2022 | 100 | 26421/2021 | 83/2021 | 29/04/2022 (3/2022) | Próprio
12399-9-2021 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NA LINHA DA GRANJA SEQUENCIA RUA SETE DE SETEMBRO | 96700 | 15/10/2021 | 60 | Direto | Concluída | 28/02/2022 | 100 | 26321/2021 | 83/2021 | 29/04/2022 (3/2022) | Próprio
12399-12-2021 | CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PORTÃO OCOÍ | 74738.96 | 15/10/2021 | 90 | Indireto | Concluída | 20/12/2021 | 100 | 4621/2021 | 9/2021 | 20/04/2022 (1/2022) | Próprio
12399-11-2021 | CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL - SEDE | 74738.96 | 15/10/2021 | 90 | Indireto | Concluída | 20/12/2021 | 100 | 4621/2021 | 9/2021 | 20/04/2022 (1/2022) | Próprio
12399-14-2021 | CONSERTO DA ESTRUTURA DO TELHADO DO GINÁSIO DE ESPORTE DE DOM ARMANDO | 19935 | 25/10/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 29/12/2021 | 100 | 44121/2021 | 48/2021 | 20/04/2022 (1/2022) | Próprio
12399-16-2021 | REFORMA DO DEPÓSITO E DOS BANHEIROS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 23313.37 | 27/10/2021 | 365 | Indireto | Concluída | 11/12/2021 | 100 | 42221/2021 | 118/2021 | 20/04/2022 (1/2022) | Próprio
12399-7-2021 | PADRÃO DE ENERGIA NA USF | 69676.43 | 02/07/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 18/01/2022 | 100 | 26621/2021 | 4/2021 | 20/04/2022 (1/2022) | Próprio
12399-8-2021 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL | 128712.34 | 02/10/2021 | 90 | Indireto | Concluída | 13/12/2021 | 100 | 36821/2021 | 5/2021 | 20/04/2022 (1/2022) | Próprio
12399-42-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA JACUTINGA SENTIDO BANDEIRANTES | 183543.64 | 02/12/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 07/12/2021 | 100 | 36321/2021, 43120/2020 | 38/2021, 31/2020 | 27/01/2022 (12/2021) | Próprio
12399-35-2020 | PAVIMENTAÇÃO ÁREA INDUSTRIAL | 107282.53 | 18/11/2020 | 120 | Indireto | Concluída | 04/11/2021 | 100 | 48520/2020 | 26/2020 | 27/01/2022 (12/2021) | Próprio
12399-41-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA UNIÃO DA VITÓRIA | 178282.93 | 02/12/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 01/10/2021 | 100 | 44120/2020 | 28/2020 | 21/12/2021 (11/2021) | Próprio
12399-6-2021 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ | 54585.5 | 30/06/2021 | 60 | Direto | Concluída | 09/09/2021 | 100 | 26421/2021, 26221/2021 | 83/2021 | 30/11/2021 (10/2021) | Próprio
12399-37-2020 | REFORMA PARCIAL ANTIGO PRÉDIO CNEC | 79790.43 | 20/11/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 23/09/2021 | 100 | 41420/2020 | 29/2020 | 30/11/2021 (10/2021) | Próprio
12399-4-2021 | SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA DE MUSEU | 14521.3 | 27/05/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 01/09/2021 | 100 | 19821/2021 | 3/2021 | 30/11/2021 (10/2021) | Próprio
12399-30-2020 | CONSTRUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS | 53989.57 | 19/10/2020 | 90 | Indireto | Concluída | 28/09/2021 | 100 | 43720/2020 | 33/2020 | 26/10/2021 (9/2021) | Próprio
12399-34-2020 | CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRA JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS | 334539.66 | 18/11/2020 | 120 | Indireto | Concluída | 28/08/2021 | 100 | 51120/2020 | 36/2020 | 26/10/2021 (9/2021) | Próprio
12399-39-2020 | REFORMA CNEC - CONSTRUÇÃO BASE DO SAMU | 70190 | 01/12/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 27/08/2021 | 100 | 52520/2020 | 39/2020 | 27/09/2021 (8/2021) | Próprio
12399-5-2021 | PAISAGISMO NO ENTORNO DA USF DA SEDE | 71523.19 | 27/05/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 29/07/2021 | 100 | 16421/2021 | 2/2021 | 27/09/2021 (8/2021) | Próprio
12399-32-2020 | ALARGAMENTO DE PONTES | 18849.7 | 30/10/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 16/07/2021 | 100 | 49120/2020 | 87/2020 | 31/08/2021 (7/2021) | Próprio
12399-1-2021 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LOTEAMENTO KOTZ - RUA DA PRODUÇÃO | 52656.21 | 22/03/2021 | 90 | Indireto | Concluída | 06/06/2021 | 100 | 58120/2020 | 43/2020 | 28/07/2021 (6/2021) | Próprio
12399-2-2020 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL E DE SERVIÇOS | 999624.29 | 20/01/2020 | 180 | Direto | Concluída | 31/05/2021 | 100 | 52319/2019 | 27/2019 | 28/07/2021 (6/2021) | Próprio
12399-26-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SENTIDO PORTO DE AREIA | 213350.86 | 19/08/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 15/06/2021 | 100 | 33520/2020 | 18/2020 | 28/07/2021 (6/2021) | Próprio
12399-14-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA JACUTINGA A SANTA PAULA | 158032.78 | 02/07/2020 | 120 | Indireto | Concluída | 30/04/2021 | 100 | 29120/2020 | 14/2020 | 28/07/2021 (6/2021) | Próprio
12399-25-2020 | GALERIAS PLUVIAIS RUA 7 DE SETEMBRO | 164180 | 14/08/2020 | 360 | Misto (direto + indireto) | Concluída | 26/05/2021 | 100 | 40920/2020, 27320/2020 | 112/2020, 75/2020 | 28/07/2021 (6/2021) | Próprio
12399-38-2020 | RECAPE ASFÁLTICO - RUA INDEPENDÊNCIA - TIRADENTES E RIO BRANCO | 542994.06 | 01/12/2020 | 150 | Indireto | Concluída | 30/04/2021 | 100 | 51820/2020 | 35/2020 | 28/07/2021 (6/2021) | Próprio
12399-3-2021 | CONSTRUÇÃO DE RAMPA | 21836.48 | 02/05/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 28/05/2021 | 100 | 14921/2021 | 1/2021 | 28/06/2021 (5/2021) | Próprio
12399-2-2021 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO PEDRO A LINHA CATARINA - TRECHO 04 | 31594.16 | 12/04/2021 | 60 | Indireto | Concluída | 28/04/2021 | 100 | 57720/2020 | 42/2020 | 28/06/2021 (5/2021) | Próprio
12399-15-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CATARINA A LINHA SÃO PEDRO | 314650.32 | 02/07/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 28/04/2021 | 100 | 29220/2020 | 15/2020 | 28/06/2021 (5/2021) | Próprio
12399-18-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA JACUTINGA SENTIDO AO MÉDIO RIO BRANCO | 83862.8 | 29/07/2020 | 120 | Indireto | Concluída | 30/04/2021 | 100 | 34120/2020 | 13/2020 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio
12399-33-2020 | CONSTRUÇÃO DE 20 ECOPONTOS | 80821.8 | 01/11/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 11/03/2021 | 100 | 44920/2020 | 34/2020 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio + Federal
12399-29-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO JOÃO | 383907.06 | 19/08/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 11/03/2021 | 100 | 39120/2020 | 24/2020 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio
12399-36-2019 | RECAPE ASFÁLTICO EM VUIAS URBANAS CONTRATO 485/2019 | 1040582 | 01/12/2019 | 180 | Indireto | Concluída | 16/03/2021 | 100 | 48519/2019 | 2/2019 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio
12399-36-2020 | RECAPE ACESSO TERMINAL TURÍSTICO - 24.500 | 1465896.2 | 18/11/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 16/03/2021 | 100 | 49320/2020 | 37/2020 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio
12399-12-2020 | REUSO DE ÁGUA BARRACÃO DOS CATADORES | 50287.82 | 19/06/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 11/03/2021 | 100 | 4721/2021, 24220/2020 | 2/2021, 10/2020 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio + Federal
12399-44-2020 | RECAPE ASFÁLTICO SOBRE ASFALTO EXISTENTE COM INÍCIO NO RIO SABIÁ | 746340 | 03/12/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 16/03/2021 | 100 | 52820/2020 | 41/2020 | 25/05/2021 (4/2021) | Próprio
12399-43-2020 | RECAPE ASFÁLTICO RUA FLORES DA CUNHA | 337000 | 03/12/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 15/03/2021 | 100 | 52620/2020 | 40/2020 | 27/04/2021 (3/2021) | Próprio
12399-40-2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL | 78720.41 | 01/12/2020 | 90 | Indireto | Concluída | 10/03/2021 | 100 | 43520/2020 | 32/2020 | 27/04/2021 (3/2021) | Próprio
12399-3-2020 | REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES 25 DE JULHO | 605604 | 06/03/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 31/03/2021 | 100 | 3319/2020 | 28/2019 | 27/04/2021 (3/2021) | Próprio
12399-24-2020 | RECAPE ASFÁLTICO ACESSO AO TERMINAL TURÍSTICO | 290844.84 | 03/08/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 25/03/2021 | 100 | 34220/2020 | 12/2020 | 27/04/2021 (3/2021) | Próprio + Federal
12399-21-2020 | AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DA ACAMIS | 107571.22 | 01/08/2020 | 120 | Direto | Concluída | 31/03/2021 | 100 | 44520/2020, 37520/2020 | 79/2020, 23/2020 | 27/04/2021 (3/2021) | Próprio + Federal
12399-20-2020 | ADEQUAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL ACESSIBILIDADE | 33275.9 | 01/08/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 17/01/2021 | 100 | 35820/2020 | 19/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-19-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ESQUNIA ROSA CONTRATO DE PARCERIA | 189678 | 01/08/2020 | 90 | Direto | Concluída | 12/01/2021 | 100 | - | - | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-22-2020 | REFORMA DO BARRACÃO DO TERMINAL TURÍSTICO | 42756.41 | 03/08/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 02/01/2021 | 100 | 36120/2020 | 21/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-17-2020 | PREV INCÊNCIO E CONTENÇÃO DO PÂNICO VISTA ALEGRE | 69135.72 | 06/07/2020 | 90 | Indireto | Concluída | 05/11/2020 | 100 | 29620/2020 | 17/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-33-2019 | RECAPE RUA DA PRODUÇÃO DA PRODUÇÃO | 597450 | 29/11/2019 | 120 | Indireto | Concluída | 26/01/2021 | 100 | 48719/2019 | 1/2019 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-27-2020 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E CONTENÇÃO DO PÂNICO NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA DE LINHA JACUTINGA | 15217.52 | 19/08/2020 | 30 | Indireto | Concluída | 26/01/2021 | 100 | 36820/2020 | 22/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-28-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO PEDRO A LINHA SANTA CATARINA - TRECHO 03 | 235879.01 | 19/08/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 17/01/2021 | 100 | 40320/2020 | 25/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-6-2020 | RECOMPOSIÇÃO DE RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRA IRREGULAR | 171207.22 | 09/04/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 13/01/2021 | 100 | 15320/2020 | 5/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-4-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO JOSÉ A LINHA CAÇADOR | 210458.81 | 01/04/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 06/02/2021 | 100 | 14720/2020 | 1/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-8-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE LINHA SÃO JOSÉ A CAÇADOR TRECHO 2 | 193519.22 | 08/05/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 11/01/2021 | 100 | 19920/2020 | 6/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-45-2020 | PISO GINÁSIO DE ESPORTES | 85787.22 | 04/12/2020 | 30 | Indireto | Concluída | 26/01/2021 | 100 | 40520/2020 | 97/2020 | 27/04/2021 (2/2021) | Próprio
12399-7-2020 | REFORMA GINÁSIO DE ESPORTES PORTÃO OCOÍ CONVÊNIO | 305750.16 | 01/05/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 20/11/2020 | 100 | 52019/2019 | 26/2019 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio + Federal
12399-31-2020 | REFORMA NA ESCOLA OLAVO BILAC | 13949.23 | 19/10/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 27/11/2020 | 100 | 45520/2020 | 84/2020 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio
12399-16-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CATARINA A LINHA SÃO PEDRO TRECHO 02 | 112303.42 | 06/07/2020 | 180 | Indireto | Concluída | 21/11/2020 | 100 | 29320/2020 | 16/2020 | 22/02/2021 (12/2020) | Próprio
12399-34-2019 | RECAPE ASFÁLTICO EM VUIAS URBANAS CONTRATO 483/2019 | 542400 | 01/12/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 21/11/2020 | 100 | 48319/2019 | 2/2019 | 29/12/2020 (11/2020) | Próprio
12399-37-2019 | RECAPE ASFÁLTICO EM VUIAS URBANAS CONTRATO 486/2019 | 952337.56 | 01/12/2019 | 180 | Indireto | Concluída | 27/11/2020 | 100 | 48619/2019 | 2/2019 | 29/12/2020 (11/2020) | Próprio
12399-35-2019 | RECAPE ASFÁLTICO EM VUIAS URBANAS CONTRATO 484/2019/2019 | 371000 | 01/12/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 23/11/2020 | 100 | 48419/2019 | 2/2019 | 29/12/2020 (11/2020) | Próprio
12399-9-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VISTA ALEGRE - ACESSO LINHA SPIES | 20019.08 | 08/05/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 01/10/2020 | 100 | 20020/2020 | 7/2020 | 29/12/2020 (11/2020) | Próprio
12399-13-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DA PRODUÇÃO | 24346.06 | 30/06/2020 | 90 | Indireto | Concluída | 21/08/2020 | 100 | 22020/2020 | 8/2020 | 29/10/2020 (9/2020) | Próprio
12399-23-2020 | REFORMA DO TELHADO DA ESCOLA JOAQUIM NABUCO | 78511.77 | 03/08/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 01/09/2020 | 100 | 36020/2020 | 20/2020 | 29/10/2020 (9/2020) | Próprio
12399-11-2020 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DOM PEDRO - PORTÃO OCOÍ | 31489.4 | 10/06/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 29/07/2020 | 100 | 24920/2020 | 11/2020 | 30/09/2020 (8/2020) | Próprio
12399-10-2020 | CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO USF CENTRO | 58055.48 | 08/05/2020 | 30 | Indireto | Concluída | 15/07/2020 | 100 | 20120/2020 | 9/2020 | 30/09/2020 (8/2020) | Próprio
12399-5-2019 | RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM ÁREA TOTAL DE 6.923,72m² | 289608.19 | 01/04/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 17/06/2020 | 100 | 14919/2019 | 2/2019 | 31/08/2020 (7/2020) | Próprio + Federal
12399-20-2019 | CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO E REASSENTAMENTO DE PEDRA - PORTÃO OCOÍ | 60601.65 | 05/08/2019 | 30 | Indireto | Concluída | 17/06/2020 | 100 | 35119/2019 | 17/2019 | 31/08/2020 (7/2020) | Próprio
12399-38-2019 | REFORMA DE BANHEIRO TERMINAL TURÍSTICO - CAMPING | 17950.1 | 11/12/2019 | 30 | Indireto | Concluída | 18/06/2020 | 100 | 51219/2019 | 166/2019 | 31/08/2020 (7/2020) | Próprio
12399-26-2019 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA PADRE RICK - CONVENIO MAPA | 228208.51 | 12/09/2019 | 120 | Indireto | Concluída | 20/06/2020 | 100 | 37319/2019 | 16/2019 | 31/08/2020 (7/2020) | Próprio + Federal
12399-31-2019 | REFORMA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CONTRATO 491/2019 | 60653.24 | 21/11/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 08/05/2020 | 100 | 49119/2019 | 24/2019 | 29/07/2020 (6/2020) | Próprio + Federal
12399-32-2019 | REFORMA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL COM EXECUÇÃO DA ENTRADA DE SERVIÇO | 51923.29 | 22/11/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 25/05/2020 | 100 | 48819/2019 | 24/2019 | 29/07/2020 (6/2020) | Próprio + Federal
12399-30-2019 | REFORMA ILUMINAÇÃO ORNAMENTA CONTRATO 490/2019 | 143293.26 | 21/11/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 25/05/2020 | 100 | 49019/2019 | 24/2019 | 29/07/2020 (6/2020) | Próprio + Federal
12399-29-2019 | REFORMA DA ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL CONTRATO 489/2019 | 62205.73 | 21/11/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 08/05/2020 | 100 | 48919/2019 | 24/2019 | 29/07/2020 (6/2020) | Próprio + Federal
12399-5-2020 | PAVIMENTAÇÃO E GALERIAS ACESSO BARRACÃO ACAMIS | 52953.6 | 03/04/2020 | 60 | Indireto | Concluída | 02/06/2020 | 100 | 14820/2020 | 3/2020 | 29/07/2020 (6/2020) | Próprio + Federal
12399-28-2019 | CONSTRUÇÃO DE 25 MÓDULOS - PIA - CHURRASQUEIRA E MESA | 164703.31 | 05/11/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 02/04/2020 | 100 | 45619/2019 | 25/2019 | 24/06/2020 (5/2020) | Próprio + Federal
12399-27-2019 | ADEQUAÇÃO CMEI DIVINA PROVIDÊNCIA | 26204.93 | 10/10/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 18/03/2020 | 100 | 37619/2019 | 19/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio
12399-14-2019 | REFORMA BANHEIRO TERMINAL TURÍSTICO BARRACÃO | 94240.99 | 01/07/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 07/03/2020 | 100 | 20419/2019 | 9/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio + Federal
12399-22-2019 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO JOÃO | 38588.4 | 28/08/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 12/03/2020 | 100 | 37919/2019 | 20/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio
12399-24-2019 | CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO JUNTO AO CLUBE DE JACUTINGA | 67484.93 | 09/09/2019 | 120 | Indireto | Concluída | 24/03/2020 | 100 | 38119/2019 | 22/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio
12399-25-2019 | REFORMA BARRACÃO DOS CATADORES | 95048.97 | 11/09/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 04/03/2020 | 100 | 23219/2019 | 11/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio + Federal
12399-16-2019 | REFORMA DE BANHEIRO VESTIÁRIO DO CAMPO DE FUTEBOL TERMINAL TURÍSTICO | 94424.2 | 10/07/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 04/03/2020 | 100 | 32019/2019 | 15/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio + Federal
12399-1-2020 | CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS - SEQUÊNCIA DA RUA SÃO JORGE | 137600 | 13/01/2020 | 90 | Direto | Concluída | 13/03/2020 | 100 | 51819/2019 | 161/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio
12399-9-2019 | PEDRA IRREGULAR BOA ESPERANÇA - SÃO VICENTE | 225801 | 01/05/2019 | 180 | Indireto | Concluída | 10/03/2020 | 100 | 15619/2019 | 6/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio + Federal
12399-8-2019 | PEDRA IRREGULAR SANTA CECÍLIA - ACESSOS | 86746.83 | 01/05/2019 | 180 | Indireto | Concluída | 20/03/2020 | 100 | 13919/2019 | 5/2019 | 28/05/2020 (4/2020) | Próprio
12399-11-2019 | REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER | 63530.06 | 08/05/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 20/11/2019 | 100 | 16819/2019 | 7/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio
12399-15-2019 | REFORMA DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DO TERMINAL TURÍSTICO | 129056.73 | 01/07/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 07/11/2019 | 100 | 26719/2019 | 13/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio + Federal
12399-17-2019 | REFORMA CENTRO ADMINISTRATIVO TERMINAL TURÍSTICO | 65795.63 | 15/07/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 17/11/2019 | 100 | 31319/2019 | 14/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio + Federal
12399-18-2019 | REFORMA QUIOSQUES TERMINAL TURÍSTICO | 85032.87 | 16/07/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 07/11/2019 | 100 | 27419/2019 | 10/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio + Federal
12399-21-2019 | ESCADA E RAMPA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER | 16813.39 | 12/08/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 26/11/2019 | 100 | 35619/2019 | 18/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio
12399-23-2019 | REFORMA DO PISO DA ESCOLA OLAVO BILAC PORTÃO OCOÍ | 40499.34 | 02/09/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 02/11/2019 | 100 | 38019/2019 | 21/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio
12399-19-2019 | ADEQUAÇÃO DA ESCOLA EPITÁCIO PESSOA LINHA JACUTINGA | 13800 | 02/08/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 26/11/2019 | 100 | 23019/2019 | 71/2019 | 28/01/2020 (12/2019) | Próprio
12399-9-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SANTA PAULA | 260060.49 | 01/09/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 02/08/2019 | 100 | 30018/2018 | 11/2018 | 22/10/2019 (9/2019) | Próprio + Federal
12399-13-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CECÍLIA TRAVESSÃO | 177000.02 | 03/09/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 27/09/2019 | 100 | 38518/2018 | 19/2018 | 22/10/2019 (9/2019) | Próprio + Federal
12399-13-2019 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA DOIS PINHEIROS | 25000 | 01/06/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 26/07/2019 | 100 | 18619/2019 | 53/2019 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio
12399-10-2019 | REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM NABUCO - DOM ARMANDO | 36523.01 | 07/05/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 24/07/2019 | 100 | 17219/2019 | 8/2019 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio
12399-12-2019 | CONSTRUÇÃO DE QUATRO UNIDADES DE TRATAMENTPO DE ESGOTO NO TERMINAL TURÍSTICO | 83680 | 01/06/2019 | 60 | Direto | Concluída | 10/07/2019 | 100 | 23719/2019 | 69/2019 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio + Federal
12399-19-2018 | REFORMA UBS DOM ARMANDO | 43397.78 | 01/11/2018 | 90 | Indireto | Concluída | 13/08/2019 | 100 | 36918/2018 | 18/2018 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio
12399-17-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA VILA RURAL A SANTA CECÍLIA TP 21 | 130022.65 | 26/10/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 19/08/2019 | 100 | 4218/2018 | 21/2018 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio + Federal
12399-16-2018 | RECAPE ASFÁLTICO SOBRE PEDRA IRREGULAR RUA SEGUNDO MOGNOL E OUTRAS | 216888.01 | 23/10/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 31/07/2019 | 100 | 18018/2018 | 3/2018 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio + Federal
12399-7-2019 | CAIXA D'ÁGUA SANTA CECÍLIA | 27809.67 | 01/05/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 15/07/2019 | 100 | 13819/2019 | 4/2019 | 25/09/2019 (8/2019) | Próprio + Federal
12399-18-2018 | REFORMA UBS PORTÃO OCOÍ | 73828.81 | 01/11/2018 | 90 | Indireto | Concluída | 17/06/2019 | 100 | 37718/2018 | 16/2018 | 23/08/2019 (7/2019) | Próprio
12399-6-2019 | BARRACÃO PRÉ-MOLDADO PATIO DE MAQUINAS | 28500 | 15/04/2019 | 60 | Indireto | Concluída | 09/06/2019 | 100 | 15119/2019 | 40/2019 | 23/08/2019 (7/2019) | Próprio
12399-4-2019 | CERCA CENTRO DE EVENTOS | 185000 | 01/03/2019 | 90 | Indireto | Concluída | 11/07/2019 | 100 | 11019/2019 | 3/2019 | 23/08/2019 (7/2019) | Próprio
12399-3-2019 | AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DOS CATADORES | 132629.47 | 01/03/2019 | 120 | Indireto | Concluída | 01/07/2019 | 100 | 53018/2018 | 23/2018 | 23/08/2019 (7/2019) | Próprio + Federal
12399-11-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA CABECEIRA DO CEDRO | 57750.69 | 01/09/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 12/05/2019 | 100 | 36418/2018 | 15/2018 | 22/07/2019 (6/2019) | Próprio + Federal
12399-12-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA TRÊS IRMÃOS | 164432.79 | 02/09/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 31/05/2019 | 100 | 35418/2018 | 14/2018 | 22/07/2019 (6/2019) | Próprio + Federal
12399-7-2018 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL OLAVO BILAC | 148075.45 | 01/07/2018 | 90 | Indireto | Concluída | 12/04/2019 | 100 | 39218/2018, 24718/2018 | 97/2018, 9/2018 | 29/06/2019 (5/2019) | Próprio + Estadual
12399-6-2018 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAPOSO TAVARES | 74063.87 | 01/07/2018 | 90 | Indireto | Concluída | 12/04/2019 | 100 | 44118/2018, 25118/2018 | 105/2018, 10/2018 | 29/06/2019 (5/2019) | Próprio + Estadual
12399-5-2018 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO PESSOA | 115352.56 | 01/07/2018 | 90 | Indireto | Concluída | 12/04/2019 | 100 | 24618/2018 | 8/2018 | 29/06/2019 (5/2019) | Próprio + Estadual
12399-1-2019 | CONSTRUÇÃO DE MURO JUNTO AO BARRACÃO DOS CATADORES | 31322.92 | 01/02/2019 | 60 | Direto | Concluída | 08/04/2019 | 100 | 37619/2019, 52718/2018 | 19/2019, 22/2018 | 29/06/2019 (5/2019) | Próprio + Federal
12399-2-2019 | CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO - FAIXA DE DOMÍNIO 495 | 7278.85 | 01/03/2019 | 30 | Indireto | Concluída | 01/05/2019 | 100 | 21319/2019 | 23/2019 | 29/06/2019 (5/2019) | Próprio
12399-14-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA LINHA TRÊS IRMÃOS - DOM ARMANDO | 178150.82 | 17/09/2018 | 180 | Indireto | Concluída | 19/12/2018 | 100 | 36218/2018 | 17/2018 | 25/04/2019 (1/2019) | Próprio + Federal
12399-10-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA PADRE RICK SENTIDO 497 | 39804.78 | 01/09/2018 | 60 | Indireto | Concluída | 06/11/2018 | 100 | 36118/2018 | 12/2018 | 26/02/2019 (12/2018) | Próprio
12399-3-2018 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO BRANCO - 36 METROS | 50622.56 | 01/07/2018 | 60 | Indireto | Concluída | 12/10/2018 | 100 | 23818/2018 | 5/2018 | 28/12/2018 (11/2018) | Próprio
12399-8-2018 | ILUMINAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA DO LAGO MUNICIPAL | 10523.6 | 10/07/2018 | 30 | Indireto | Concluída | 24/07/2018 | 100 | 28318/2018 | 66/2018 | 27/09/2018 (8/2018) | Próprio
12399-2-2017 | CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL | 1104365.62 | 01/04/2017 | 1260 | Indireto | Concluída | 19/07/2018 | 100 | 37416/2016 | 20/2016 | 27/09/2018 (8/2018) | Próprio
12399-2-2018 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA JOSÉ PREUSSLER | 22968.56 | 02/05/2018 | 60 | Indireto | Concluída | 10/07/2018 | 100 | 14918/2018 | 4/2018 | 27/09/2018 (8/2018) | Próprio
12399-4-2018 | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO GUAJUVIRA - 27,5 METROS | 38874.83 | 01/07/2018 | 60 | Indireto | Concluída | 10/08/2018 | 100 | 21818/2018 | 6/2018 | 27/09/2018 (8/2018) | Próprio
12399-1-2018 | EDIFICAÇÃO DE BANHEIROS JUNTO AO CENTRO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO | 215886.57 | 01/03/2018 | 90 | Direto | Concluída | 17/06/2018 | 100 | 1118/2018 | 1/2018 | 06/09/2018 (7/2018) | Próprio
12399-5-2017 | INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO PARQUE MUNICIPAL | 449587.23 | 01/08/2017 | 180 | Direto | Concluída | 21/06/2018 | 100 | 21617/2017 | 1/2017 | 06/09/2018 (7/2018) | Próprio + Federal
12399-18-2016 | RECAPE ASFÁLTICO LINHA SBABO | 948751.35 | 01/07/2016 | 90 | Indireto | Concluída | 14/06/2018 | 100 | 32216/2016 | 17/2016 | 30/07/2018 (6/2018) | Próprio
12399-26-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL PORTÃO OCOÍ SENTIDO LINHA SÃO SEBASTIÃO | 481211.3 | 01/09/2014 | 24 | Indireto | Concluída | 01/03/2018 | 100 | 37416/2016, 22014/2014 | 20/2016, 8/2014 | 25/05/2018 (3/2018) | Próprio
12399-25-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA QUE LIGA SÃO JOSÉ A CAÇADOR | 266835.65 | 01/09/2014 | 24 | Indireto | Concluída | 01/03/2018 | 100 | 21914/2014, 21814/2014 | 8/2014 | 25/05/2018 (3/2018) | Próprio
12399-24-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO JOSÉ A VILA RURAL | 325233.8 | 01/09/2014 | 24 | Indireto | Concluída | 01/03/2018 | 100 | 21814/2014 | 8/2014 | 25/05/2018 (3/2018) | Próprio
12399-6-2017 | GALERIAS PLUVIAIS AVENIDA DOM GERALDO INTERCESSÃO RUA NOSSA SENHORA DA LUZ | 5104.6 | 01/09/2017 | 30 | Direto | Concluída | 22/09/2017 | 100 | 38017/2017 | - | 23/10/2017 (9/2017) | Próprio
12399-4-2017 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS CONJUNTO CIDADE ALTA | 14785.7 | 01/07/2017 | 60 | Indireto | Concluída | 20/09/2017 | 100 | 26517/2017 | - | 23/10/2017 (9/2017) | Próprio
12399-3-2017 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA ANTONIO FOLLMANN - DOM ARMANDO | 23129.28 | 01/07/2017 | 60 | Indireto | Concluída | 19/09/2017 | 100 | 21517/2017 | 2/2017 | 23/10/2017 (9/2017) | Próprio
12399-23-2016 | RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS - SEDU | 1585440.64 | 01/10/2016 | 90 | Indireto | Concluída | 01/09/2017 | 100 | 43916/2016 | 3/2016 | 23/10/2017 (9/2017) | Próprio
12399-17-2016 | AVENIDA DOM ARMANDO | 87295.47 | 01/07/2016 | 60 | Indireto | Concluída | 06/08/2017 | 100 | 32616/2016 | 16/2016 | 23/10/2017 (9/2017) | Próprio
12399-1-2017 | PAVIMENTAÇÃO POILIÉDRICA LINHA SÃO VICENTE SENTIDO SANTA CECÍLIA | 273837.71 | 01/03/2017 | 60 | Indireto | Concluída | 01/08/2017 | 100 | 48616/2016 | 23/2016 | 28/09/2017 (8/2017) | Próprio + Federal
12399-7-2016 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SANTA CECÍLIA SEGUNDO TRECHO | 220755.19 | 06/05/2016 | 120 | Indireto | Concluída | 06/02/2017 | 100 | 20016/2016 | 8/2016 | 09/05/2017 (2/2017) | Próprio
12399-13-2016 | GALERIAS DE VISTA ALEGRE | 137718.87 | 01/07/2016 | 60 | Indireto | Concluída | 18/01/2017 | 100 | 31716/2016 | 12/2016 | 09/05/2017 (2/2017) | Próprio + Federal
12399-21-2016 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS DO DISTRITO DE DOM ARMANDO | 94404.1 | 01/09/2016 | 150 | Indireto | Concluída | 17/01/2017 | 100 | 43216/2016 | 22/2016 | 09/05/2017 (2/2017) | Próprio
12399-9-2016 | RECAPE ASFÁLTICO AVENIDA JOÃO FERRARI | 324891.66 | 01/07/2016 | 90 | Indireto | Concluída | 24/02/2017 | 100 | 30416/2016 | 14/2016 | 09/05/2017 (2/2017) | Próprio + Federal
12399-16-2016 | REFORMA POSTO DE SAÚDE LINHA SANTA CATARINA | 15298.84 | 01/07/2016 | 30 | Indireto | Concluída | 20/12/2016 | 100 | 31916/2016 | 15/2016 | 27/04/2017 (1/2017) | Próprio
12399-22-2016 | RECAPE ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS | 167850 | 01/10/2016 | 120 | Indireto | Concluída | 10/12/2016 | 100 | 44416/2016 | 4/2016 | 21/02/2017 (12/2016) | Próprio
12399-12-2016 | ESTACIONAMENTO RUA BRASIL | 52996.09 | 01/07/2016 | 60 | Indireto | Concluída | 30/11/2016 | 100 | 22716/2016 | 10/2016 | 21/02/2017 (12/2016) | Próprio
12399-6-2016 | CALÇADAS NA AVENIDA JOÃO XXIII | 139783.82 | 06/05/2016 | 120 | Indireto | Concluída | 24/10/2016 | 100 | 19916/2016 | 6/2016 | 22/12/2016 (11/2016) | Próprio
12399-20-2016 | PINTURA DO CENTRO CULTURAL | 71716.59 | 01/09/2016 | 360 | Indireto | Concluída | 01/10/2016 | 100 | 41816/2016 | 21/2016 | 22/12/2016 (11/2016) | Próprio
12399-29-2014 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NOVO MILÊNIO | 506191.85 | 01/10/2014 | 270 | Indireto | Concluída | 30/09/2016 | 100 | 37913/2013 | 6/2013 | 22/12/2016 (11/2016) | Federal
12399-10-2016 | PASSEIO NA RUA FLORIANO MALDANER | 39594.85 | 01/07/2016 | 120 | Indireto | Concluída | 12/08/2016 | 100 | 30316/2016 | 9/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio
12399-15-2016 | REFORMA DE ABASTECEDOURO DE LINHA UNIÃO DA VITÓRIA | 26926.83 | 01/07/2016 | 30 | Indireto | Concluída | 13/08/2016 | 100 | 31816/2016 | 13/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio + Federal
12399-19-2016 | ABASTECEDOURO DE LINHA SÃO JOÃO | 21662.28 | 11/07/2016 | 30 | Indireto | Concluída | 01/08/2016 | 100 | 37216/2016 | 19/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio + Federal
12399-5-2016 | ESTACIONAMENTO POSTO DE SAÚDE DA SEDE | 66509.39 | 03/05/2016 | 60 | Indireto | Concluída | 18/08/2016 | 100 | 16416/2016 | 3/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio
12399-3-2016 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CATARINA | 226600.2 | 12/04/2016 | 180 | Indireto | Concluída | 01/08/2016 | 100 | 12516/2016 | 2/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio
12399-4-2016 | REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA EUGÊNIO SCHNEIDERS | 188828.56 | 03/05/2016 | 90 | Indireto | Concluída | 16/08/2016 | 100 | 16516/2016 | 4/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio
12399-11-2016 | GALERIAS AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD | 46760.43 | 01/07/2016 | 30 | Indireto | Concluída | 09/08/2016 | 100 | 26216/2016 | 11/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio
12399-14-2016 | REFORMA ABASTECEDOURO DE LINHA SÃO PEDRO | 13721.31 | 01/07/2016 | 30 | Indireto | Concluída | 01/08/2016 | 100 | 31816/2016 | 13/2016 | 04/11/2016 (9/2016) | Próprio
12399-8-2016 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO | 138450.17 | 11/05/2016 | 90 | Indireto | Concluída | 16/08/2016 | 100 | 16616/2016 | 5/2016 | 20/10/2016 (8/2016) | Próprio
12399-2-2016 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUA DO REDENTOR | 75472.25 | 01/04/2016 | 90 | Indireto | Concluída | 05/07/2016 | 100 | 8616/2016 | 1/2016 | 20/10/2016 (8/2016) | Próprio
12399-16-2015 | CONSTRUÇÃO DE LAGO MUNICIPAL TERCEIRA ETAPA | 295460 | 01/10/2015 | 180 | Indireto | Concluída | 05/07/2016 | 100 | 26615/2015 | 13/2015 | 20/10/2016 (8/2016) | Próprio
12399-38-2014 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DE VISTA ALEGRE | 199626.68 | 27/11/2014 | 120 | Indireto | Concluída | 01/08/2016 | 100 | 23214/2014 | 5/2014 | 20/10/2016 (8/2016) | Próprio
12399-21-2015 | TREVO DE ACESSO A LINHA PROGRESSO | 131000.25 | 29/12/2015 | 360 | Indireto | Concluída | 14/06/2016 | 100 | 36115/2015 | 17/2015 | 14/09/2016 (7/2016) | Próprio
12399-17-2015 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE GERAÇÃO DE RENDA | 314863.58 | 01/11/2015 | 180 | Indireto | Concluída | 06/06/2016 | 100 | 22315/2015 | 10/2015 | 14/09/2016 (7/2016) | Próprio + Federal
12399-1-2016 | ACESSO DE ÔNIBUS ESCOLA NOVO MILÊNIO | 14868.87 | 16/03/2016 | 30 | Indireto | Concluída | 14/06/2016 | 100 | 4216/2016 | - | 14/09/2016 (7/2016) | Próprio
12399-23-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM ESTRADA RURAL - PORTÃO - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 146000 | 01/09/2014 | 24 | Indireto | Concluída | 11/05/2016 | 100 | 21714/2014 | 8/2014 | 17/08/2016 (6/2016) | Próprio
12399-19-2015 | PRAÇA DA BÍBLIA | 36940.43 | 28/12/2015 | 90 | Indireto | Concluída | 08/04/2016 | 100 | 32415/2015 | 14/2015 | 30/06/2016 (5/2016) | Próprio
12399-20-2015 | REFORMA TELHADO GINÁSIO ESCOLA DOM ARMANDO | 27473 | 29/12/2015 | 360 | Indireto | Concluída | 06/04/2016 | 100 | 36015/2015 | 16/2015 | 30/06/2016 (5/2016) | Próprio
12399-22-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CECÍLIA SENTIDO VILA RURAL | 210672 | 29/12/2015 | 360 | Indireto | Concluída | 08/04/2016 | 100 | 34215/2015 | 15/2015 | 30/06/2016 (5/2016) | Próprio
12399-2-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SANTA CECÍLIA | 264775.71 | 10/05/2015 | 120 | Indireto | Concluída | 14/03/2016 | 100 | 11715/2015 | 2/2015 | 17/06/2016 (4/2016) | Próprio + Federal
12399-3-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO VICENTE | 151922.5 | 11/05/2015 | 120 | Indireto | Concluída | 14/03/2016 | 100 | 11715/2015 | 2/2015 | 17/06/2016 (4/2016) | Próprio + Federal
12399-14-2015 | GALERIAS LINHA TRÊS PINHEIROS | 89734.38 | 02/09/2015 | 90 | Indireto | Concluída | 29/01/2016 | 100 | 24415/2015 | 8/2015 | 05/05/2016 (2/2016) | Próprio
12399-15-2015 | GALERIAS PARQUE MUNICIPAL - IMPLANTAÇÃO | 400590.34 | 15/09/2015 | 60 | Indireto | Concluída | 29/01/2016 | 100 | 26515/2015 | 12/2015 | 05/05/2016 (2/2016) | Próprio
12399-18-2015 | TREVO DE ACESSO LINHA SÃO FRANCISCO | 14788.54 | 01/12/2015 | 90 | Indireto | Concluída | 20/01/2016 | 100 | 36215/2015 | - | 05/05/2016 (2/2016) | Próprio
12399-12-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA PADRE RICK | 30299.26 | 01/09/2015 | 90 | Misto (direto + indireto) | Concluída | 17/12/2015 | 100 | 23615/2015 | 11/2015 | 18/02/2016 (12/2015) | Próprio
12399-13-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA RUA DA PRODUÇÃO | 33125.41 | 01/09/2015 | 90 | Misto (direto + indireto) | Concluída | 17/12/2015 | 100 | 23615/2015 | 11/2015 | 18/02/2016 (12/2015) | Próprio
12399-11-2015 | BARRACÃO PÁTIO DE MÁQUINAS | 29442.23 | 23/07/2015 | 60 | Indireto | Concluída | 01/12/2015 | 100 | 20915/2015 | 9/2015 | 18/02/2016 (12/2015) | Próprio
12399-4-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA CABECEIRA DO CEDRO | 199360 | 15/05/2015 | 120 | Indireto | Concluída | 14/08/2015 | 100 | 11515/2015 | 1/2015 | 18/02/2016 (12/2015) | Próprio + Federal
12399-5-2015 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA LINHA SÃO FRANCISCO | 146638.59 | 15/05/2015 | 120 | Indireto | Concluída | 16/12/2015 | 100 | 11615/2015 | 1/2015 | 18/02/2016 (12/2015) | Próprio + Federal
12399-5-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA RUAS DO CENTRO | 384210.41 | 01/05/2014 | 360 | Indireto | Concluída | 28/05/2015 | 100 | 36313/2013 | 8/2013 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio + Federal
12399-4-2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 18320.06 | 01/05/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 8114/2014 | 21/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-14-2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA RUA ARTHUR FOLLMANN | 4875.2 | 15/06/2014 | 30 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 27314/2014, 23914/2014 | 54/2014, 42/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-10-2015 | INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA NO LAGO MUNICIPAL | 44008.3 | 06/07/2015 | 30 | Indireto | Concluída | 11/11/2015 | 100 | 15915/2015 | 7/2015 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-10-2014 | CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA | 90000 | 01/06/2014 | 120 | Indireto | Concluída | 04/05/2015 | 100 | 15314/2014 | 2/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-30-2014 | AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 14815 | 01/10/2014 | 30 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 32114/2014 | - | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-35-2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA DO REDENTOR | 17889.33 | 27/10/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 34614/2014 | 68/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-34-2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RUA LIBERDADE BAIRRO RENASCER | 2543.98 | 20/10/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 34514/2014 | 67/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-36-2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENRGIA ELÉTRICA COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA RUA FLORIANO MALDANER | 9683.89 | 27/10/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 36014/2014 | 70/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-32-2014 | DESLOCAMENTO DE POSTES DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 7124.64 | 15/10/2014 | 45 | Indireto | Concluída | 23/08/2015 | 100 | 34214/2014 | 65/2014 | 10/12/2015 (11/2015) | Próprio
12399-39-2014 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DE LINHA SÃO PEDRO | 65736.74 | 05/12/2014 | 120 | Indireto | Concluída | 18/05/2015 | 100 | 38414/2014 | 18/2014 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-40-2014 | RECAPE ALFÁLTICO EM RUAS DO CENTRO | 1126164 | 15/12/2014 | 90 | Indireto | Concluída | 12/05/2015 | 100 | 38514/2014 | 17/2014 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-33-2014 | CONSTRUÇÃO DO LAGO MUNICIPAL ETAPA I | 354362 | 15/10/2014 | 180 | Indireto | Concluída | 07/07/2015 | 100 | 33914/2014 | 14/2014 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-17-2014 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESQUINA GAÚCHA | 28325.65 | 01/08/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 23/04/2015 | 100 | 25114/2014 | 51/2014 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-15-2014 | ACADEMIA AO AR LIVRE JARDIM GRAMADO | 20894.27 | 01/07/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 28/05/2015 | 100 | 20614/2014 | 6/2014 | 03/12/2015 (10/2015) | Federal
12399-16-2014 | ACADEMIA DE SAÚDE BAIRRO RENASCER | 114829.96 | 01/07/2014 | 150 | Indireto | Concluída | 28/05/2015 | 100 | 35913/2013 | 25/2013 | 03/12/2015 (10/2015) | Federal
12399-9-2015 | ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE LINHA SÃO JOSÉ | 46896.22 | 06/07/2015 | 30 | Indireto | Concluída | 21/07/2015 | 100 | 15015/2015 | 5/2015 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-8-2015 | CAMPO DO DISTRITO DO PORTÃO OCOÍ - VESTIÁRIOS E REFORMAS | 20984.27 | 06/07/2015 | 60 | Indireto | Concluída | 08/09/2015 | 100 | 14815/2015 | 6/2015 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-7-2015 | GINÁSIO DE ESPORTES DE DOM ARMANDO - FECHAMENTO COM TELA | 11695.73 | 06/07/2015 | 30 | Indireto | Concluída | 03/09/2015 | 100 | 14915/2015 | - | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-1-2015 | RECAPE ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS 2015 | 353105 | 05/05/2015 | 90 | Indireto | Concluída | 21/08/2015 | 100 | 2415/2015 | 20/2014 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-6-2015 | RECAPE ASFÁLTICO NA RUA EDMUNDO DAPPER | 77416.93 | 02/07/2015 | 30 | Direto | Concluída | 06/07/2015 | 100 | 15515/2015 | 65/2015 | 03/12/2015 (10/2015) | Próprio
12399-37-2014 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO - CALÇADA - CMEI SEMENTES DO AMANHÃ - | 14948.85 | 05/11/2014 | 120 | Indireto | Concluída | 06/04/2015 | 100 | 36114/2014 | - | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-9-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DOM ARMANDO PAM | 156981.85 | 20/05/2014 | 120 | Indireto | Concluída | 02/09/2014 | 100 | 114/2014 | 9/2013 | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-13-2014 | AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DOM ARMANDO | 122953.58 | 01/06/2014 | 180 | Indireto | Concluída | 25/02/2015 | 100 | 35813/2013 | 5/2013 | 10/11/2015 (9/2015) | Federal
12399-11-2014 | REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL - BAIRRO RENASCER | 47816.64 | 01/06/2014 | 90 | Indireto | Concluída | 14/11/2014 | 100 | 17614/2014 | 4/2014 | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-12-2014 | AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTÃO OCOÍ | 108145.71 | 01/06/2014 | 180 | Indireto | Concluída | 25/02/2015 | 100 | 36213/2013 | 7/2013 | 10/11/2015 (9/2015) | Federal
12399-18-2014 | ALARGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO SÃO VICENTE | 61998.74 | 01/08/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 12/02/2015 | 100 | 23514/2014 | 4/2014 | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-31-2014 | CONSTRUÇÃO DE TOLDO SOBRE A PASSARELA DE ACESSO A UBS DO CENTRO | 19112.76 | 13/10/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 05/02/2015 | 100 | 33614/2014 | 16/2014 | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-27-2014 | COBERTURA E FECHAMENTO CMEI SEMENTES DO AMANHÃ | 58536.55 | 01/09/2014 | 360 | Indireto | Concluída | 16/02/2015 | 100 | 26814/2014 | 9/2014 | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-28-2014 | CALÇADAS E ESTACIONAMENTO JUNTO AO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 11533.7 | 22/09/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 05/02/2015 | 100 | 31914/2014 | 12/2014 | 10/11/2015 (9/2015) | Próprio
12399-10-2013 | READEQUAÇÃO DA AVENIDA JOHN KENNEDY | 95874.48 | 22/08/2013 | 360 | Indireto | Concluída | 28/01/2015 | 100 | 20513/2013 | 2/2013 | 28/09/2015 (8/2015) | Próprio + Federal
12399-3-2014 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO DISTRITO DE DOM ARMANDO | 117085.4 | 01/04/2014 | 120 | Indireto | Concluída | 17/11/2014 | 100 | 8814/2014, 214/2014 | 21/2014, 10/2013 | 11/08/2015 (6/2015) | Próprio
12399-19-2014 | REFORMA UBS VISTA ALEGRE | 31408.95 | 01/08/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 15/10/2014 | 100 | 22114/2014, 22114/2014 | 7/2014 | 24/07/2015 (5/2015) | Estadual
12399-20-2014 | CAIXA DE ÁGUA ÁREA INDUSTRIAL I | 12285 | 01/08/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 02/10/2014 | 100 | 25014/2014 | 5/2014 | 24/07/2015 (5/2015) | Próprio
12399-8-2014 | REFORMA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E RECAPE ASFÁLTICO | 1146637.22 | 15/05/2014 | 360 | Indireto | Concluída | 28/01/2015 | 100 | 15214/2014 | 3/2014 | 06/05/2015 (3/2015) | Próprio + Federal
12399-10-2012 | CONSTRUÇÃO POSTO DE SAÚDE BAIRRO RENASCER | 613466.99 | 21/11/2012 | 300 | Indireto | Concluída | 01/09/2014 | 100 | 28212/2012 | 6/2012 | 24/11/2014 (10/2014) | Próprio + Estadual
12399-21-2014 | RECUPERAÇÃO DA PONTE RIO SABIÁ | 24876.5 | 04/08/2014 | 30 | Indireto | Concluída | 05/09/2014 | 100 | 26614/2014 | 13/2014 | 24/11/2014 (10/2014) | Próprio
12399-22-2014 | PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | 33000 | 18/08/2014 | 180 | Indireto | Concluída | 10/10/2014 | 100 | 26914/2014 | 10/2014 | 24/11/2014 (10/2014) | Próprio
12399-7-2014 | QUADRA DE AREIA AO LADO DO GINÁSIO DE ESPORTES | 8696.52 | 09/05/2014 | 30 | Indireto | Concluída | 25/06/2014 | 100 | 9914/2014 | - | 01/10/2014 (7/2014) | Próprio
12399-13-2013 | ARQUIBANCADA RENASCER | 100240.81 | 01/10/2013 | 90 | Indireto | Concluída | 02/06/2014 | 100 | 36213/2013, 35813/2013, 31313/2013 | 7/2013, 5/2013, 4/2013 | 01/10/2014 (7/2014) | Federal
12399-2-2011 | CALÇADAS E ESTACIONAMENTO | 133950.1 | 01/10/2011 | 120 | Indireto | Concluída | 27/12/2013 | 100 | 19511/2011 | 7/2011 | 01/10/2014 (7/2014) | Próprio
12399-6-2014 | ALARGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA | 14916.5 | 06/05/2014 | 30 | Indireto | Concluída | 06/05/2014 | 100 | 13814/2014 | - | 16/09/2014 (5/2014) | Próprio
12399-2-2014 | REFORMA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER | 14787 | 10/03/2014 | 60 | Indireto | Concluída | 27/03/2014 | 100 | 7514/2014 | - | 15/09/2014 (4/2014) | Próprio
12399-1-2014 | CONSTRUÇÃO DE PASSEIO PÚBLICO | 9569.86 | 01/03/2014 | 30 | Indireto | Concluída | 20/04/2014 | 100 | 3514/2014 | - | 15/09/2014 (4/2014) | Próprio
12399-16-2013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM INSTALAÇÃO DE PADRÃO - ÁREA INDUSTRIAL I | 80083 | 28/11/2013 | 180 | Indireto | Concluída | 03/02/2014 | 100 | 35413/2013 | 24/2013 | 15/09/2014 (4/2014) | Próprio
12399-15-2013 | REFORMA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 30247 | 10/10/2013 | 60 | Indireto | Concluída | 18/01/2014 | 100 | 36213/2013, 35813/2013, 32113/2013 | 23/2013, 7/2013, 5/2013 | 02/09/2014 (3/2014) | Federal
12399-2-2013 | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS | 88447.83 | 25/03/2013 | 160 | Indireto | Concluída | 23/01/2014 | 100 | 3413/2013, 3313/2013 | 7/2013, 6/2013 | 15/08/2014 (2/2014) | Próprio
12399-14-2013 | CONSTRUÇÃO DE MURO CEMITÉRIO PORTÃO OCOÍ | 13950.3 | 06/10/2013 | 60 | Indireto | Concluída | 13/01/2014 | 100 | 32813/2013 | - | 15/08/2014 (2/2014) | Próprio
12399-8-2013 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIO - HIDRANTE NO CENTRO DE EVENTOS | 32854 | 01/08/2013 | 360 | Indireto | Concluída | 11/11/2013 | 100 | 23613/2013 | 19/2013 | 15/08/2014 (2/2014) | Próprio
12399-12-2013 | CONSTRUÇÃO DE MURO COM GRADE EM FRENTE A ESCOLA NOVO MILÊNIO | 21483.79 | 02/09/2013 | 90 | Indireto | Concluída | 09/10/2013 | 100 | 23513/2013 | 18/2013 | 04/07/2014 (1/2014) | Próprio
12399-6-2012 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS | 482979.92 | 10/10/2012 | 180 | Indireto | Concluída | 28/10/2013 | 100 | 23012/2012 | 5/2012 | 04/07/2014 (1/2014) | Próprio + Federal
12399-11-2013 | REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA FLORIANO MALDANER ESQUINA COM FLORES DA CUNHA | 3250.29 | 01/09/2013 | 90 | Indireto | Concluída | 02/10/2013 | 100 | 134/2013 | 51/2013, 25/2013 | 04/07/2014 (1/2014) | Próprio
12399-6-2013 | COBERTURA DE ALUMÍNIO NA ESCOLA MUNICIPAL RENASCER | 14950 | 20/05/2013 | 90 | Indireto | Concluída | 10/09/2013 | 100 | 15313/2013 | - | 16/04/2014 (12/2013) | Próprio
12399-5-2013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA | 9538.44 | 02/05/2013 | 90 | Indireto | Concluída | 02/09/2013 | 100 | 134/2013 | 25/2013 | 16/04/2014 (12/2013) | Próprio
12399-4-2013 | AMPLIAÇÃO DA SEDE DO PRÉDIO CEDIDO A EMATER/SEAB | 9812.42 | 01/05/2013 | 180 | Indireto | Concluída | 21/09/2013 | 100 | 11913/2013 | - | 16/04/2014 (12/2013) | Próprio
12399-7-2012 | PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES E IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS | 414878.6 | 10/10/2012 | 180 | Indireto | Concluída | 04/09/2013 | 100 | 23112/2012 | - | 16/04/2014 (12/2013) | Próprio
12399-9-2013 | IMPLANTAÇÃO DE GALERIAS - DOM ARMANDO | 102303.1 | 19/08/2013 | 360 | Direto | Concluída | 23/09/2013 | 100 | 25913/2013 | 3/2013 | 16/04/2014 (12/2013) | Próprio
12399-2-2012 | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | 189975 | 25/06/2012 | 180 | Indireto | Concluída | 15/08/2013 | 100 | 16712/2012 | 2/2012 | 15/04/2014 (11/2013) | Próprio
12399-1-2013 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEMEI SEMENTES DO AMANHÃ | 152013.05 | 12/03/2013 | 30 | Indireto | Concluída | 31/07/2013 | 100 | 37913/2013, 35913/2013, 19911/2011 | 25/2013, 6/2013, 8/2011 | 14/04/2014 (10/2013) | Federal
12399-1-2011 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SENTIDO ESQUINA ROSA | 334497.26 | 01/07/2011 | 240 | Indireto | Concluída | 01/06/2013 | 100 | 14311/2011 | - | 17/02/2014 (9/2013) | Próprio
12399-1-2012 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA SEDE | 153051.36 | 20/06/2012 | 365 | Indireto | Concluída | 01/06/2013 | 100 | 16812/2012 | 3/2012 | 17/02/2014 (9/2013) | Estadual
12399-3-2013 | CONSTRUÇÃO DE PONTES | 38767.75 | 03/04/2013 | 180 | Indireto | Concluída | 05/05/2013 | 100 | 10713/2013 | 7/2013, 6/2013 | 13/02/2014 (8/2013) | Próprio
12399-7-2013 | AMPLIAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - RUA HUMBERTO CHECHI | 6693.31 | 05/06/2013 | 30 | Indireto | Concluída | 31/07/2013 | 100 | 134/2013 | 38/2013, 25/2013 | 21/01/2014 (7/2013) | Próprio
12399-3-2012 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESTRADA SANTA CECÍLIA | 320150.01 | 05/07/2012 | 180 | Indireto | Concluída | 08/04/2013 | 100 | 16912/2012 | 1/2012 | 23/12/2013 (6/2013) | Próprio + Federal
12399-8-2012 | LAGO MUNICIPAL | 43000 | 05/11/2012 | 30 | Indireto | Concluída | 05/03/2013 | 100 | 22212/2012 | - | 11/12/2013 (5/2013) | Próprio
12399-9-2012 | ESTACIONAMENTO E PAISAGISMO CRÁS E PROVOPAR | 9200 | 26/11/2012 | 60 | Indireto | Concluída | 04/03/2013 | 100 | - | - | 11/12/2013 (5/2013) | Próprio
12399-1-2007 | POÇOS ARTESIANOS E MICRO-SISTEMAS DE ÁGUA | 100000 | 02/01/2007 | 720 | Direto | Concluída | 31/03/2013 | 100 | - | - | 06/12/2013 (3/2013) | Próprio
12399-1-2010 | AMPLIAÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE | 106888.6 | 21/07/2010 | 360 | Indireto | Concluída | 19/12/2011 | 100 | 15110/2010 | - | 06/12/2013 (3/2013) | Próprio
12399-2-2010 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA ESQUINA GAÚCHA | 51522.77 | 27/12/2010 | 150 | Direto | Concluída | 31/01/2012 | 100 | 25410/2010 | - | 06/12/2013 (3/2013) | Próprio
12399-4-2012 | SUBPREFEITURA DO DISTRITO DE PORTÃO OCOÍ | 29700 | 04/07/2012 | 60 | Indireto | Concluída | 08/03/2013 | 100 | 21112/2012 | - | 06/12/2013 (3/2013) | Próprio
12399-5-2012 | REFORMA DA PARTE ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE | 11038.42 | 23/10/2012 | 30 | Indireto | Concluída | 03/03/2013 | 100 | 25912/2012 | - | 06/12/2013 (3/2013) | Próprio