## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
258510.03 | 258510.03 | 258510.03 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 28/02/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisacao | 2210-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/04/2022 (2/2022)
2 | 30/08/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAR | 2282-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
3 | 15/12/2022 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 67 | Execução Indireta - Contrato | 240/2021 |  | MEDICAO 01 | 2308-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/02/2023 (12/2022)
4 | 26/01/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | paralisada | 2316-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 12/04/2023 (1/2023)
5 | 28/06/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 74.33 | Execução Indireta - Contrato | 240/2021 |  | medicao 02 | 2369-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
6 | 30/07/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Paralisação |  |  |  |  | PARALISADA | 2379-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/08/2023 (7/2023)
7 | 30/11/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 240/2021 |  | MEDICAO FINAL | 2422-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/12/2023 (11/2023)
8 | 06/12/2023 | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | Conclusão |  |  |  |  | TERMO RECEBIMENTO | 2430-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 26/01/2024 (12/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 14/2021 | Tomada de Preços | 23/11/2021 | 10/12/2021 | 263430.51 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO RURAL DE ÁGUA POTÁVEL, NA LINHA SANEPAR, CONFORME CONVENIO Nº 0367/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS D | Homologada - (20/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
240/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO RURAL DE ÁGUA POTÁVEL, NA LINHA SANEPAR, CONFORME CONVENIO Nº 0367/2016, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS E MEMORIAIS D | PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA (04.949.630/0001-68) | 262095.38 | 21/12/2021 | 21/04/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 839387/2016 - Federal | Em Andamento | Implantaçao de Rede de distribuiçao de água | 31/12/2016 | 03/02/2024 | 145363.96 | 250000 | 839387
CATANDUVAS | MUNICÍPIO DE CATANDUVAS | 1/2019 - Federal | Em Andamento | Rede de distribuição de Agua - ligações prediais. | 17/01/2016 | 31/12/2019 | 0 | 250000 | 839387

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
14/2022 Global RAP | 03/01/2022 | PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA (04.949.630/0001-68) | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EFETUAR IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO RURAL DE AGUA POTAVEL, NA LINHA SANEPAR, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO E A FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA, INCLUINDO MATERIAL E MAÕ DE OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, LICITAÇÃO E CONTRATO. | 115134.59 | 115134.59 | 115134.59 | 100
7309/2021 Ordinário RAP | 29/12/2021 | PERFURIBEL POCOS ARTESIANOS LTDA (04.949.630/0001-68) | VALOR REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EFETUAR IMPLANTACAO DE REDE DE ABASTECIMENTO RURAL DE AGUA POTAVEL, NA LINHA SANEPAR, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - FUNASA, INCLUINDO MATERIAL E MAO DE OBRA, DEVENDO SER EXECUTADO CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E LICITACAO E CONTRATO. | 143375.44 | 143375.44 | 143375.44 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
2065 - Manutenção das Atividades do Saneamento | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 187/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11464 | REDE DE ABASTECIMENTO RURAL DE ÁGUA POTAVEL NA LINHA SANEPAR. | ESTRADA RURAL NºS/N – ZONA RURAL. | 25°12'0,4''Sul / 53°7'21,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | 263430.51 | 01/01/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2185
Contrato | CLEVERSON ZATTA VALDAMERI | ***.256.***.** | 262095.38 | 03/01/2022 | 240/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2186
Aditivo | CLEVERSON ZATTA VALDAMERI | ***.256.***.** | 3585.35 | 01/12/2023 | 240/2021 | 6/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 2429

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLEVERSON ZATTA VALDAMERI | ***.256.***.** | CREA - 57275 | ART (CREA) - 1720216568041
Projeto Arquitetônico | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720214808436
Orçamento | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720214808436
Fiscalização | LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA | ***.913.***.** | CREA - 89858D | ART (CREA) - 1720214808436