## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
2227786.09 | 1972090.45 | 1944304.36 | 87.2751

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 08/02/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 4.26 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 1º MEDIÇÃO 4,26% | 5834-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2022 (2/2022)
2 | 24/02/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 8.08 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 2º MEDIÇÃO 8,08% | 5837-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/03/2022 (2/2022)
3 | 30/03/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 8.08 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | REPETIÇÃO | 5837-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/04/2022 (3/2022)
4 | 05/04/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 20.21 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 3º MEDIÇÃO 20,21% | 5950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2022 (4/2022)
5 | 10/05/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 20.21 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | REPETIÇÃO 20,21 % | 5950-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2022 (5/2022)
6 | 28/06/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 20.63 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 4º MEDIÇÃO 20,63 % | 6150-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/08/2022 (6/2022)
7 | 28/07/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 20.63 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | REPETIÇÃO | 6150-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
8 | 02/08/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 23.08 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 5º MEDIÇÃO 23,08% | 6312-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
9 | 01/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 30.21 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 6° MEDIÇÃO 30,21% | 6391-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
10 | 03/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 32.27 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 7° MEDIÇÃO 32,27% | 6445-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
11 | 07/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 34.26 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 8° MEDIÇÃO 34,26% | 6545-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
12 | 21/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 36.81 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 9° MEDIÇÃO 36,81% | 6546-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
13 | 08/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 38.69 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 10° Medição 38,69% | 6638-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
14 | 16/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 39.22 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 11° Medição 39,22% | 6639-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
15 | 16/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 39.22 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | Repetição | 6639-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
16 | 10/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 40.43 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 12° MEDIÇÃO 40,43% | 6766-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
17 | 15/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 41.25 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 13° Medição 41,25% | 6867-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
18 | 17/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 41.25 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | Repetição 41,25% | 6867-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
19 | 29/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 41.4 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 14° Medição 41,40 | 7084-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
20 | 07/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 42.84 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 15° Medição 42,84% | 7145-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
21 | 07/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 42.84 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | Repetiçaõ 42,84% | 7145-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
22 | 07/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°42 | 7387-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
23 | 06/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7387-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
24 | 05/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 49 | 7529-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
25 | 06/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Rpetição Paralisação n°49 | 7529-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
26 | 05/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°63 | 7717-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
27 | 05/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7717-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
28 | 06/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 44.15 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 16° Medição 44,15% | 7897-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
29 | 14/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 46.15 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 17° Medição 46,15% | 7898-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
30 | 14/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 46.15 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | REPETIÇÃO 46,15% | 7898-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
31 | 05/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 19 | 8019-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
32 | 03/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 48.78 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 18° Medição 48,78% | 8092-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
33 | 06/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 54.26 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 19° Medição 54,26% | 8177-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
34 | 01/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 58.03 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 20° Medição 58,03% | 8260-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
35 | 01/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 61.85 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 21° Medição 61,85% | 8339-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
36 | 19/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 63.81 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 22° Medição 63,81% | 8340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
37 | 19/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 63.81 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | Repetição 63,81% | 8340-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
38 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°50 | 8542-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
39 | 01/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 68.2 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 23° Medição 68,20% | 8616-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)
40 | 06/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 70.33 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 24° Medição 70,33% | 8617-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)
41 | 11/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 73.07 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 25° Medição 73,07 | 8618-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)
42 | 29/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 74.11 | Execução Indireta - Contrato | 458/2021 |  | 26° Medição 74,11% | 8619-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 5/2021 | Tomada de Preços | 11/08/2021 | 01/09/2021 | 2677090.22 | Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Estradas das Linha KM 10 ao Rio Verde, Linha Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Bota Fogo e Linha Alto Florido ao KM 10 na área rural do município. Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. | Homologada - (05/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
458/2021 | Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica para as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Estradas das Linha KM 10 ao Rio Verde, Linha Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Bota Fogo e Linha Alto Florido ao KM 10 na área rural do município. Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | 2666396.65 | 05/11/2021 | 04/11/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
9576/2024 Ordinário | 29/11/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 27.786,0900 27.786,09 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Medição nº 26 Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 27786.09 | 27786.09 | 0 | 0
8714/2024 Ordinário | 31/10/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 328.661,9400 328.661,94 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 328661.94 | 72966.3 | 72966.3 | 22.2
7916/2024 Ordinário | 07/10/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 56.879,0000 56.879,00 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Medição nº 24 Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 56879 | 56879 | 56879 | 100
6712/2024 Ordinário | 26/08/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 117.042,0000 117.042,00 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Medição nº 23 Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 117042 | 117042 | 117042 | 100
6486/2024 Ordinário | 16/08/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 47.417,0600 47.417,06 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Medição nº 22 Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 47417.06 | 47417.06 | 47417.06 | 100
6487/2024 Ordinário | 16/08/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 4.759,9400 4.759,94 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Medição nº 22 Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 4759.94 | 4759.94 | 4759.94 | 100
5923/2024 Ordinário | 29/07/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 101.839,0000 101.839,00 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Medição nº 21 Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 101839 | 101839 | 101839 | 100
5106/2024 Ordinário | 28/06/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 100.616,3300 100.616,33 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: 20ª Medição Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 100616.33 | 100616.33 | 100616.33 | 100
4319/2024 Ordinário | 03/06/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 146.257,4300 146.257,43 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: Referente a 19ª medição. Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 146257.43 | 146257.43 | 146257.43 | 100
3409/2024 Ordinário | 02/05/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 70.025,2800 70.025,28 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: 18º Medição Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 70025.28 | 70025.28 | 70025.28 | 100
1096/2024 Ordinário | 14/02/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 53.410,8000 53.410,80 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 17° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 53410.8 | 53410.8 | 53410.8 | 100
1027/2024 Ordinário | 06/02/2024 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 18.894,9300 18.894,93 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 16° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 18894.93 | 18894.93 | 18894.93 | 100
1828/2023 Ordinário | 14/03/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 21.996,8900 21.996,89 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 13° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 21996.89 | 21996.89 | 21996.89 | 100
984/2023 Ordinário | 10/02/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 11.256,7000 11.256,70 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 11256.7 | 11256.7 | 11256.7 | 100
983/2023 Ordinário | 10/02/2023 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 20.942,7000 20.942,70 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 20942.7 | 20942.7 | 20942.7 | 100
8921/2022 Ordinário RAP | 28/12/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 54.196,2900 54.196,29 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 54196.29 | 54196.29 | 54196.29 | 100
8562/2022 Ordinário | 15/12/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 14.157,5000 14.157,50 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 11° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 14157.5 | 14157.5 | 14157.5 | 100
8365/2022 Ordinário | 07/12/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 50.210,0000 50.210,00 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 10° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 50210 | 50210 | 50210 | 100
7851/2022 Ordinário | 21/11/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 68.004,0000 68.004,00 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 9° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 68004 | 68004 | 68004 | 100
7620/2022 Ordinário | 09/11/2022 | ABS - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (02.405.739/0001-09) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18543 Execução de Pavimentação Poliédrica c SERV 1,0000 50.195,8000 50.195,80 om Pedras Irregulares TRECHO 1: na Comunidade KM 10 ao RIO VERDE, extensão do trecho 1: 2.866,00m - Área do Trecho 1: 17.196,00m², TRECHO 2: na Comunidade Valdomeira, São Pedro do Florido e Linha Botafogo, extensão do trecho 2: 4.000,00m, Área do trecho 2: 24.000,00m². TRECHO 3: na Comunidade do Alto Florido ao KM 10, extensão do trecho 3: 3.000,00m, Área do trecho 3: 18.000,00m².Conforme planilhas, memoriais, cronogramas e projetos fornecidos pelo Departamento de Engenharia. Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Destino: REFERENTE A 8° MEDIÇÃO Local de entrega: AREA RURAL DO MUNICÍPIO | 50195.8 | 50195.8 | 50195.8 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0027 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO RECUPERAÇÃO E ESTRADAS DO INTERIOR | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
19138 | ESTRADA LINHA RIO VERDE AO KM 10, COM ÁREA DE 18.261,18M², SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | ESTRADA LINHA RIO VERDE AO KM 10 NºS/N – ZONA RURAL | 26°4'53,2''Sul / 53°38'49,7''Oeste
19156 | ESTRADA LINHA VALDOMEIRA AO SÃO PEDRO DO FLORIDO, COM ÁREA DE 45.225,48M², SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | ESTRADA LINHA VALDOMEIRA AO SÃO PEDRO DO FLORIDO NºS/N – ZONA RURAL | 26°1'6,4''Sul / 53°40'38,6''Oeste
19198 | ESTRADA LINHA ALTO FLORIDO AO KM 10, COM ÁREA DE 18.069,24M², SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | ESTRADA LINHA ALTO FLORIDO AO KM 10 NºS/N – ZONA RURAL | 26°1'34,8''Sul / 53°38'18,5''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 2677090.22 | 01/02/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5832
Contrato | FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL | ***.588.***.** | 2666396.65 | 01/02/2022 | 458/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5833

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | FLAVIO CESAR SCHREINER SCOPEL | ***.588.***.** | CREA - CREA/PR 33572-D | ART (CREA) - 1720216224270
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720213077250
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720213077250