## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1095765.96 | 1095765.96 | 1095765.96 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 05/01/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 12.17 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9460-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/03/2022 (1/2022)
2 | 01/02/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 21.73 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9466-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/05/2022 (2/2022)
3 | 03/03/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 33.08 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9474-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/05/2022 (3/2022)
4 | 04/04/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 38.17 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9480-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/07/2022 (4/2022)
5 | 02/05/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 46.77 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9490-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (5/2022)
6 | 01/06/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 54.42 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | mediÃ§ao da obra | 9493-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/08/2022 (6/2022)
7 | 20/07/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 58.01 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9498-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 12/09/2022 (7/2022)
8 | 01/08/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 72.23 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9513-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
9 | 01/09/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 77.01 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9522-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/10/2022 (9/2022)
10 | 03/10/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 85.6 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9531-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/11/2022 (10/2022)
11 | 01/11/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 90.38 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9540-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
12 | 06/12/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 96.27 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9549-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2023 (12/2022)
13 | 19/12/2022 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 222/2021 |  | MEDIÃ‡AO DA OBRA | 9550-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 01/02/2023 (12/2022)
14 | 30/01/2023 | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | Conclusão |  |  |  |  | CONCLUSAO DA OBRA | 9552-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 14/04/2023 (1/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
BOM SUCESSO DO SUL | MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO DO SUL | 6/2021 | Tomada de Preços | 08/09/2021 | 27/09/2021 | 1095765.96 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, SENDO 3,820 KM COM ÁREA DE 22.920,00 M² A SER EXECUTADO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL COM INÍCIO NA COMUNIDADE DE TIRADENTES DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO E | Homologada - (01/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
222/2021 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS, SENDO 3,820 KM COM ÁREA DE 22.920,00 M² A SER EXECUTADO EM TRECHO DA ESTRADA VICINAL COM INÍCIO NA COMUNIDADE DE TIRADENTES DE ACORDO COM O PROJETO BÁSICO, ORÇAMENTO, CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO E | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | 1095765.96 | 02/12/2021 | 01/12/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
764/2022 Ordinário | 25/02/2022 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com empenho complementar ref. a execução da pavimentação poliedrica de 3.820km, com area de 22.920 m2 na estrada vicinal da comunidade de Tiradentes, sentido a divisa com Municipio de P. Bco, Conv. SEAB. | 441943.64 | 441943.64 | 441943.64 | 100
4360/2021 Ordinário RAP | 28/12/2021 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com execução de pavimentação com pedras poliedricas, sendo 3.820km com area de 22.920 m2 a ser executada no trecho da estrada vicinal com inicio na comunidade de Tiradentes sentido a divisa com o Municipio de Pato Bco, cfme convênio firmado com a SEAB. | 558056.36 | 558056.36 | 558056.36 | 100
4361/2021 Ordinário RAP | 28/12/2021 | SOLL - SERVICOS, OBRAS E LOGISTICA LTDA - ME (11.855.966/0001-27) | Refere-se a despesa com contra partida ref. a execução de pavimentação com pedras poliedricas, sendo 3.820km com area de 22.920 m2 a serem executados no trecho da estrada vicinal com inicio na comunidade de Tiradentes, sentido divisa com o Muni cipio de Pato Bco, cfme convênio firmado com a SEAB. | 95765.96 | 95765.96 | 95765.96 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1030 - Pavimentação com pedra irregulares e cascalhamento em estradas vicinais. | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1565/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
24177 | estrada vicinal na comunidade tiradentes | ESTRADA MUNICIPAL Nº1 – ZONA RURAL. | 26°7'2,6''Sul / 52°49'1,3''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | 1095765.96 | 02/12/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 9461
Contrato | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | 1095765.96 | 02/12/2021 | 222/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 9462

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720212604221
Fiscalização | FABIO JUNIOR DE OLIVEIRA | ***.195.***.** | CREA - 82120 | ART (CREA) - 1720212604221
Execução de Obra | FRANCH COSTELLA | ***.805.***.** | CREA - 62360/V | ART (CREA) - 1720216160875