## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
637962.83 | 637962.83 | 637962.83 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 27/04/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 5.23 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 1º MEDIÇAO 5,23% | 5959-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2022 (4/2022)
2 | 10/05/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 5.23 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | REPETIÇÃO 5,23 % | 5959-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/07/2022 (5/2022)
3 | 15/06/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 16.98 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 2º MEDIÇÃO 16,98 % | 6153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/08/2022 (6/2022)
4 | 15/07/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 16.98 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | REPETIÇÃO | 6153-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/08/2022 (7/2022)
5 | 01/08/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 28.25 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 3° MEDIÇÃO 28,25% | 6337-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
6 | 28/09/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 33.23 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | MEDIÇÃO 4° 33,23% | 6392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/10/2022 (9/2022)
7 | 28/10/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 33.23 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | REPETIÇÃO 33,23% | 6392-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2022 (10/2022)
8 | 30/11/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO N°11/2022 | 6547-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 19/12/2022 (11/2022)
9 | 23/12/2022 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 42.03 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 5° Medição 42,03% | 6640-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/02/2023 (12/2022)
10 | 23/01/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 42.03 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | Repetição | 6640-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/03/2023 (1/2023)
11 | 13/02/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 54.53 | Execução Indireta - Aditivo | 456/2021 | 1/2022 | 1° MEDIÇÃO ADITIVO 54,53% | 6807-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/04/2023 (2/2023)
12 | 01/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 66.33 | Execução Indireta - Aditivo | 456/2021 | 1/2022 | 2° Medição ADITIVO 66,33% | 6923-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
13 | 10/03/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 46.66 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 6° Medição 46,66% | 6876-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2023 (3/2023)
14 | 01/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 66.33 | Execução Indireta - Aditivo | 456/2021 | 1/2022 | Repetição Aditivo | 6923-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
15 | 10/04/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 54.62 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | Repetição Medição | 6876-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/05/2023 (4/2023)
16 | 03/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação de ADITIVO | 7132-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
17 | 03/05/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 51.43 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 7° Medição 51,43% | 7085-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
18 | 05/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação Aditivo | 7132-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
19 | 05/06/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 51.43 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | Repetição 7° Medição | 7085-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
20 | 31/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação -ADITIVO N° 32 | 7294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
21 | 31/07/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Paralisação N° 31 | 7293-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
22 | 31/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação de Aditivo | 7294-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
23 | 31/08/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 7293-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 21/09/2023 (8/2023)
24 | 12/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 63.24 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 8° Medição 63,24% | 7451-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
25 | 29/09/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Parallisação ADITIVO | 7480-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 30/10/2023 (9/2023)
26 | 16/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 68.4 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 9° Medição - 68,40% | 7517-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
27 | 30/10/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação de Aditivo | 7480-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/11/2023 (10/2023)
28 | 09/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 69.18 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 10° Medição 69,18% | 7587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
29 | 11/11/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°61 | 7655-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 20/12/2023 (11/2023)
30 | 11/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 69.18 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | Repetição Medição 69,18% | 7587-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
31 | 11/12/2023 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação ADITIVO | 7655-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 10/01/2024 (12/2023)
32 | 03/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n° 01 | 7782-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
33 | 11/01/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação ADITIVO | 7655-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 13/03/2024 (1/2024)
34 | 05/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação n°01 | 7782-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
35 | 05/02/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação ADITIVO n°11 | 7860-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 11/04/2024 (2/2024)
36 | 01/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 71.59 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 11° Medição 71,59% | 7942-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
37 | 05/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 79.02 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 12° Medição 79,02% | 7943-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
38 | 05/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação ADITIVO | 7860-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
39 | 27/03/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 86.82 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | 13° Medição 86,82% | 7944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 03/05/2024 (3/2024)
40 | 05/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação ADITIVO n°20 | 8020-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
41 | 29/04/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Medição | 86.82 | Execução Indireta - Contrato | 456/2021 |  | Repetição Medição 86,82% | 7944-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/05/2024 (4/2024)
42 | 02/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°24 | 8126-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
43 | 06/05/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação ADITIVO N°20 | 8020-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/06/2024 (5/2024)
44 | 03/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação | 8126-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
45 | 03/06/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação Aditivo | 8185-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 18/07/2024 (6/2024)
46 | 03/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação Aditivo | 8185-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
47 | 03/07/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação N°37 | 8281-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 26/08/2024 (7/2024)
48 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | REPETIÇÃO PARALISAÇÃO N°37 | 8281-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
49 | 05/08/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | TERMO DE PAALISAÇÃO N°43 | 8373-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
50 | 02/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de PARALISAÇÃO N°44 | 8446-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
51 | 05/09/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Termo de Paralisação N° 43 - ADITIVO | 8373-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 22/10/2024 (9/2024)
52 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Termo de PARALISAÇÃO N°44 | 8446-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
53 | 02/10/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO Aditivo - n°51 | 8543-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/11/2024 (10/2024)
54 | 01/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Termo de Paralisação n°56 | 8649-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)
55 | 04/11/2024 | FELIPE ANDRADE BLICK | Paralisação |  |  |  |  | Repetição Paralisação Aditivo | 8543-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 16/12/2024 (11/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE | MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE | 8/2021 | Tomada de Preços | 29/09/2021 | 22/10/2021 | 714644.48 | Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. | Homologada - (04/11/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
456/2021 | Contratação de serviços para execução de pavimentação poliédrica em vias urbanas, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos nas Ruas: 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora, 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora, 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora, 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte, 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte, 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte, 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte, 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte, 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte, 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi, 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina, 12 - Rua República Argentina - B. Princesa Isabel, 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel, 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi, 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2, 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2, na área urbana do município, conforme quantidades, especificações, exigências e condições estabelecidas neste documento. | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | 627558.26 | 04/11/2021 | 03/11/2022 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1856/2024 Ordinário | 05/03/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 46.592,0200 46.592,02 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 46592.02 | 46592.02 | 46592.02 | 100
2529/2024 Ordinário | 25/03/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 48.941,4600 48.941,46 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 48941.46 | 48941.46 | 48941.46 | 100
1033/2024 Ordinário | 06/02/2024 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 15.165,7500 15.165,75 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 15165.75 | 15165.75 | 15165.75 | 100
7494/2023 Ordinário | 16/11/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 4.871,3600 4.871,36 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 4871.36 | 4871.36 | 4871.36 | 100
6795/2023 Ordinário | 16/10/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 32.386,8900 32.386,89 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 32386.89 | 32386.89 | 32386.89 | 100
6152/2023 Ordinário | 12/09/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 74.105,1400 74.105,14 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 74105.14 | 74105.14 | 74105.14 | 100
3154/2023 Ordinário | 02/05/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 29.925,2100 29.925,21 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 29925.21 | 29925.21 | 29925.21 | 100
2432/2023 Ordinário | 03/04/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 29.072,5900 29.072,59 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 29072.59 | 29072.59 | 29072.59 | 100
987/2023 Ordinário | 10/02/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 72.293,6700 72.293,67 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 72293.67 | 72293.67 | 72293.67 | 100
1502/2023 Ordinário | 28/02/2023 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 15.646,9700 15.646,97 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 15646.97 | 15646.97 | 15646.97 | 100
8880/2022 Ordinário | 20/12/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 55.248,7100 55.248,71 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 55248.71 | 55248.71 | 55248.71 | 100
8881/2022 Ordinário | 20/12/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 19893 Execução projeto de pavimentação polié SERV 1,0000 5.196,9500 5.196,95 drica no Trecho Entre o final do calçamento existente até próximo a Linha Glória. EXTENSÃO DO TRECHO : 2.180,00 m ÁREA DO TRECHO : 13.080,00 m2 Forma de pagamento: EM ATE Local de entrega: SECRETARIA DE OBRAS | 5196.95 | 5196.95 | 5196.95 | 100
6667/2022 Ordinário | 13/09/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 31.227,4100 31.227,41 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Dest | 31227.41 | 31227.41 | 31227.41 | 100
5104/2022 Ordinário | 14/07/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 70.753,3100 70.753,31 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Loca | 70753.31 | 70753.31 | 70753.31 | 100
4179/2022 Ordinário | 14/06/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 73.737,5400 73.737,54 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Loca | 73737.54 | 73737.54 | 73737.54 | 100
2988/2022 Ordinário | 29/04/2022 | ERI ANTUNES & CIA LTDA - EPP (11.365.884/0001-02) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 18645 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANA SERV 1,0000 32.797,8500 32.797,85 S 01 - Rua Dezesseis, Travessa Santo Antônio e Rua Comunitária - B Vila Aurora 02 - Rua Isvaldina Sieberes Barcello - B. Vila Aurora 03 - Rua José Muller - B. Vila Aurora 04 - Rua Fortaleza - B. Novo Horizonte 05 - Rua Goiás - B. Novo Horizonte 06 - Rua Espanha - B. Novo Horizonte 07 - Rua Dourados - B. Novo Horizonte 08 - Rua Amazonas - B. Novo Horizonte 09 - Rua Havaí - B. Novo Horizonte 10 - Rua Romualdo R. Schneider - B. Jardim Arisi 11 - Rua Edegard Galvani - Vila Catarina 12 - Rua Republica Argentina - B. Princesa Isabel 13 - Rua Carloto de Sá - B. Princesa Isabel 14 e 15 - Rua Leonilda da Silva - B. Jardim Arisi 16 - Rua Orlando Larsem - B. Industrial 2 17 - Rua São Paulo - B. Industrial 2 Forma de pagamento: DE ACORDO COM O CRONOGRAMA Loca | 32797.85 | 32797.85 | 32797.85 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0017 - ADEQUAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS | Outras Naturezas | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 2934/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
18810 | RUA LEONILDA DA SILVA, COM EXTENSÃO DE 1.221,43M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM ARISI DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA LEONILDA DA SILVA NºS/N – JARDIM ARISI | 26°4'21,4''Sul / 53°43'10,8''Oeste
18817 | RUA DOURADOS, COM EXTENSÃO DE 420,00M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA DOURADOS NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'4,0''Sul / 53°42'58,7''Oeste
18818 | RUA ESPANHA, COM EXTENSÃO DE 439,46M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ESPANHA NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'3,8''Sul / 53°42'55,4''Oeste
18819 | RUA FORTALEZA, COM EXTENSÃO DE 1.729,52M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA FORTLEZA NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'7,2''Sul / 53°42'52,3''Oeste
18820 | RUA GOIÁS, COM EXTENSÃO DE 450,73M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA GOIÁS NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'3,3''Sul / 53°42'50,0''Oeste
19021 | RUA REPÚBLICA ARGENTINA, COM EXTENSÃO DE 16.926,40M², SITUADA NO CENTRO, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA REPÚBLICA ARGENTINA NºS/N – CENTRO | 26°4'34,9''Sul / 53°43'42,5''Oeste
18936 | RUA SÃO PAULO, COM EXTENSÃO DE 1.180,83M², SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL I, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA SÃO PAULO NºS/N – LOTEAMENTO BAIRRO INDUSTRIAL III | 26°3'13,8''Sul / 53°43'34,0''Oeste
18935 | RUA ORLANDO LARSSEN, COM EXTENSÃO DE 844,97M², SITUADA NO BAIRRO INDUSTRIAL I, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ORLANDO LARSSEN NºS/N – LOTEAMENTO BAIRRO INDUSTRIAL III | 26°3'15,0''Sul / 53°43'34,7''Oeste
18842 | RUA ISVALDINA SIEBRES BARCELO, COM EXTENSÃO DE 1.936,13M², SITUADA NO BAIRRO VILA AURORA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA ISVALDINA SIEBRES BARCELO NºS/N – VILA AURORA | 26°3'13,5''Sul / 53°43'23,9''Oeste
18847 | RUA JOSÉ MULLER, COM EXTENSÃO DE 1.081,43M², SITUADA NO BAIRRO VILA AURORA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA JOSÉ MUELLER NºS/N – VILA AURORA | 26°3'31,1''Sul / 53°43'18,5''Oeste
18843 | RUA DEZESSEIS, COM EXTENSÃO DE 662,97M², SITUADA NO BAIRRO VILA AURORA, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA DEZESSEIS NºS/N – VILA AURORA | 26°3'23,1''Sul / 53°43'27,3''Oeste
18830 | RUA EDGAR GALVANI, COM EXTENSÃO DE 3.202,20M², SITUADA NO BAIRRO PARQUE DA EMBAÚVAS, LOTEAMENTO PASSO FUNDO III, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA EDGAR GALVANI NºS/N – PARQUE DAS EMBAÚVAS | 26°3'57,6''Sul / 53°43'14,0''Oeste
18825 | RUA AMAZONAS, COM EXTENSÃO DE 2.080,82M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA AMAZONAS NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'5,5''Sul / 53°42'52,0''Oeste
18821 | RUA HAVAI, COM EXTENSÃO DE 1.511,51M², SITUADA NO BAIRRO NOVO HORIZONTE, DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. | RUA HAVAI NºS/N – NOVO HORIZONTE | 26°4'7,1''Sul / 53°42'41,1''Oeste
18572 | RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER, COM ÁREA DE 5.654,00M², SITUADA NO BAIRRO JARDIM ARISI, NA CIDADE DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE - PR. CONVÊNIO 646/2017 (SEDU) - RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS URBANAS. ONDE SERÁ PAVIMENTADO UM TRECHO DE 529,15M² DESTA RUA. | RUA ROMUALDO R. SCHNEIDER NºSN – JARDIM ARISI | 26°4'16,6''Sul / 53°43'5,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 714644.48 | 01/04/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 5957
Contrato | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | 627558.26 | 01/04/2022 | 456/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 5958
Aditivo | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | 132585.15 | 01/02/2023 | 456/2021 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 6806

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720213811883
Fiscalização | FELIPE ANDRADE BLICK | ***.332.***.** | CREA - 1192846/D | ART (CREA) - 1720213811883
Execução de Obra | LUIZ HENRIQUE CESCO | ***.218.***.** | CREA - 148664/D | ART (CREA) - 1720221492031