## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1316976.34 | 1316976.34 | 1316976.34 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 11/04/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 4.55 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 16318-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2022 (4/2022)
2 | 16/05/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 5.73 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 17131-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/07/2022 (5/2022)
3 | 23/06/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 5.09 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 17230-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2022 (6/2022)
4 | 31/07/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 15.6 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 17336-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2022 (7/2022)
5 | 02/08/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 26.26 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 17715-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2022 (8/2022)
6 | 09/09/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 37.17 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 17947-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2022 (9/2022)
7 | 06/10/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 41.1 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 18174-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2022 (10/2022)
8 | 17/11/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 49.8 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 18383-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (11/2022)
9 | 31/12/2022 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 49.8 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 18503-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2023 (12/2022)
10 | 18/01/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 55.83 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 19029-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
11 | 28/02/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 55.83 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 19117-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/04/2023 (2/2023)
12 | 07/03/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 62.48 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 19235-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
13 | 30/03/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 592021/2022 | 1/2023 |  | 19234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
14 | 30/04/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 62.48 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 19450-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)
15 | 11/05/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 69.62 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 19739-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (5/2023)
16 | 27/06/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 74.64 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 19861-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
17 | 27/07/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 85.26 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 20177-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2023 (7/2023)
18 | 31/08/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 85.26 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 20358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2023 (8/2023)
19 | 04/09/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 88.59 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 20668-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
20 | 31/10/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 88.59 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 20878-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/11/2023 (10/2023)
21 | 30/11/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 88.59 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 21050-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2023 (11/2023)
22 | 19/12/2023 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 92.15 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 21210-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/01/2024 (12/2023)
23 | 31/01/2024 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 92.15 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 21561-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 11/03/2024 (1/2024)
24 | 01/03/2024 | DARLAN AURELIO DUTRA | Medição | 95.19 | Execução Indireta - Contrato | 592021/2022 |  |  | 21841-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 2/2022 | Tomada de Preços | 11/02/2022 | 03/03/2022 | 1478545.61 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | Homologada - (04/03/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
592021/2022 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE, A SER EXECUTADO DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇOES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E PROJETOS QUE SÃO PARTES INTEGRANTES DO EDITAL. | EDERALDO DE ANDRADE EIRELI - EPP (10.833.738/0001-93) | 1360261.95 | 09/03/2022 | 08/03/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
1806/2023 Ordinário | 03/03/2023 | EDERALDO DE ANDRADE EIRELI - EPP (10.833.738/0001-93) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34329 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE UN 1,0000 39.060,0000 39.060,00 | 39060 | 39060 | 39060 | 100
2819/2022 Global RAP | 08/04/2022 | EDERALDO DE ANDRADE EIRELI - EPP (10.833.738/0001-93) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34329 REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE SEDE UN 1,00001.360.261,9500 1.360.261,95 | 1277916.34 | 1277916.34 | 1277916.34 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0062 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1197/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
10172 | POSTO DE SAÚDE - SEDE - BLOCO 1 - COM FRENTE NA RUA ESC. EGLECI TEREZINHA GOMES CAMPANINI | RUA ESCRIVÃ EGLECI TEREZINHA GOMES CAMPANINI NºS/N – CENTRO. Q-8, LOTE: 5 | 24°52'55,4''Sul / 52°12'46,9''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | 1478545.61 | 10/02/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 16294
Contrato | EDERALDO DE ANDRADE | ***.208.***.** | 1360261.95 | 03/03/2022 | 592021/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 16295
Aditivo | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | 39060 | 30/03/2023 | 592021/2022 | 1/2023 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 19233

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | EDERALDO DE ANDRADE | ***.208.***.** | CREA - PR32773/D | ART (CREA) - 1720221238895
Projeto Arquitetônico | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | CAU - A-189080-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11648480
Projeto Estrutural | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | CAU - A-189080-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11648480
Projeto Complementar | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | CAU - A-189080-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11648480
Orçamento | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | CAU - A-189080-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11648480
Fiscalização | DARLAN AURELIO DUTRA | ***.977.***.** | CAU - A-189080-8 | RRT (CAU) e TRT (CFT e CFTA) - 11648703