## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
20427751.93 | 14527423.87 | 14527423.87 | 71.1161

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 01/05/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 0.69 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 1ª Medição | 10180-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
2 | 30/05/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 3.17 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 2ª Medição | 10181-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/07/2022 (5/2022)
3 | 23/06/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 5.74 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 3ª Medição | 10285-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/08/2022 (6/2022)
4 | 22/07/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 9.4 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 4ª Medição | 10373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/08/2022 (7/2022)
5 | 26/08/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 13.51 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 5ª Medição | 10493-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/09/2022 (8/2022)
6 | 19/09/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 16.55 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 6ª Medição | 10588-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/10/2022 (9/2022)
7 | 19/10/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 18.87 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 7ª Medição | 10724-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/11/2022 (10/2022)
8 | 25/11/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 22.57 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 8ª Medição | 10859-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 14/12/2022 (11/2022)
9 | 08/12/2022 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 25.58 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 9ª Medição | 10889-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/01/2023 (12/2022)
10 | 20/01/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 28.12 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 10ª Medição | 11047-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/03/2023 (1/2023)
11 | 17/02/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 30.45 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 11ª Medição | 11225-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/05/2023 (2/2023)
12 | 21/03/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 34.07 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 12ª Medição | 11433-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/06/2023 (3/2023)
13 | 20/04/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 37.91 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 13ª Medição | 11509-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (4/2023)
14 | 23/05/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 41.08 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 14ª Medição | 11573-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/07/2023 (5/2023)
15 | 26/06/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 43.74 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 15ª Medição | 11615-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 18/07/2023 (6/2023)
16 | 26/07/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 46.36 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 16ª Medição | 11744-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2023 (7/2023)
17 | 25/08/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 48.78 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 17ª Medição | 11908-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/09/2023 (8/2023)
18 | 25/09/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 51.39 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 18ª Medição | 12040-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/10/2023 (9/2023)
19 | 25/10/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 52.95 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 19ª Medição | 12166-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/11/2023 (10/2023)
20 | 30/11/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 52.95 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | Declaração de Acompanhamento | 12268-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 08/12/2023 (11/2023)
21 | 01/12/2023 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 54.51 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 20ª Medição e Reajuste | 12358-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/01/2024 (12/2023)
22 | 23/01/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 56 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 21ª Medição | 12593-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/03/2024 (1/2024)
23 | 26/02/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 57.36 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 22ª Medição | 12651-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 05/04/2024 (2/2024)
24 | 22/03/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 59.35 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 23ª Medição | 12754-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2024 (3/2024)
25 | 30/04/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 62.21 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 24ª Medição e Reajuste | 12869-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/05/2024 (4/2024)
26 | 27/05/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 63.65 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 25ª Medição e Aditivo | 13048-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/06/2024 (5/2024)
27 | 28/06/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 65.38 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 26ª Medição | 13161-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/07/2024 (6/2024)
28 | 31/07/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 65.38 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | Declaração de Acomp | 13373-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2024 (7/2024)
29 | 01/08/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 68.42 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 27ª Medição | 13469-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/09/2024 (8/2024)
30 | 02/09/2024 | GUIDO JACO STEFFENS | Medição | 71.89 | Execução Indireta - Contrato | 4962021/2021 |  | 28ª Medição | 13543-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/10/2024 (9/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
ITAIPULÂNDIA | MUNICIPIO DE ITAIPULANDIA | 13/2021 | Concorrência | 10/08/2021 | 05/10/2021 | 21040154.32 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | Homologada - (31/12/2021)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
4962021/2021 | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | 17490716.23 | 31/12/2021 | 20/03/2024 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
7078/2024 Ordinário | 14/08/2024 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | 306843.24 | 130550.28 | 130550.28 | 42.55
7187/2024 Ordinário | 20/08/2024 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | 592856.76 | 265739.22 | 265739.22 | 44.82
9167/2023 Ordinário RAP | 11/12/2023 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | 371254.19 | 290449 | 290449 | 78.23
7894/2023 Ordinário RAP | 30/10/2023 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | 1562896.18 | 1035526.49 | 1035526.49 | 66.26
7927/2022 Ordinário RAP | 18/11/2022 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | 308422.48 | 308422.48 | 308422.48 | 100
6439/2021 Ordinário RAP | 31/12/2021 | LOWE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI - EPP (08.644.227/0001-81) | Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de construção da Escola Municipal Carlos Gomes, incluindo mão de obra com fornecimento de materiais, conforme planilha orçamentária, projetos e memoriais descritivos, atendendo as necessidades da Secretaria de Educação | 17285479.08 | 12496736.4 | 12496736.4 | 72.3

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1018 - Construção, Ampliação e Melhorias de Unidades Escolares | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1913/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
139906 | Lote nº 91 da Gleba 14, Imovel Guairaca. | Avenida AVN GETULIO VARGAS NºS/N – CENTRO | 25°7'20,0''Sul / 54°18'76,0''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | CICERO LAFAIETE LOPES | ***.339.***.** | 20816103.63 | 10/08/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 10172
Contrato | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | 17490716.23 | 22/10/2021 | 4962021/2021 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 10173

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | ODAIR BUSS | ***.349.***.** | CREA - PR 81794/D | ART (CREA) - 1720220045074
Orçamento | CICERO LAFAIETE LOPES | ***.339.***.** | CREA - RO3223D | ART (CREA) - 1720222782807