## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
212001.68 | 212001.68 | 212001.68 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 31/05/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 24 | Execução Indireta - Contrato | 67/2022 |  | MEDIÇÃO 01 | 12943-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 20/09/2022 (5/2022)
2 | 31/07/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 50 | Execução Indireta - Contrato | 67/2022 |  | MEDIÇÃO 02 | 13063-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/10/2022 (7/2022)
3 | 31/08/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 50.01 | Execução Indireta - Contrato | 67/2022 |  | MEDIÇÃO | 13109-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/10/2022 (8/2022)
4 | 31/10/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 67.34 | Execução Indireta - Contrato | 67/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13206-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/12/2022 (10/2022)
5 | 31/12/2022 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Medição | 67.35 | Execução Indireta - Contrato | 67/2022 |  | MEDIÇÃO 03 | 13292-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/03/2023 (12/2022)
6 | 31/01/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13372-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 25/04/2023 (1/2023)
7 | 31/08/2023 | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | Paralisação |  |  |  |  | PARALISAÇÃO | 13647-Termo de Paralisação-Termo de Paralisação de Obras Públicas | 09/10/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MANGUEIRINHA | MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA | 1/2022 | Tomada de Preços | 15/02/2022 | 08/03/2022 | 800139 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município em atendimento a solicitação da Secretaria de Engenharia e demanda da Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. | Homologada - (29/03/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
66/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município em atendimento a solicitação da Secretaria de Engenharia e demanda da Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. | AFONSO TOMCZAK - ME (18.778.775/0001-58) | 312125 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | Preço Global | Própria Entidade
67/2022 | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município em atendimento a solicitação da Secretaria de Engenharia e demanda da Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. | R S OLIVEIRA - ESTRUTURA - ME (22.478.733/0001-79) | 363132 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | Preço Unitário | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
10746/2022 Ordinário | 04/08/2022 | AFONSO TOMCZAK - ME (18.778.775/0001-58) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município em atendimento a solicitação da Secretaria de Engenharia e demanda da Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. (Licitação Nº : 1/2022-TP) | 124850 | 124850 | 124850 | 100
7819/2022 Ordinário | 20/06/2022 | R S OLIVEIRA - ESTRUTURA - ME (22.478.733/0001-79) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município em atendimento a solicitação da Secretaria de Engenharia e demanda da Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. (Licitação Nº : 1/2022-TP) | 87151.68 | 87151.68 | 87151.68 | 100
4251/2022 Ordinário | 30/03/2022 | R S OLIVEIRA - ESTRUTURA - ME (22.478.733/0001-79) | A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando a Contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a execução sob regime de empreita global (material e mão de obra) de abrigos de passageiros no quadro Urbano e Rural deste Município em atendimento a solicitação da Secretaria de Engenharia e demanda da Secretaria de Educação desta municipalidade, conforme projeto técnico, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro. (Licitação Nº : 1/2022-TP) | 0 | 0 | 0 | 0

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
1003 - Aquisicao de ImoveisConstAmplReforma Unidades Escolares Ensino Fundamental | Outras Naturezas | Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei ordinária Nº 2201/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
114151 | ABRIGO PARA PASSAGEIROS ESCOLARES URBANOS E RURAIS EM CONCRETO ARAMADO MEDINDO 2,20 X 2,20 EM 06 PARTES, PARAFUSADOS PADRÃO DER-PR, MONTADO COM BASE FEITA NO LOCAL MEDINDO 3,0 X 3,0 CONFORME PROJETOS. | PRAÇA FRANCISCO ASSIS REIS Nº1060 – CENTRO. TERREO | 25°56'12,0''Sul / 52°10'51,2''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | 363132 | 31/03/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 12879
Contrato | MYKYMIAS SEMBARSKI DE QUEIROZ | ***.396.***.** | 363132 | 31/03/2022 | 67/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 12877

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Orçamento | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720223839551
Fiscalização | JULIO CESAR SANTOS MATTOS | ***.933.***.** | CREA - 140983/D | ART (CREA) - 1720223839551
Execução de Obra | MYKYMIAS SEMBARSKI DE QUEIROZ | ***.396.***.** | CREA - 000000000140424 | ART (CREA) - 1720222669962