## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
398945.81 | 398945.81 | 398945.81 | 100

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/06/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 12.74 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  | 1ª Medição Construção Praça Meu Campinho | 17234-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/07/2022 (6/2022)
2 | 31/07/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 12.74 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  | 2ª Medição Praça Meu Campinho Vila Coamo - Inexpressiva | 17337-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/08/2022 (7/2022)
3 | 31/08/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 12.74 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 17665-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/09/2022 (8/2022)
4 | 12/09/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 18.72 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  | 4ª MEDIÇÃO PRAÇA MEU CAMPINHO VILA COAMO | 17927-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/10/2022 (9/2022)
5 | 03/10/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 100 | Execução Indireta - Aditivo | 1692022/2022 | 1/2022 |  | 18170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/11/2022 (10/2022)
6 | 30/11/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 18.72 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  | MEDIÇÃO INEXPRESSIVA MEU CAMPINHO NOVEMBRO | 18317-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/12/2022 (11/2022)
7 | 16/12/2022 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 18.72 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  | MEDIÇÃO INEXPRESSIVA DEZEMBRO | 18501-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/01/2023 (12/2022)
8 | 26/01/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 36.34 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 18825-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/03/2023 (1/2023)
9 | 28/02/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 36.34 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  | MEDIÇÃO INEXPRESSIVA FEVEREIRO 2023 | 19025-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 10/04/2023 (2/2023)
10 | 31/03/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 36.34 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 19213-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/04/2023 (3/2023)
11 | 28/04/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 67.81 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 19423-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/05/2023 (4/2023)
12 | 31/05/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 67.81 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 19705-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 29/06/2023 (5/2023)
13 | 30/06/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 67.81 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 19858-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 13/07/2023 (6/2023)
14 | 31/07/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 67.81 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 20170-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/08/2023 (7/2023)
15 | 31/08/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 1692022/2022 |  |  | 20356-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 19/09/2023 (8/2023)
16 | 31/08/2023 | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | Conclusão | [5 empty] | 20357-Termo(s) de Recebimento Definitivo-Termos de Recebimento Definitivo de Obras Públicas | 19/09/2023 (8/2023)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
PALMITAL | MUNICÍPIO DE PALMITAL | 6/2022 | Tomada de Preços | 24/05/2022 | 09/06/2022 | 321469.08 | CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MEU CAMPINHO | Homologada - (14/06/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
1692022/2022 | CONSTRUÇÃO DE PAÇA COM MEU CAMPINHO CONTENDO MODULOS DE PLAYGROUND, MEIA QUADRA DE BASQUETE E ACADEMIA AO AR LIVRE. | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | 319861.74 | 15/06/2022 | 14/06/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
8854/2022 Ordinário | 19/09/2022 | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34635 PRAÇA MEU CAMPINHO UN 1,0000 79.084,0700 79.084,07 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02687148510 VALIDADE: 28/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18271600/600 VALIDADE: 05/12/2022 EXECUÇÃO DE MURO DA PRAÇA MEU CAMPINHO - VILA COAMO. | 79084.07 | 79084.07 | 79084.07 | 100
5468/2022 Ordinário RAP | 23/06/2022 | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34635 PRAÇA MEU CAMPINHO UN 1,0000 25.361,7400 25.361,74 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02687148510 VALIDADE: 28/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 167/2022 VALIDADE: 13/07/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18271600/600 VALIDADE: 05/12/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: FE2CB2E6C83E90AB VALIDADE: 03/09/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022060200552038637765 VALIDADE: 01/07/2022 PRAÇA MEU CAMPINHO - VILA COAMO. | 25361.74 | 25361.74 | 25361.74 | 100
5469/2022 Ordinário RAP | 23/06/2022 | TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - ME (04.879.603/0001-66) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 34635 PRAÇA MEU CAMPINHO UN 1,0000 294.500,0000 294.500,00 CERTIDÃO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA ESTADUAL: 02687148510 VALIDADE: 28/09/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO MUNICIPAL: 167/2022 VALIDADE: 13/07/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 18271600/600 VALIDADE: 05/12/2022 CERTIDÃO NEGATIVA DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA: FE2CB2E6C83E90AB VALIDADE: 03/09/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022060200552038637765 VALIDADE: 01/07/2022 PRAÇA MEU CAMPINHO - VILA COAMO. | 294500 | 294500 | 294500 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0103 - Ampliação e Reforma de Praças Esportivas | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1197/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
11056 | ESCOLA MUNICIPAL SILVIO DE BRIDA MARIOT - OBRA EXISTENTE MAIS RECONSTRUÇÃO COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CREDITO | Rua Rui Barbosa Nºs/n – Vila Santa Rita | 24°52'43,8''Sul / 52°12'57,8''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | 321469.08 | 03/05/2022 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 17232
Contrato | CLAUDIO MARCELINO | ***.588.***.** | 319861.74 | 09/06/2022 | 1692022/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 17233
Aditivo | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | 79084.07 | 02/10/2022 | 1692022/2022 | 1/2022 | Planilha Orçamentária Aditivo (106) | Orçamentos de Obras Públicas | 18169

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Execução de Obra | CLAUDIO MARCELINO | ***.588.***.** | CREA - 153826/D | ART (CREA) - 1720223289276
Projeto Arquitetônico | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720221786990
Orçamento | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720221786990
Fiscalização | MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON | ***.394.***.** | CREA - PR-199305/D | ART (CREA) - 1720221786990