## Pagamento Consolidado
Empenhado Total (R$) | Liquidado Total (R$) | Pago Total (R$) | Pago/Empenhado (%)
1246185 | 1096374.79 | 1096374.79 | 87.9784

## Acompanhamento
Nº | Data | Responsável | Tipo | % | Tipo Medição | Nº Contrato | Nº Aditivo | Observação | LeiAto (Código de Controle - Tipo - Escopo) | Envio/Processamento | Atoteca
1 | 29/06/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 22.65 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2669-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 15/08/2022 (6/2022)
2 | 29/07/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 22.65 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2669-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 31/08/2022 (7/2022)
3 | 10/08/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 50.99 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2670-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 28/09/2022 (8/2022)
4 | 10/09/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 50.99 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2670-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 25/10/2022 (9/2022)
5 | 27/10/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 88.56 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 23/11/2022 (10/2022)
6 | 27/11/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 88.56 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/12/2022 (11/2022)
7 | 27/12/2022 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 85.56 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 17/02/2023 (12/2022)
8 | 27/01/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 85.56 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2749-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2023 (1/2023)
9 | 07/02/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 06/06/2023 (2/2023)
10 | 07/03/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2023 (3/2023)
11 | 07/04/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 07/06/2023 (4/2023)
12 | 07/05/2023 | MAURI DONADEL GEBERT | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 22/06/2023 (5/2023)
13 | 07/06/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/07/2023 (6/2023)
14 | 07/07/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 30/08/2023 (7/2023)
15 | 07/08/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/09/2023 (8/2023)
16 | 07/09/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 26/10/2023 (9/2023)
17 | 07/10/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 27/11/2023 (10/2023)
18 | 07/11/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 21/12/2023 (11/2023)
19 | 07/12/2023 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 02/02/2024 (12/2023)
20 | 07/01/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 24/03/2024 (1/2024)
21 | 07/02/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (2/2024)
22 | 07/03/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 09/05/2024 (3/2024)
23 | 07/04/2024 | ANDERSON SCHWENDLER | Medição | 100 | Execução Indireta - Contrato | 13522/2022 |  |  | 2843-Medição-Boletins de Medição de Obras Públicas | 16/05/2024 (4/2024)

## Licitação
Município | Entidade | Licitação | Modalidade | Data Edital | Abertura | Valor (R$) | Objeto | Situação
MISSAL | MUNICÍPIO DE MISSAL | 3/2022 | Tomada de Preços | 10/02/2022 | 08/03/2022 | 1200175.61 | LOCAL: ESTRADA RURAL - LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK - MISSAL - PR. OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA. ÁREA DA OBRA: 24.000,00 M² COLOCAÇÃO DE PLACAS DE COMUNICAÇÃO VISUAL: CONFORME PROJETO. PRAZO DE EXECUÇÃO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. CAPITAL SOCIAL MÍNIMO: R$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS). PREÇO MÁXIMO: R$ 1.200.175,61 (UM MILHÃO, DUZENTOS MIL, CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS). GARANTIA DE MANUTENÇÃO DE PROPOSTA: R$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS). GARANTIA DE EXECUÇÃO DA OBRA: 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR DO CONTRATO. FONTE DE RECURSOS: CONVÊNIO Nº 535/2021 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. | Homologada - (06/04/2022)

## Contrato
Nº Contrato | Objeto | Contratados | Valor (R$) | Assinatura | Término Vigência | Regime Execução | Origem Contrato
13522/2022 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 24.000,00 M² NA ESTRADA RURAL – LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK – MISSAL – PR CONVÊNIO Nº 535/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | 1128339.44 | 19/04/2022 | 18/04/2023 | Preço Global | Própria Entidade

## Convênio
Município | Entidade | N° Convênio | Situação | Objeto | Início Vigência | Fim Vigência | Recursos próprios Contrapartida (R$) | Valor do Convênio Repasse (R$) | Termo

## Pagamento
Empenho | Emissão | Credor | Descrição | Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | P/E(%)
2990/2024 Ordinário | 15/03/2024 | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38693 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESTRADA RURAL SER 1,0000 149.810,2100 149.810,21 , LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK - MISSAL - PR, COM ÁREA DE 24.000,00 M², RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 535/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 12010398/2024 VALIDADE: 20/08/2024 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2024022718360334920180 VALIDADE: 27/03/2024 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: 9B01.E481.16B2.1958 VALIDADE: 27/03/2024 VALOR REFERENTE ADITIVO DE METAFÍSICA AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRA Nº 135/2022, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, COM ÁREA DE OBRA DE 24.000,00 M² NA ESTRADA RURAL - LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK - MISSAL - PR CONVÊNIO Nº535/2021. VIDE PARECE TÉCNICO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA DE PREÇOS, PROJ | 149810.21 | 0 | 0 | 0
4955/2022 Ordinário RAP | 11/05/2022 | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38693 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESTRADA RURAL SER 1,0000 578.339,4400 578.339,44 , LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK - MISSAL - PR, COM ÁREA DE 24.000,00 M², RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 535/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 4725058/2022 VALIDADE: 06/08/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022041401053893107376 VALIDADE: 13/05/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B77F.BBC7.D901.7860 VALIDADE: 05/11/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL – LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK – MISSAL – PR, COM ÁREA DE OBRA DE 24.000 M², CONVÊNIO Nº 535/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2022. Forma de pagamento: CFE | 546374.79 | 546374.79 | 546374.79 | 100
4956/2022 Ordinário | 11/05/2022 | CONSTRUTORA ALTA LTDA - EPP (11.956.942/0001-64) | CÓDIGO PRODUTO MARCA UM QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL 38693 PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA, ESTRADA RURAL SER 1,0000 550.000,0000 550.000,00 , LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK - MISSAL - PR, COM ÁREA DE 24.000,00 M², RECURSOS ORIUNDOS DO CONVÊNIO Nº 535/2021, SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 4725058/2022 VALIDADE: 06/08/2022 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2022041401053893107376 VALIDADE: 13/05/2022 Certidão de Regularidade Fiscal Unificada RFB/PGFN: B77F.BBC7.D901.7860 VALIDADE: 05/11/2022 VALOR PARCIAL REFERENTE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NA ESTRADA RURAL – LINHA VISTA ALTA E LINHA PADRE RICK – MISSAL – PR, COM ÁREA DE OBRA DE 24.000 M², CONVÊNIO Nº 535/2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº003/2022. Forma de pagamento: CFE | 550000 | 550000 | 550000 | 100

## Ação
Ação - Código e Descrição | Natureza da Ação | Lei/Ato (Escopo, tipo e Nº) | Atoteca
0093 - PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA E ASFÁLTICA - URBANA | Obra | Plano Plurianual, Lei ordinária Nº 1638/2021 (Ínicio da aplicação 2022)

## Bem Patrimonial
Cód. Bem | Nome | Endereço | Coord. Geográfica
104018 | Z.R. ESTRADA RURAL Linha 3 Irmãos x Linha Vista Alta Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25° 2'58.79"S Longitude: 54°14'59.11"O Área de Estrada Cascalhada: 194.985 m2 Área de Estrada Revestida com Calçamento Poliédrico: 7.344 m2 Área de | ESTRADA RURAL Linha 3 Irmãos x Linha Vista Alta NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°2'58,7''Sul / 54°14'59,1''Oeste
104058 | Z.R. ESTRADA RURAL Sede x Linha Padre Rick Nº BP ANTIGO: NÃO EXISTIA NO SCP; Latitude: 25°5'12.55"S Longitude: 54°14'57.45"O Área de Estrada Cascalhada: 32.309,10 m2 Área de Estrada Revestida com Calçamento Poliédrico: 3.987 m2 Área de Estrada R | ESTRADA RURAL Sede x Linha Padre Rick NºS/N – MISSAL. ZONA RURAL | 25°5'12,5''Sul / 54°14'57,4''Oeste

## Planilha Orçamentária
Tipo | Responsável | CPF | Valor (R$) | Data Base | Nº Contrato | Nº Aditivo | Lei/Ato |  |  | Atoteca
[7 empty] | Tipo | Escopo | Cód. de Controle
Base | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | 1200175.61 | 15/10/2021 |  |  | Orçamento base (execução direta) ou do edital (execução indireta) (104) | Orçamentos de Obras Públicas | 2607
Contrato | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | 1128339.44 | 12/05/2022 | 13522/2022 |  | Planilha Orçamentária Contratada (105) | Orçamentos de Obras Públicas | 2661

## Responsáveis
Tipo Resp. | Nome | CPF | Registro Profissional | Documento de R.T.
Fiscalização | MAURI DONADEL GEBERT | ***.465.***.** | CREA - 30053/d | ART (CREA) - 1720214515919
Execução de Obra | LEOCIR STODULSKI | ***.886.***.** | CREA - PR-86723/D | ART (CREA) - 1720222167223
Orçamento | DANIELA KUNZ | ***.872.***.** | CREA - 171492/d | ART (CREA) - 1720220332090